## Analisis de Ingresos
1 |  | EXPERIENCIA
Sigla | Rol | .- 2 años | .+ 2 años | Sueldo Liquido | Sueldo Costo Empresa | HH
JP | Jefe de proyecto | X |  | 1800000 | 2142000 | 13387.5 | https://cl.talent.com/salary?job=Jefe+de+proyecto
AP | ANALISTA DE PROCESOS | X |  | 800000 | 952000 | 5950 | https://cl.talent.com/salary?job=analista+de+procesos
ASW | ARQUITECTO DE SOFTWARE | X |  | 1500000 | 1785000 | 11156.25
DBA | ADMINISTRADOR DE BBDD | X |  | 1350000 | 1606500 | 10040.625
PFS 1 | PROGRAMADOR FULL STACK | X |  | 1000000 | 1190000 | 7437.5
PFS 2 | PROGRAMADOR FULL STACK | X |  | 1300000 | 1547000 | 9668.75 | https://cl.talent.com/salary?job=programador+full+stack
Sueldos referenciales de mercado (talent.com), usados solo para valorizar las horas de la hoja EDT v.
Somos dos personas: Vicente Rivera cubre JP, ASW, DBA y PFS 1; Ignacio Fuenzalida cubre AP y PFS 2.

## Carta Gantt
Actividades Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Semana 1 = 11/09/2026 (cada columna es una semana) | Sept. |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Dic.
Fase 1: Planificación inicial (bloque EDT 1.0)
Inicio del proyecto y confirmación del alcance validado
Acta de Constitución del Proyecto
EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario
Carta Gantt, Matriz RACI y Matriz de Riesgos
Plan de Pruebas Inicial (estrategia y matriz de casos)
Fase 2: Análisis y diseño (bloque EDT 2.0)
ERS y criterios de aceptación
Ajuste de requerimientos al alcance actualizado (Queda / No queda)
Modelo de datos: MER, tablas productores (rut_oficial, codigo_comercio_mall) y payments, RLS y policies
Arquitectura: Supabase (GoTrue, PostgREST), FastAPI solo para Webpay y despliegue
Mockups de interfaz Vue.js (cliente, productor, administración y reclamos)
Plan de Calidad y de Costos
Diseño de casos de prueba
Fase 3: Construcción (bloques EDT 3.0, 4.0 y 5.0)
Base técnica: Git, FastAPI + Docker, Cloud Run y Vue + Vite
Supabase: PostgreSQL, Storage, RLS y secretos (Secret Manager)
Migración SQLite a PostgreSQL y scripts de creación (DDL)
Autenticación, roles y permisos con GoTrue, RLS y policies (Supabase Auth)
Registro de cliente y productor; aprobación de postulaciones y registro del Código de Comercio Mall
Catálogo con acceso invitado, buscador y carrito (Vue.js)
Consultas por PostgREST: productos, pedidos, usuarios, categorías y reclamos
Panel del productor: productos, stock y ventas
Restricción de venta por región del productor y del cliente
Pago con Webpay Mall (Split Payment: create, token_ws, commit) e idempotencia
Gestión de reclamos (RF-027): registro, seguimiento, resolución y apelaciones
Checkout, seguimiento del pedido y registro de reclamos (Vue.js)
Panel de administración y dashboard (aprobaciones, reclamos, sanciones y pagos)
Entrega con código de verificación (Preparación, En Tránsito, Entregado)
Calificaciones de 1 a 5, promedio, sanciones manuales y apelaciones
Correos con Resend (autenticación por el SMTP de Supabase, detalle de compra y aviso de nuevo pedido)
Validaciones: Vuelidate en frontend y Pydantic/constraints en backend
Despliegue en Vercel y GitHub Actions (lint, tests, build)
Pruebas unitarias de backend y frontend (Pytest, Vitest)
Código fuente y documentación interna
Verificación de alcances
Fase 4: Implementación y cierre (bloque EDT 6.0)
Pruebas de integración de la API REST
Pruebas E2E de flujos críticos (compra, pago, entrega, calificación y reclamo)
Corrección de defectos y regresión
Despliegue final y pruebas de humo (Vercel, Cloud Run, Supabase)
Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento
Manuales de Usuario y de Administrador
Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final
Preparación y entrega final
Actividades transversales
Reuniones semanales de revisión de alcance, avances y riesgos
Control de cambios y Minuta de Control de Programación
Control de calidad y revisión cruzada entre ambos

## EDT
Proyecto: CuTuCo (Cultiva Tu Compra) - Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad | [7 empty] | DICCIONARIO EDT
| Días | Horas por Actividad o Entregable | [5 empty] | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Fase 1: Planificación inicial (Semana 1) — Bloque EDT 1.0 (Gestión del proyecto) | 5 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | JP | JEFE DE PROYECTO | Vicente Rivera | 13387.5
1.1 Inicio y alcance validado (objetivo, alcance, fuera de alcance) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP | ANALISTA DE PROCESOS | Ignacio Fuenzalida | 5950
1.2 Acta de Constitución, EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ASW | ARQUITECTO DE SOFTWARE | Vicente Rivera | 11156.25
1.2 Carta Gantt, Matriz RACI y Matriz de Riesgos | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBA | ADMINISTRADOR DE BBDD | Vicente Rivera | 10040.625
1.2 Plan de Pruebas Inicial (estrategia y matriz de casos) | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | PFS 1 | PROGRAMADOR FULL STACK | Vicente Rivera | 7437.5
Fase 2: Análisis y diseño (Semanas 2 a 4) — Bloque EDT 2.0 (Análisis y diseño) | 10 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | PFS 2 | PROGRAMADOR FULL STACK | Ignacio Fuenzalida | 9668.75
2.1 ERS, criterios de aceptación y ajuste de requerimientos (Queda / No queda) | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4
2.2 / 2.3 Modelo de datos (MER, productores, payments, RLS) y arquitectura de la solución | 3 | 4 | 0 | 14 | 16 | 4 | 2
2.4 Mockups Vue.js: cliente, productor, administración, checkout y entrega | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10
2.5 Plan de Calidad y de Costos; diseño de casos de prueba | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2
Fase 3: Construcción (Semanas 4 a 10) — Bloques EDT 3.0, 4.0 y 5.0 | 35 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2
3.1 / 4.1 / 5.1 - 5.3 Base técnica: Git, FastAPI + Docker, Cloud Run, Supabase y Vue + Vite | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | 12
3.2 / 3.7 / 5.1 Migración SQLite a PostgreSQL, DDL, RLS y autenticación con GoTrue | 5 | 3 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6
3.3 / 4.2 / 4.3 Catálogo invitado, carrito, registro, panel productor y CRUD base (PostgREST) | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 36
3.4 / 4.5 Webpay Mall (Split Payment), dispersión por pasarela y checkout | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 12
3.5 / 3.6 / 4.4 Entrega con código, venta por región, calificaciones, reclamos (RF-027), sanciones y correos | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18
4.4 / 4.6 / 6.1 Dashboard admin (reclamos y sanciones), validaciones (Vuelidate) y pruebas unitarias | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | COSTO HH POR ROL
Fase 4: Implementación y cierre (Semanas 11 a 13) — Bloque EDT 6.0 | 15 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | JP | 990675
6.1 / 6.2 / 6.4 / 6.5 Pruebas de integración API y E2E, correcciones y verificación de alcances | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | AP | 541450
5.2 / 5.3 / 5.5 / 6.4 Despliegue final (Vercel, Cloud Run, Supabase) y pruebas de humo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | ASW | 446250
6.6 Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento; Manuales de Usuario/Admin | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | DBA | 562275
6.3 / 6.6 / 6.7 Plan de Pruebas Final, Reporte de Estatus Final y entrega final | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | PFS 1 | 1026375
| Dias | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | PFS 2 | 1527662.5
Total | 65 | 74 | 91 | 40 | 56 | 138 | 158 | TOTAL HH | 5094687.5
Notas del equipo:
Somos dos personas: Vicente Rivera (líder backend / Jefe de Proyecto) e Ignacio Fuenzalida (IT frontend).
Los roles de la tabla son funciones. Vicente cubre JP, ASW, DBA y PFS 1 (backend); Ignacio cubre AP y PFS 2 (frontend).
Días hábiles: suman 65 (13 semanas desde el 11/09/2026). Las horas son estimaciones nuestras.
El costo por hora usa sueldos referenciales (hoja Analisis de Ingresos); no son pagos reales del proyecto.
Alcance actualizado: no planificamos historial de precios, avisos de stock bajo, múltiples administradores ni rate limiting propio, y RF-015 (almacenamiento de datos sensibles, como el carnet de identidad) queda eliminado.
Sin geolocalización, fotos obligatorias ni cosecha del día: la entrega se confirma con código, la validación de palabras prohibidas es automática por triggers y las sanciones son manuales, con reclamos y apelaciones (RF-027).
Correspondencia entre los bloques de la EDT (6 bloques, 34 paquetes) y las 4 fases del proyecto (Acta de Constitución):
Fase 1: Planificación inicial — bloque EDT 1.0 (Gestión del proyecto), paquetes 1.1 a 1.4, semanas 1 a 2.
Fase 2: Análisis y diseño — bloque EDT 2.0 (Análisis y diseño), paquetes 2.1 a 2.5, semanas 2 a 4.
Fase 3: Construcción — bloques EDT 3.0 (backend y datos), 4.0 (frontend) y 5.0 (infraestructura, integración y CI/CD); paquetes 3.1 a 3.7, 4.1 a 4.6 y 5.1 a 5.5, semanas 4 a 10 (se ejecutan en paralelo).
Fase 4: Implementación y cierre — bloque EDT 6.0 (Pruebas, implementación y cierre), paquetes 6.1 a 6.7, semanas 10 a 13.
Las actividades de cada fase citan los paquetes EDT que cubren; las horas y los días se mantienen igual.