## Recursos x Actividad
Proyecto CuTuCo ¦ Equipo de desarrollo: Vicente Rivera (backend / líder) e Ignacio Fuenzalida (frontend) ¦ 13 semanas desde el 11/09/2026 ¦ Metodología tradicional en 4 fases
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida
1 | Fase 1 - Planificación inicial: Acta de Constitución, EDT, Hitos y Diccionario, Carta Gantt, RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial (Semanas 1-2) | A/R | R
2 | Fase 2 - ERS con el alcance actualizado (Queda / No queda), criterios de aceptación y Plan de Calidad y de Costos (Semanas 2-4) | A/R | R
3 | Fase 2 - Modelo de datos (MER, tablas productores y payments, RLS) y arquitectura: Supabase (GoTrue, PostgREST), FastAPI solo para la integración con Webpay y despliegue (Semanas 2-4) | A/R | C
4 | Fase 2 - Mockups de interfaz en Vue.js: cliente, productor, administración, checkout y entrega (Semanas 3-4) | C | A/R
5 | Fase 3 - Backend: autenticación y autorización con Supabase Auth (GoTrue) mediante roles, RLS, policies y grants, integración con Webpay Mall (Split Payment) en FastAPI, gestión de reclamos y sanciones, y entrega con código (Semanas 4-10) | A/R | C
6 | Fase 3 - Frontend: Vue.js/Vite, catálogo invitado, carrito, panel del productor, administración (aprobaciones, reclamos y sanciones), checkout y seguimiento (Semanas 4-10) | C | A/R
7 | Fase 3 - Base de datos e integraciones: migración SQLite a PostgreSQL, scripts DDL, Webpay Mall (Split Payment) y correos con Resend (Semanas 4-10) | A/R | C
8 | Fase 3/4 - Pruebas por capas y E2E, minuta de control, verificación de alcances y corrección de defectos (Semanas 7-11) | A/R | R
9 | Fase 4 - Despliegue (Vercel, Cloud Run, Supabase), Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento y Manuales de Usuario y Administrador (Semanas 11-12) | A/R | R
10 | Fase 4 - Plan de Pruebas Final, Reporte de Estatus Final, cierre y preparación de la entrega final (Semanas 12-13) | A/R | R
Criterio de asignación: somos dos personas y repartimos las responsabilidades según la especialidad de cada uno. Vicente lidera backend, pagos, base de datos y las decisiones de proyecto; Ignacio lidera frontend, mockups y pantallas. Arquitectura, pruebas, documentación y control de cambios los trabajamos juntos. Como solo hay dos integrantes, usamos "A/R" cuando la misma persona ejecuta y aprueba, y "R" cuando el otro integrante también ejecuta. El alcance vigente deja fuera el historial de precios, los avisos de stock bajo, los múltiples administradores, el almacenamiento de datos sensibles (RF-015) y el rate limiting propio, por lo que no tienen actividad propia. El pago funciona con Webpay Mall (Split Payment): la pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real y Transbank deposita directo en la cuenta bancaria del comercio, de modo que CuTuCo no administra fondos de terceros. La autenticación y las autorizaciones se gestionan con Supabase Auth (GoTrue) y con roles, RLS, policies y grants; FastAPI se limita a la lógica específica y compleja de la integración con Webpay. La validación de palabras prohibidas es automática, mediante triggers de PostgreSQL (incluida la lógica BEFORE INSERT ya existente), sin intervención operativa del administrador. Aprobar o rechazar una postulación y registrar el Código de Comercio Mall son dos procesos distintos: el código se registra cuando se completa el trámite con Transbank y, mientras el productor no lo tenga registrado, no puede operar. La actualización incorporó la verificación documental KYB y la gestión de reclamos (RF-027), con sanciones y apelaciones. R = Responsable de ejecutar; A = Aprobador; C = Consultado; I = Informado.

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columna de "Colaborador" con el nombre y apellido del integrante del equipo (en este proyecto: Vicente Rivera e Ignacio Fuenzalida).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).