## Slide 1
CAPSTONE · FASE 2 · AVANCE DEL PROYECTO APT
CuTuCo
Cultiva Tu Compra: marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad para la Agricultura Familiar Campesina
Vicente Rivera · Ignacio Fuenzalida
Duoc UC Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Octubre 2026
SIMPLE
EFICAZ
EFICIENTE
Notes: Presentación del avance de la Fase 2 del Proyecto APT. CuTuCo evoluciona desde un prototipo móvil hacia un marketplace web desacoplado. Estado al 15 de octubre de 2026 (semana 5 de 13).

## Slide 2
El proyecto: CuTuCo
Problema
Brecha tecnológica: el pequeño productor no puede costear su propia tienda digital
La intermediación comercial reduce su margen
Falta confianza y trazabilidad en la compra local
Propuesta
Marketplace web que reúne la oferta de productores y la compra en un solo lugar
Pago con Webpay Mall (Split Payment) al productor
Venta de proximidad, restringida por región
Usuarios
Cliente: compra y sigue su pedido
Vendedor: productor AFC que gestiona tienda, stock y entregas
Administrador: aprueba, sanciona y atiende reclamos
Contexto: Chile · Agricultura Familiar Campesina y pequeños productores locales
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
2
Notes: El proyecto responde a dos problemas relacionados: la brecha tecnológica de los pequeños productores y la intermediación que reduce su margen. Una tienda propia no resuelve la logística de proximidad, la confianza ni la trazabilidad. CuTuCo integra todo en una plataforma con tres roles.

## Slide 3
Objetivos del proyecto
OBJETIVO GENERAL
Evolucionar CuTuCo de un prototipo móvil con datos locales a un marketplace web desacoplado, en 13 semanas.
Migrar los datos
De SQLite a PostgreSQL en Supabase, con un modelo rediseñado
Construir la plataforma
Frontend Vue.js y Supabase para Cliente, Vendedor y Administrador
Integrar pago y entrega
Webpay Mall (Split Payment) y entrega con código de verificación
Asegurar la calidad
Validaciones, pruebas por capas y documentación trazable
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
3
Notes: Objetivo general y cuatro objetivos específicos: migración de persistencia, construcción de la plataforma, integración de pago y entrega, y aseguramiento de calidad.

## Slide 4
Metodología tradicional en 4 fases
1 Planificación inicial
Semana 1
Acta, EDT, hitos, Gantt, RACI, riesgos y plan de pruebas
2 Análisis y diseño
Semanas 2–4
ERS, modelo de datos, arquitectura, mockups, calidad y costos
3 Construcción
Semanas 4–10
Backend, frontend, pagos, entrega, panel admin y pruebas unitarias
4 Implementación y cierre
Semanas 9–13
Pruebas de integración y E2E, despliegue, manuales y entrega
Hoy: fase 2 cerrada
Revisión semanal
Alcance, avances, bloqueos y riesgos
Control de cambios
Todo requerimiento nuevo se evalúa antes de entrar
Trazabilidad
Requisito → tarea → prueba, con control de versiones Git
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
4
2
Análisis y diseño · fase cerrada
AVANZANDO
3
Construcción · en curso
Hoy · 15 oct · semana 5 de 13
Notes: Se eligió un enfoque tradicional porque la pauta académica exige entregables formales, trazabilidad y control de alcance, y porque el equipo es de dos personas. Las fases se solapan parcialmente: al 15 de octubre la fase 2 (análisis y diseño) quedó cerrada y estamos en la fase 3 (construcción), que ya tiene su base técnica en curso.

## Slide 5
Cronograma e hitos
H01
Planificación inicial
17/09 · S1
H02
Análisis y diseño base
01/10 · S3
H03
Construcción funcional
08/10 · S4
H04
Integración y pruebas críticas
19/11 · S10
H05
Cierre del desarrollo
26/11 · S11
H06
Documentación técnica
03/12 · S12
H07
Entrega final
10/12 · S13
Hoy · 15 oct
Completado
En cierre
Pendiente
Semana 1 = 11/09/2026 · Desarrollo hasta S11 · Entrega en S13
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
5
Notes: Siete hitos de control. H01 está cerrado. H02 (análisis y diseño base) está en su cierre final, con el ERS, la arquitectura, el modelo de datos, los mockups y el plan de calidad ya entregados y actualizados al alcance vigente. El desarrollo termina en la semana 11 y las semanas 12 y 13 se reservan para documentación y entrega.

## Slide 6
Resumen de avance al 15 de octubre
Estado de las 13 actividades del plan al corte del 05/10
7 de 13
actividades completadas: alcance, planificación, ERS, arquitectura y plan de pruebas
136 h
registradas al corte del 05/10 de 520 h planificadas para el equipo
0 %
de desviación de costo al corte: semáforo verde y sin hitos críticos retrasados
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
6
Chart: 
| Completado | En curso | No iniciado
Actividades | 7 | 3 | 3
Notes: Planificación, ERS, arquitectura, modelo de datos, mockups y plan de pruebas están completados. Backend y Supabase están en curso. Frontend, pagos, integración y documentación están programados para semanas posteriores y por eso se informan como pendientes, no como atrasados. Las cifras de avance corresponden al último corte registrado, del 05/10 (semana 4).

## Slide 7
Plan de trabajo: estado por actividad
Completado · 7
Inicio y alcance
S1 · VR + IF
Planificación formal
S1–2 · VR
ERS y criterios de aceptación
S2–3 · VR + IF
Arquitectura y despliegue
S2–4 · VR
Plan de pruebas y calidad
S4 · VR + IF
En curso · 3
Modelo de datos y migración
S2–6 · VR
UX/UI y mockups
S3–4 · IF
Backend, PostgREST y autenticación
S4–6 · VR
Supabase, Storage e infraestructura
S4–6 · VR
No iniciado · 3
Frontend Vue.js y módulos
S5–8 · IF
Webpay Mall y reglas de negocio
S7–9 · VR + IF
Integración y pruebas críticas
S9–11 · VR + IF
Documentación y cierre
S12–13 · VR + IF
VR: Vicente Rivera · IF: Ignacio Fuenzalida · S: semana del proyecto
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
7
Notes: Detalle del plan de trabajo con responsables y ventanas de tiempo. Las actividades no iniciadas están dentro de su ventana planificada: no hay retrasos. Solo informaremos un retraso cuando una tarea supere su ventana y afecte un hito.

## Slide 8
Arquitectura objetivo desacoplada
Usuarios
Visitante
Cliente
Vendedor
Administrador
Frontend
Vue.js + Vite
Desplegado en Vercel
Antes: Ionic 8 + Angular 18 con SQLite local
Supabase
Auth (GoTrue), PostgREST + RLS, PostgreSQL y Storage
• Creación y confirmación del pago
• Integración con la pasarela de Transbank
• Idempotencia por buy_order y token_ws
• Cálculo del neto del Split Payment
FastAPI + Docker
Cloud Run: solo la integración con Webpay
Resend
Correos de Auth y de negocio
Webpay Mall
Transbank, Split Payment en pruebas
Opción A (MVP): Cloud Run sin redundancia. Opción B: alta disponibilidad (proyección)
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
8
Notes: La arquitectura separa presentación, API, persistencia y servicios externos. Las consultas simples, el CRUD y la autenticación van directo a Supabase, con roles, RLS, policies y grants; en FastAPI + Docker (Cloud Run) vive solo la lógica específica de la integración con Webpay Mall (Split Payment), donde la pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real. Los correos salen con Resend y la habilitación de la cuenta de Transbank es un trámite externo a la plataforma. Para el MVP académico usamos la Opción A; la Opción B queda como proyección productiva.

## Slide 9
Modelo de datos en PostgreSQL
Actores
users
producers
Catálogo
products
Compra
orders
order_items
Pago y entrega
payments
claims
delivery_tracking
Reglas de integridad
buy_order y token_ws únicos: sin pagos duplicados
Eliminación lógica, sin DELETE físico
RLS y policies: cada rol ve solo lo suyo
Stock validado con SELECT FOR UPDATE
Rediseñado · modelo revisado y actualizado
No es una propuesta: está rediseñado sobre el alcance final; queda ejecutar la migración.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
9
Notes: El modelo de datos ya fue rediseñado y corresponde a un modelo revisado y actualizado sobre el alcance final, no a una propuesta pendiente. La tabla payouts se retiró porque la dispersión la realiza la pasarela de Transbank; en su lugar el modelo incorpora los reclamos (RF-027) junto con payments y delivery_tracking. Las reglas de integridad protegen pagos y stock (buy_order y token_ws únicos, eliminación lógica, RLS y policies por rol y stock con SELECT FOR UPDATE). Los datos que envían los postulantes se protegen con roles, RLS, policies, grants y permisos de Storage, sin cifrado propio. Queda en curso la ejecución de la migración desde SQLite y la decisión de si se hace con ALTER TABLE o con recreación de tablas.

## Slide 10
Alcance: 22 requerimientos
5
Acceso y cuentas
Login multirrol, registro de Cliente y Vendedor, recuperar y cambiar contraseña
3
Catálogo y compra
Navegación sin cuenta, carrito, checkout y venta por región
2
Tienda del Vendedor
Productos, stock y pedidos recibidos
2
Pago y dispersión
Webpay Mall: la pasarela dispersa el pago y descuenta el fee
5
Entrega y confianza
Estados con código, calificación 1 a 5, reclamos y sanciones
5
Administración
Usuarios, productos, dashboard, correos y validaciones
FUERA DEL MVP
5 requerimientos descartados
Historial de precios
Alertas de stock bajo
Múltiples administradores
Retención de carnet
Rate limiting propio
También fuera: GPS, fotos obligatorias y reputación algorítmica
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
10
Notes: El alcance vigente queda en 22 requerimientos: los 21 anteriores más RF-027 (Gestión de Reclamos). Se descartaron cinco requerimientos (RF-008, RF-010, RF-013, RF-015 y RF-016) y se retiraron de los flujos activos el escrow o custodia de fondos, las retenciones, los payouts y los reembolsos, que quedan registrados como historial de alcance. Cualquier función descartada solo vuelve con una decisión formal de cambio.

## Slide 11
Flujo crítico de negocio
1. Explorar
Catálogo sin cuenta
2. Comprar
Login, carrito y región validada
3. Pagar
Webpay Mall, sin duplicados
4. Dispersar
La pasarela deposita al productor
5. Entregar
Preparación, En tránsito, Entregado con código
6. Calificar
Nota de 1 a 5 y promedio del vendedor
7. Resolver
Reclamos, sanciones y apelaciones
Flujo verificado de punta a punta: la pasarela dispersa el pago al confirmar
Al confirmarse el pago, la pasarela captura y dispersa el monto al productor en tiempo real: CuTuCo no retiene fondos ni ejecuta payouts. Pruebas E2E con Cypress, semanas 9 a 11: si un servicio externo bloquea una prueba se usan mocks y la validación real queda pendiente.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
11
Notes: Este es el recorrido que valida el producto, en orden: invitado, compra con validación de región, pago con Webpay Mall (Split Payment), dispersión directa al productor, entrega con código, calificación de 1 a 5 y, al final, la resolución de reclamos, sanciones y apelaciones. CuTuCo no retiene fondos ni ejecuta payouts: la pasarela dispersa el pago al confirmarse la transacción. El fee base es de 5% más una tarifa fija de delivery de 3.500 CLP, y ambos se descuentan en el Split Payment.

## Slide 12
Gestión de riesgos
6
Críticos (15 a 25)
8
Altos (10 a 14)
4
Medios (5 a 9)
Riesgo | Nivel | Mitigación
Ampliación del alcance | 20 | Alcance congelado; cambios solo por decisión formal
Errores críticos al cierre | 20 | Semanas 9 a 11 reservadas para integrar y corregir
Equipo de solo dos personas | 16 | Roles por especialidad (RACI) y revisión semanal
Migración SQLite a PostgreSQL | 15 | Scripts DDL y validación con datos de prueba
Integración con Webpay Mall | 15 | Identificadores únicos y mocks si hay bloqueo
Accesos y políticas RLS | 15 | Prueba de cada policy por rol con GoTrue
Matriz de 18 riesgos (probabilidad × impacto). Se muestran los 6 de mayor nivel; todos con respuesta de mitigación.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
12
Notes: Los dieciocho riesgos están clasificados por probabilidad e impacto: seis críticos, ocho altos y cuatro medios. Los más urgentes son control de alcance y cierre con errores críticos. Todos tienen respuesta de mitigación y se revisan semanalmente. La matriz incorpora tres riesgos nuevos sobre las obligaciones legales del vendedor: patente comercial, resolución sanitaria y comprobantes de la venta.

## Slide 13
Calidad y estrategia de pruebas
22/22
requerimientos verificados contra su criterio de aceptación
100 %
de los casos de prueba críticos aprobados
≥ 80 %
de cobertura de pruebas unitarias del backend
0
defectos críticos o altos abiertos al cierre
Nivel de prueba | Herramienta | Semanas
Unitarias backend | Pytest | 6–10
Integración API y BD | Pytest + httpx | 8–10
Pasarela de pago | Transbank SDK Test · Modo Integración | 7–10
Frontend | Vitest | 7–10
Extremo a extremo | Cypress | 9–11
Seguridad | OWASP ZAP | 9–11
Pytest y httpx para unitarias, API y BD; Vitest para el frontend. El Transbank SDK en Modo Integración permite probar con datos mock.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
13
Notes: La estrategia prueba primero unidades pequeñas, luego las conexiones y al final los flujos completos. Para las pruebas unitarias y de integración del backend usamos Pytest con httpx, sin herramientas de cliente HTTP externas; Vitest cubre la integración del frontend. La pasarela se prueba con el Transbank SDK en Modo Integración, el modo que se nos proporciona para realizar las pruebas con datos mock, lo que permite emular las transferencias. Se priorizan los flujos que afectan dinero, seguridad y confianza y las metas de calidad se revisan cada semana desde la semana 6.

## Slide 14
Presupuesto y control de costos
$5.626.158
Total estimado, Opción A (escenario base)
$338.870
Desembolso en efectivo con contingencia: lo que realmente se paga
520 h
Horas del equipo según el desglose de HH del EDT: 260 h por integrante (20 h semanales × 13 semanas). Valorizado en $4.806.625 como referencia.
Consistente con el flujo de caja del plan de costos: total estimado $5.626.158 y desembolso en efectivo con contingencia $338.870. Al corte del 05/10 (S4): $81.143 sobre $308.064 y 0 % de desviación. Opción B productiva: USD 100 a 120 al mes, fuera del presupuesto.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
14
Chart: Total estimado por escenario (millones de CLP)
| Opción A (base) | A con planes pagados | Opción B producción
Total estimado (millones de CLP) | 5.6 | 7.3 | 9.5
Notes: Validación contra el EDT y el flujo de caja del plan de costos: el presupuesto base es la Opción A, con niveles gratuitos y créditos de GCP. El total estimado es de $5.626.158 y el desembolso real con contingencia es de $338.870, compuesto por $308.064 de infraestructura y otros costos más 10 % de contingencia. Las 520 horas del escenario base salen del desglose de HH del EDT: 260 horas por integrante a 20 horas semanales durante 13 semanas, repartidas por rol (JP 50, ASW 45, DBA 45 y PFS 1 120 en Vicente; AP 60 y PFS 2 200 en Ignacio), valorizadas en $4.806.625 a precio de mercado. El trabajo del equipo está valorizado, pero no se paga. Al corte del 05/10 (semana 4) el gasto real es de $81.143 sobre $308.064 planificados, con 136 horas ejecutadas y 0 % de desviación. La Opción B es una proyección de producción y no está incluida, y los trámites de constitución, patente municipal y resolución sanitaria quedan en $0 hasta contar con cotización.

## Slide 15
Evidencias de avance
Planificación
Acta de Constitución
EDT, hitos y diccionario
Carta Gantt
Matriz RACI
Matriz de riesgos actualizada
Análisis y diseño
ERS y criterios de aceptación
Arquitectura de la solución
Plan de calidad y costos
Modelo de datos
Mockups de interfaz
Pruebas y código
Plan de pruebas y matriz de casos
Repositorio Git
Scripts de base de datos
Configuración de despliegue
Minutas de control semanal
Entregado
En curso
El ajuste de alcance obligó a corregir y actualizar los documentos base (ERS, EDT, modelo de datos y plan de pruebas); esa corrección se presenta como evidencia de avance. Las etapas de construcción, integración y pruebas finales siguen planificadas: no se presentan como terminadas.
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
15
Documentos actualizados por propuestas del alcance
Notes: Estas son las evidencias que respaldan el avance. Los documentos de planificación y de análisis y diseño están entregados y actualizados al alcance vigente. El ajuste de alcance obligó a corregir los documentos base (ERS, EDT, modelo de datos, plan de pruebas y plan de calidad y costos), y esa corrección se incorpora de forma explícita como evidencia de avance. Los scripts de base de datos, la configuración de despliegue y las minutas de control siguen en curso. Los resultados de pruebas y las capturas de interfaz se agregarán a medida que se completen los flujos.

## Slide 16
Facilitadores y dificultades
Facilitadores
MVP funcional existente
No partimos de cero: el esfuerzo va a reingeniería, integración y calidad
Planificación documentada
Alcance, EDT, hitos, RACI, riesgos y plan de pruebas ya definidos
División clara del trabajo
Backend con Vicente, frontend con Ignacio; arquitectura y pruebas compartidas
Dificultades y respuesta
Más que un CRUD
Mucho más que un CRUD: RLS, policies, grants y RPC en la base de datos
Además: migración SQLite → PostgreSQL, integración con Transbank y transacciones con restricciones UNIQUE e idempotencia
Equipo de dos personas
Control formal de cambios y revisión semanal del alcance
Servicios externos
Supabase, Vercel, GCP y Transbank: mocks o stubs y validación real posterior
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
16
Notes: El principal facilitador es contar con un MVP funcional y una planificación ya documentada. La principal dificultad es que la evolución técnica es mucho mayor que la de un CRUD básico: RLS (Row Level Security), policies y grants por rol, triggers y funciones en la base de datos, la migración de SQLite a PostgreSQL, la integración con Transbank y las transacciones con restricciones UNIQUE e idempotencia. Todo eso se resuelve por capas, con transacciones y validaciones, y somos solo dos personas con dependencias externas.

## Slide 17
Ajustes al plan de trabajo
ANTES
AHORA
Alcance
26 requerimientos en el ERS inicial
22 requerimientos validados
Pagos
Múltiples pasarelas, incluida Stripe
Solo Transbank Webpay Mall (Split Payment)
Entrega
GPS, mapa y dos fotos obligatorias
Tres estados con código de verificación
Moderación
Reputación y sanciones automáticas
Moderación automática y sanciones manuales
Persistencia
SQLite local en el dispositivo
PostgreSQL en Supabase
CuTuCo · Fase 2 Capstone · Duoc UC Plaza Norte
17
Notes: Los ajustes mantienen el proyecto viable para dos personas en 13 semanas. El alcance vigente queda en 22 requerimientos: se simplificó la forma de implementar varias funciones y se retiraron de los flujos activos la custodia de fondos, los payouts y los reembolsos, que quedan registrados como historial de alcance. Cualquier función descartada solo vuelve con una decisión formal.

## Slide 18
Próximos pasos
S5–S8
Frontend y módulos
Vue.js: catálogo, carrito, panel del vendedor y administración
S7–S10
Pago y entrega
Webpay Mall (Split Payment), código de entrega y calificaciones
S9–S11
Integración y pruebas
Pruebas de API y E2E, correcciones y verificación del alcance
S12–S13
Cierre
Manuales, plan de implantación y entrega final el 10/12
SIMPLE
EFICAZ
EFICIENTE
Gracias. ¿Preguntas?
Notes: Las próximas etapas siguen el cronograma: construir frontend, integrar pago y entrega, ejecutar pruebas críticas y reservar las semanas 12 y 13 para documentación y entrega. Cierre con los tres principios del proyecto: simple, eficaz y eficiente.