Acta de Constitucion del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC Plaza Norte / Ingenieria en Informatica |
| --- | --- |
| Proyecto | CuTuCo (Cultiva Tu Compra) - Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad |
| Fecha de preparación | 11 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Proyecto academico Capstone de Duoc UC Plaza Norte |
| Patrocinador principal | Patrocinio academico de la asignatura Duoc UC |
| Gerente de proyecto | Asumimos la direccion del proyecto entre los dos integrantes y repartimos las responsabilidades principales entre backend y frontend. Vicente Rivera mantiene el rol formal de Jefe de Proyecto y lidera backend; Ignacio Fuenzalida lidera frontend. La arquitectura, las pruebas, la documentacion, el control de cambios y la coordinacion se mantienen como responsabilidades compartidas. |

# Propósito y justificación del proyecto

Desarrollamos CuTuCo para responder a la brecha tecnologica que tienen pequenos y medianos productores locales para vender por internet y a la intermediacion comercial que reduce su margen. Nuestra propuesta es un Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad que conecta de manera directa a productores con compradores y comercios locales, sin exigir que cada productor mantenga una tienda digital independiente. Partimos de un MVP funcional desarrollado con Ionic 8, Angular 18 y SQLite. En este proyecto nosotros realizaremos su reingenieria hacia una solucion web responsive y con una arquitectura mas desacoplada, aprovechando Supabase para autenticacion y persistencia, Vue.js + Vite para el frontend y los servicios de backend que realmente sean necesarios para las reglas de negocio e integraciones. La actualizacion final de requerimientos tambien nos llevo a simplificar el alcance. Nosotros descartamos la geolocalizacion activa y la restriccion comunal, dejando solo la validacion por region; descartamos el historial de precios, el umbral automatico de stock y las fotografias obligatorias. En su lugar, incorporamos un codigo de verificacion al momento de la entrega, una calificacion simple de 1 a 5 con promedio y una gestion manual de sanciones desde el panel administrativo. Tambien ajustamos el flujo de pagos: adoptamos Webpay Mall (Split Payment) de Transbank, de modo que la plataforma ya no retiene la venta ni ejecuta payouts: la pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real y deposita directo en la cuenta bancaria del comercio. Incorporamos ademas el ingreso del Codigo de Comercio Mall en el panel de administracion. Nuestra justificacion tambien es academica: nosotros aplicaremos planificacion, analisis, diseno, construccion, pruebas, implementacion, control de cambios y documentacion en un sistema donde las decisiones tecnicas afectan directamente los flujos de compra, venta, entrega, pagos y administracion.

# Descripción del proyecto y entregables

Implementaremos la evolucion de CuTuCo desde el prototipo movil local hacia una plataforma web responsive. El frontend se desarrollara con Vue.js + Vite y se desplegara en Vercel. La persistencia se migrara a PostgreSQL en Supabase y utilizaremos Supabase Auth (GoTrue) para login, refresh, recuperacion y verificacion de cuentas. Para consultas simples utilizaremos PostgREST y dejaremos FastAPI acotado a las reglas que requieran logica adicional, como el bloqueo temporal por intentos fallidos, validaciones complementarias e integraciones que no sea conveniente resolver directamente desde Supabase. El alcance final incluye registro de Cliente y Vendedor, aprobacion manual del productor con verificacion documental KYB (cedula o E-RUT, Certificado de Inicio de Actividades del SII, certificado de titularidad bancaria y comprobante de domicilio o predio) e ingreso del Codigo de Comercio Mall, perfiles y permisos, navegacion publica sin login hasta el checkout, catalogo, carrito, compras, gestion de productos y stock, restricciones de compra por region, delivery con estados Preparacion -> En Transito -> Entregado y codigo de verificacion, Webpay Mall (Split Payment) de Transbank con liquidacion directa a la cuenta bancaria del comercio, sin custodia ni payouts propios, reembolsos post venta, calificaciones de 1 a 5, sanciones manuales y moderacion basica. Los datos financieros necesarios para la inscripcion de la cuenta bancaria en Transbank se manejaran con medidas de seguridad y cifrado. Tambien nosotros incorporaremos comunicaciones por correo. Supabase Auth utilizara SMTP de Resend para recuperacion, bienvenida y verificacion, mientras que las notificaciones propias del negocio se gestionaran mediante Resend API. La administracion mantendra CRUD de usuarios y las reglas de moderacion necesarias, incluyendo una lista configurable de palabras prohibidas. No incluiremos como alcance del MVP la geolocalizacion GPS, el historial de precios, las alertas automaticas por umbral de stock, las fotografias obligatorias, la reputacion algoritmica, el tracking con mapa en tiempo real ni Redis de Upstash, porque el informe actualizado los deja fuera o los considera sobreingenieria para esta etapa. Para administrar el proyecto nosotros entregaremos, por fases, el Acta de Constitucion; EDT; Hitos de Desarrollo y Diccionario; Carta Gantt; RACI; Matriz de Riesgos; Plan de Pruebas Inicial; ERS; modelos de datos y arquitectura; mockups; Plan de Calidad y de Costos; codigo fuente y documentacion interna; base de datos y scripts de creacion; minuta de control de programacion; verificacion de alcances; Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final; Plan de Implantacion, Soporte y Mantenimiento; y Manuales de Usuario y Administrador.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementaremos una plataforma Marketplace web funcional a partir del MVP existente, migrando la interfaz a Vue.js + Vite y la persistencia a PostgreSQL en Supabase, utilizando Supabase Auth y PostgREST y manteniendo FastAPI solo donde se requiera logica adicional. | Podremos ejecutar los modulos principales con persistencia remota y comunicacion entre las capas definidas, sin depender de datos locales del dispositivo. |
| Incorporaremos los flujos finales de compra, venta y administracion: registro y aprobacion de productores, perfiles, catalogo, carrito, compra, restriccion por region, Webpay Mall (Split Payment), liquidacion directa por pasarela, reembolso, delivery con codigo de verificacion, calificacion 1 a 5, sanciones manuales, moderacion y correos de negocio. | Podremos recorrer los flujos criticos de principio a fin y cada regla incluida tendra una prueba o evidencia que permita comprobar su resultado. |
| Mantendremos el alcance controlado durante las 13 semanas y documentaremos cualquier cambio antes de incorporarlo. | Registraremos avances, bloqueos, riesgos y decisiones cada semana, y evaluaremos cualquier solicitud nueva por su impacto en tiempo, dependencias, pruebas, riesgo y valor para el usuario. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Comenzaremos el proyecto en la Semana 1, el 11 de septiembre, terminaremos la fase de desarrollo en la Semana 11 y reservaremos las Semanas 12 y 13 para preparacion, validacion final y entrega. | Cerraremos la construccion e integracion al terminar la Semana 11 y utilizaremos las dos semanas finales para regresion, correcciones, consolidacion documental y entrega. |
| Organizaremos el trabajo en cuatro fases: Planificacion Inicial; Analisis y Diseno; Construccion; Implementacion y Cierre. | Cada fase tendra sus entregables definidos y evidencia de ejecucion, manteniendo trazabilidad entre los documentos y el producto final. |
| Realizaremos una revision semanal del estado del proyecto. | Cada semana dejaremos registrada la situacion del alcance, avances, bloqueos, riesgos, decisiones y pendientes que puedan afectar la entrega. |
| Costo |  |
| Priorizaremos una infraestructura de bajo costo para el MVP academico, utilizando los niveles gratuitos disponibles y los creditos de GCP para los componentes que lo requieran. | La Opcion A mantendra el costo operativo del MVP en el orden estimado de USD 12 al ano por dominio, considerando que los servicios gratuitos y creditos disponibles cubren el resto de la infraestructura academica. |
| Dejaremos documentada una proyeccion de infraestructura para una etapa productiva y de continuidad del sistema. | La Opcion B quedara como referencia presupuestaria, con un costo estimado de USD 100 a 120 mensuales mas comisiones de transaccion, sin tratarlo como gasto comprometido del MVP. |
| Controlaremos cualquier variacion de costo antes de incorporar servicios que aumenten el gasto. | Las decisiones con impacto economico se revisaran entre nosotros y no comprometemos infraestructura productiva fuera del presupuesto definido. |
| Calidad |  |
| Aplicaremos pruebas unitarias, de integracion y de extremo a extremo sobre los flujos criticos y sobre las reglas que actualizamos al cierre del alcance. | Dejaremos evidencia de pruebas sobre autenticacion, roles, compra, Webpay Mall, reembolso, delivery con codigo, calificacion, sanciones, moderacion y comunicaciones. |
| Protegeremos las credenciales, los datos sensibles y la consistencia de las transacciones. | Utilizaremos Supabase Auth, RLS y politicas revisadas, validaciones en frontend y backend, restricciones de base de datos, manejo de errores, secretos fuera del codigo y cifrado para la informacion financiera necesaria para la liquidacion via pasarela. |
| Mantendremos trazabilidad y control de versiones durante todo el desarrollo. | Usaremos Git con ramas de trabajo, revision de cambios, documentos actualizados y registros de decisiones para mantener coherencia entre codigo, pruebas y entregables. |
| Otros |  |
| Dividiremos el trabajo principalmente entre backend y frontend, manteniendo compartidas la arquitectura, las pruebas, la documentacion, el control de cambios y la coordinacion. | Repartiremos las responsabilidades principales entre Vicente Rivera en backend/Jefe de Proyecto e Ignacio Fuenzalida en frontend, sin dejar de revisar juntos las decisiones que afectan al proyecto completo. |
| Mantendremos como prioridad la estabilidad de los flujos oficiales antes de agregar nuevas funcionalidades. | Las nuevas solicitudes se evaluaran antes de aceptarlas y las funciones que el alcance final haya descartado no se reincorporaran durante el MVP sin una decision formal. |
| Dejaremos preparada la documentacion necesaria para la continuidad y el soporte del sistema. | Entregaremos manuales, plan de implantacion, soporte y mantenimiento, ademas de la documentacion de arquitectura, configuracion y despliegue. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Identificamos como riesgos iniciales de alto nivel los siguientes: - Migracion de SQLite a PostgreSQL: podemos encontrar diferencias de estructura, relaciones o datos. Nosotros mitigaremos este riesgo revisando el modelo, preparando scripts y validando con datos de prueba antes de cerrar la migracion. - Integracion y consistencia de Webpay: un error de retorno o una transaccion repetida puede generar inconsistencias. Nosotros utilizaremos identificadores unicos, registros de estado, manejo de errores y validaciones antes de confirmar cada operacion. - Liquidacion y reembolsos: como la dispersion del pago la realiza Transbank via Split Payment y deposita directo en la cuenta bancaria del comercio, debemos mantener una trazabilidad clara del pago, la entrega y un eventual reembolso. Nosotros separaremos estos estados en la base de datos y protegeremos la informacion financiera del comercio. - Seguridad de autenticacion: dependeremos de Supabase Auth y RLS para gran parte de la seguridad. Nosotros revisaremos las policies y mantendremos FastAPI solo para el bloqueo de cuenta por cinco intentos fallidos y las validaciones adicionales que sean necesarias. - Dependencias externas: Supabase, Vercel, GCP, Resend y Transbank pueden presentar restricciones o interrupciones. Nosotros mantendremos pruebas por capas y mocks o stubs cuando una dependencia externa impida avanzar. - Validacion regional y delivery: una regla mal aplicada puede permitir compras que no corresponden a la cobertura del proyecto. Nosotros validaremos exclusivamente la region y utilizaremos un codigo de verificacion para respaldar la entrega, sin depender de GPS o mapas en tiempo real. - Alcance excesivo para un equipo de dos personas: una ampliacion no controlada puede comprometer el cronograma. Nosotros revisaremos semanalmente el alcance y mantendremos fuera del MVP las funcionalidades descartadas en la actualizacion final.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio y Planificacion Inicial: Acta, EDT, Hitos, Carta Gantt, RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial | Semana 1 - 11 de septiembre |
| Analisis y Diseno: ERS, criterios de aceptacion, modelo de datos, arquitectura, reglas de seguridad, flujo de pagos y mockups | Semanas 2 a 4 |
| Construccion: frontend, persistencia, autenticacion, modulos de Cliente/Vendedor/Administracion e integraciones principales | Semanas 5 a 8 |
| Integracion y validacion: Webpay Mall (Split Payment), reembolsos, delivery con codigo, calificacion, sanciones, correos y pruebas de integracion | Semanas 9 a 10 |
| Cierre de desarrollo, correcciones, regresion y verificacion del alcance actualizado | Semana 11 |

# Presupuesto inicial asignado

Trabajaremos con la Opcion A para el MVP academico: Vercel Hobby USD 0, Supabase en nivel gratuito, los componentes necesarios de backend en Cloud Run utilizando los creditos GCP disponibles y un dominio estimado en USD 12 al ano. El informe estima un costo operativo aproximado de USD 12 para el MVP, sin considerar los creditos gratuitos ni nuestras horas de trabajo academico. El modelo de negocio actualizado contempla una tarifa fija de delivery de 3.500 CLP mas el fee correspondiente, mientras que la suscripcion mensual se deja como evaluacion para una futura Opcion B. En el flujo de pagos no hay custodia ni payouts propios: Webpay Mall (Split Payment) captura y dispersa el pago en tiempo real, y Transbank deposita directo en la cuenta bancaria del comercio. Antes de aprobar al vendedor validamos la cuenta bancaria con el certificado de titularidad bancaria e ingresamos el Codigo de Comercio Mall en el panel de administracion. Tambien dejaremos preparado el manejo de reembolsos post venta. Documentaremos una Opcion B productiva como referencia de continuidad, estimada en USD 100 a 120 mensuales mas comisiones de Webpay. Esta proyeccion no representa un gasto comprometido para el periodo academico.

# Lista de Interesados (stakeholders)

# Contactos autorizados: Vicente Rivera (RUT 21.768.183-9) e Ignacio Fuenzalida (RUT 21.401.354-1). No incorporamos otros nombres personales en el acta.

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Lider backend / Jefe de Proyecto | Ingenieria en Informatica, Duoc UC Plaza Norte |
| Ignacio Fuenzalida | IT frontend | Ingenieria en Informatica, Duoc UC Plaza Norte |
| Duoc UC Plaza Norte | Institucion academica | Ingenieria en Informatica / proyecto Capstone |
| Equipo docente de la asignatura | Seguimiento academico | Capstone / Duoc UC Plaza Norte |
| Usuarios objetivo | Productores, compradores y comercios locales | Mercado objetivo de CuTuCo |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

## Contacto autorizado: Vicente Rivera | RUT 21.768.183-9 | Lider backend / Jefe de Proyecto | Ingenieria en Informatica, Duoc UC Plaza Norte

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Lider backend / Jefe de Proyecto | Ingenieria en Informatica, Duoc UC Plaza Norte |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | No contemplamos contratacion. El equipo esta compuesto por dos personas. Repartiremos el trabajo entre backend y frontend, pero mantendremos compartidas la arquitectura, las pruebas, la documentacion, el control de cambios y la coordinacion. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Controlaremos los costos dentro del alcance academico. Revisaremos entre ambos cualquier gasto nuevo y no comprometeremos infraestructura productiva que quede fuera del presupuesto o de la planificacion del MVP. |
| Decisiones técnicas | Distribuiremos las decisiones tecnicas segun nuestras responsabilidades principales. Las decisiones que afecten autenticacion, RLS, persistencia, Webpay, pagos, seguridad o alcance completo las revisaremos y acordaremos entre ambos. |
| Resolución de conflictos | Cuando exista una diferencia tecnica o de planificacion, nosotros compararemos alternativas segun impacto en tiempo, riesgo, dependencias, calidad y alcance. Buscaremos una decision conjunta y dejaremos registro cuando la decision sea relevante. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Primero resolveremos los bloqueos dentro del equipo. Si un problema requiere una decision academica o afecta el alcance comprometido, lo elevaremos al responsable academico de la asignatura. No estamos autorizados a asumir compromisos institucionales, gastos relevantes o funciones fuera del alcance sin la aprobacion correspondiente. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Repositorio y control de versiones Git/GitHub | Equipo de desarrollo / compartido |
| Frontend Vue.js + Vite y despliegue Vercel | Frontend / Ignacio Fuenzalida |
| FastAPI + Python + Docker + Cloud Run para la logica e integraciones que requieran backend propio | Backend / Vicente Rivera |
| PostgreSQL en Supabase + Supabase Auth (GoTrue) + PostgREST + RLS | Datos y autenticacion / Backend y compartido |
| Webpay Mall (Transbank, Split Payment) + Resend SMTP/API + manejo seguro de datos bancarios | Pagos, comunicaciones y seguridad / Backend |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | 04/10/2026 | 21.768.183-9 |
| Ignacio Fuenzalida | 04/10/2026 | 21.401.354-1 |