## EDT (Global)
EDT - Proyecto CuTuCo (Cultiva Tu Compra)
Estructura de descomposición del trabajo: 6 bloques (1.0 a 6.0) que se agrupan en las 4 fases del proyecto definidas en el Acta de Constitución; 34 paquetes de trabajo. Referencia: documento EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario.
1.0 Gestión del proyecto Fase 1: Planificación inicial |  |  | 2.0 Análisis y diseño Fase 2: Análisis y diseño |  | 3.0 Construcción backend y datos Fase 3: Construcción |  | 4.0 Construcción frontend Fase 3: Construcción |  |  | 5.0 Infraestructura, integración y CI/CD Fase 3: Construcción | 6.0 Pruebas, implementación y cierre Fase 4: Implementación y cierre
1.1 Inicio y alcance Definir con claridad qué problema resolveremos (la brecha tecnológica y la intermediación que afectan a los pequeños productores), qué alcance será oficial y qué quedará fuera. |  |  | 2.1 Especificación y validación de requerimientos Traducir el alcance del negocio a requisitos verificables. |  | 3.1 Preparación de backend y API Crear la base técnica del backend remoto, que concentrará las reglas de negocio. |  | 4.1 Preparación Vue.js + Vite Establecer la nueva base frontend. |  |  | 5.1 Supabase (PostgreSQL, Auth y Storage) Proveer persistencia, autenticación y almacenamiento de imágenes de productos. | 6.1 Pruebas unitarias Verificar cada unidad crítica en backend y frontend.
1.2 Planificación formal Convertir el alcance en un plan de trabajo trazable. |  |  | 2.2 Modelo de datos Diseñar una estructura PostgreSQL que soporte el crecimiento funcional de CuTuCo. |  | 3.2 Autenticación (Supabase Auth) y perfiles multirrol Garantizar acceso seguro y permisos diferenciados. |  | 4.2 Catálogo, acceso invitado, cliente y carrito Construir la experiencia principal de compra. |  |  | 5.2 Docker y Cloud Run Ejecutar backend en un entorno reproducible. | 6.2 Pruebas de integración API Verificar comunicación entre servicios y base de datos.
1.3 Seguimiento y control Mantener el proyecto controlado durante las 13 semanas. |  |  | 2.3 Arquitectura y despliegue Definir cómo se separarán frontend, backend, datos y servicios externos. |  | 3.3 Servicios de Cliente, Vendedor y Administración Dejar disponibles los datos y operaciones de cada rol, tanto con PostgREST como con FastAPI. |  | 4.3 Panel vendedor y stock Dar al productor control sobre catálogo y ventas. |  |  | 5.3 Vercel y configuración frontend Publicar el frontend para pruebas y demostración. | 6.3 Pruebas E2E de flujos críticos Validar la solución completa desde la interfaz.
1.4 Cierre administrativo Cerrar formalmente el trabajo y ordenar evidencias. |  |  | 2.4 Diseño UX/UI y mockups Diseñar las pantallas necesarias antes de construirlas. |  | 3.4 Pagos con Webpay Mall (Split Payment) Reemplazar la confirmación simulada por un flujo real con Webpay Mall, donde la pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real sin custodia de fondos. |  | 4.4 Panel administración y dashboard Permitir administración y monitoreo del marketplace. |  |  | 5.4 Secret Manager y variables seguras Evitar que credenciales de servicios queden escritas en código. | 6.4 Verificación de alcance y calidad Confirmar que el producto construido corresponde a lo planificado.
|  |  | 2.5 Diseño de pruebas, calidad y costos Definir cómo verificaremos producto y proceso, y cuánto costará operar la solución. |  | 3.5 Calificaciones, sanciones y código de entrega Agregar mecanismos de confianza y respaldo en la entrega. |  | 4.5 Checkout, código de entrega y delivery Cerrar la experiencia de compra y postcompra. |  |  | 5.5 GitHub Actions y despliegue Automatizar controles básicos antes del despliegue. | 6.5 Despliegue y verificación final Dejar una versión estable para la entrega.
[5 empty] | 3.6 Cobertura regional, delivery, correos y panel admin Completar las reglas de negocio adicionales del alcance. |  | 4.6 Consumo de API, validaciones y manejo de errores Hacer robusta la integración frontend-backend. |  |  |  | 6.6 Manuales y soporte Facilitar el uso y mantenimiento básico de la solución.
[5 empty] | 3.7 Migración y scripts de base de datos Llevar la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL. | [5 empty] | 6.7 Informe y cierre final Consolidar la evidencia y cerrar el proyecto académico.
Hitos de desarrollo (referencia: documento EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario)
ID | Hito |  | Semana | Resultado esperado |  |  |  | EDT relacionada |  | Cómo verificaremos
H01 | Cierre de la planificación inicial |  | Semana 1 - 17/09/2026 | Acta de Constitución, objetivo, alcance, EDT, Gantt, RACI, riesgos y plan de pruebas inicial definidos. |  |  |  | 1.1-1.3 |  | Revisaremos que la planificación esté completa y que el trabajo de los dos integrantes quede trazable.
H02 | Cierre del análisis y diseño base |  | Semana 3 - 01/10/2026 | ERS, criterios de aceptación, arquitectura, modelo de datos, mockups y plan de calidad y costos documentados. |  |  |  | 2.1-2.5 |  | Comprobaremos que los requisitos y diseños estén listos antes de cerrar los bloques de construcción.
H03 | Cierre de la construcción funcional |  | Semana 8 - 05/11/2026 | Backend, frontend, base de datos y funciones principales (login, catálogo, carrito y paneles) integrados en una versión de prueba. |  |  |  | 3.x-5.x |  | Validaremos que los componentes principales estén conectados y que las funciones críticas puedan probarse.
H04 | Cierre de la integración y las pruebas críticas |  | Semana 10 - 19/11/2026 | Checkout con Webpay Mall, dispersión (Split Payment), código de entrega, calificaciones, API y navegación crítica ejecutados y registrados. |  |  |  | 6.1-6.3 |  | Revisaremos los resultados y repetiremos las pruebas que fallen después de cada corrección.
H05 | Cierre del desarrollo y estabilización |  | Semana 11 - 26/11/2026 | Alcance verificado contra los 21 requerimientos que quedan, defectos críticos tratados y versión estable preparada para cierre. |  |  |  | 6.4-6.5 |  | Compararemos lo construido con los 21 requerimientos que quedan y comprobaremos que no haya pendientes que impidan la entrega.
H06 | Cierre de la documentación técnica |  | Semana 12 - 03/12/2026 | Despliegue, soporte, mantenimiento y manuales de usuario y administrador preparados y revisados. |  |  |  | 6.5-6.6 |  | Revisaremos que la documentación coincida con la versión realmente implementada.
H07 | Entrega final |  | Semana 13 - 10/12/2026 | Informe final, evidencias, presentación y versión entregable preparados. |  |  |  | 6.7 |  | Realizaremos una revisión cruzada de archivos, evidencias, producto y presentación antes de entregar.
Correspondencia entre los bloques de la EDT y las 4 fases del proyecto
Fase del proyecto (Acta) |  | Bloques de la EDT |  |  |  | Paquetes de trabajo |  |  | Semanas
Fase 1: Planificación inicial |  | 1.0 Gestión del proyecto |  |  |  | 1.1 - 1.4 |  |  | 1 - 2
Fase 2: Análisis y diseño |  | 2.0 Análisis y diseño |  |  |  | 2.1 - 2.5 |  |  | 2 - 4
Fase 3: Construcción |  | 3.0 Construcción backend y datos; 4.0 Construcción frontend; 5.0 Infraestructura, integración y CI/CD |  |  |  | 3.1 - 3.7; 4.1 - 4.6; 5.1 - 5.5 |  |  | 4 - 10
Fase 4: Implementación y cierre |  | 6.0 Pruebas, implementación y cierre |  |  |  | 6.1 - 6.7 |  |  | 10 - 13
Los bloques 3.0, 4.0 y 5.0 se ejecutan en paralelo durante la Fase 3 (backend, frontend e infraestructura), igual que en la Carta Gantt y en la Matriz RACI.

## Diccionario (Global)
Nivel | Código EDT | Componente | Propósito | Qué haremos | Planificación | Responsable principal | Trabajo compartido | Dependencias | Producto / salida | Criterio de aceptación | Control y riesgo
1 | 0.0 | CuTuCo - Marketplace SaaS B2B2C
2 | 1.0 | Gestión del proyecto
3 | 1.1 | Inicio y alcance | Definir con claridad qué problema resolveremos (la brecha tecnológica y la intermediación que afectan a los pequeños productores), qué alcance será oficial y qué quedará fuera. | Consolidaremos objetivo, alcance, supuestos, restricciones, integrantes y criterios de cambio. Con la revisión de los 26 requerimientos del ERS dejamos 21 dentro y 5 fuera (RF-008, RF-010, RF-013, RF-015 y RF-016), y simplificamos varios de los que quedan. | Semana 1 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | Informe CuTuCo, ERS y revisión de requerimientos (Queda / No queda). | Lista de alcance incluido y excluido; base para el Acta de Constitución y la EDT. | El alcance queda listado, comprendido por ambos y sin funcionalidades ambiguas. | Reduciremos el riesgo de crecimiento de alcance con una lista explícita de incluido/excluido y dejaremos cada recorte registrado como decisión.
3 | 1.2 | Planificación formal | Convertir el alcance en un plan de trabajo trazable. | Prepararemos el Acta de Constitución, la EDT con hitos y diccionario, la Carta Gantt, la matriz RACI, la matriz de riesgos y el Plan de Pruebas Inicial. Los haremos entre los dos y los revisaremos juntos antes de cerrarlos. | Semanas 1-2 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 1.1 | Acta de Constitución, EDT-Hitos-Diccionario, Carta Gantt, RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial. | Cada entregable tiene responsable, semana y relación con la EDT. | Revisaremos semanalmente fechas, dependencias y bloqueos.
3 | 1.3 | Seguimiento y control | Mantener el proyecto controlado durante las 13 semanas. | Haremos una revisión semanal de avance, alcance, bloqueos, riesgos y decisiones, y dejaremos lo relevante en la minuta de control de programación. Si un cambio afecta la arquitectura o el alcance, actualizaremos el documento correspondiente. | Semanas 1-13 | Ambos | Ambos | 1.2 | Minutas de control de programación y registro de cambios. | Tenemos evidencia de revisiones y decisiones relevantes. | Priorizaremos los bloques críticos si el tiempo disponible disminuye.
3 | 1.4 | Cierre administrativo | Cerrar formalmente el trabajo y ordenar evidencias. | Consolidaremos documentos finales, evidencias, pendientes y cierre de decisiones. Ordenaremos en un solo paquete el repositorio, el informe, las minutas y los resultados de pruebas. | Semana 13 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 6.7 | Paquete documental final. | Todos los entregables finales están identificados y sin pendientes críticos. | Revisaremos consistencia entre documentos y versión entregada.
2 | 2.0 | Análisis y diseño | Documento de Especificación de Requerimientos (ERS), Modelos de Datos y Arquitectura, Mockups de Interfaz de Sistemas y Plan de Calidad y de Costos. Salen de los paquetes 2.1 a 2.5.
3 | 2.1 | Especificación y validación de requerimientos | Traducir el alcance del negocio a requisitos verificables. | Mantendremos el ERS con los requerimientos RF-001 a RF-026 y los requerimientos no funcionales, y marcaremos cuáles quedan y cuáles salen. Para los que quedan describiremos actores, secuencia, excepciones y criterio de aceptación; para los que salen dejaremos escrito el motivo. | Semanas 2-3 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 1.2 | ERS actualizado, tabla Queda / No queda con las anotaciones del nuevo alcance y matriz de trazabilidad inicial. | Cada funcionalidad oficial tiene requisito y criterio de aceptación, y cada recorte tiene su justificación. | Controlaremos cambios contra el alcance validado.
3 | 2.2 | Modelo de datos | Diseñar una estructura PostgreSQL que soporte el crecimiento funcional de CuTuCo. | Modelaremos en pgModeler las entidades que quedan: perfiles de usuario enlazados a Supabase Auth (con intentos_login_fallidos y bloqueado_hasta), productores (con rut_oficial y codigo_comercio_mall), productos, categorías, regiones y comunas, pedidos, ítems, payments, calificaciones, amonestaciones, lista de palabras prohibadas y delivery_tracking con código de verificación. La tabla payouts desaparece porque la dispersión la realiza la pasarela. Dejamos fuera las tablas de historial de precios, alertas de stock y evidencias fotográficas. | Semanas 2-4 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.1 | DER/relacional y scripts DDL. | Relaciones, claves, restricciones e índices definidos y coherentes, y cada tabla responde a un requerimiento que queda. | Evaluaremos ALTER TABLE frente a un esquema nuevo según cuántas tablas cambien, y cuidaremos la concurrencia de stock y la idempotencia de pagos (UNIQUE en buy_order y token_ws). El campo codigo_comercio_mall no lleva restricción UNIQUE en el MVP, para poder simular ventas de varios productores con los dos códigos estáticos del Sandbox de Transbank.
3 | 2.3 | Arquitectura y despliegue | Definir cómo se separarán frontend, backend, datos y servicios externos. | Documentaremos la arquitectura Opción A y la proyección Opción B, con diagramas de componentes, despliegue y secuencia (checkout, delivery, moderación y liquidación vía pasarela). Decidiremos qué consultas van directo a PostgREST y cuáles pasan por FastAPI, y dejaremos escrito qué hace Supabase Auth. | Semanas 2-4 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.1 | Diagramas y decisión arquitectónica. | Los componentes, interfaces y dependencias quedan explicados, incluida la división de lógica entre Supabase y FastAPI. | Mantendremos Opción A como implementación académica para limitar complejidad.
3 | 2.4 | Diseño UX/UI y mockups | Diseñar las pantallas necesarias antes de construirlas. | Elaboraremos mockups para catálogo, carrito, checkout, registro y login, panel vendedor, panel de administración (aprobación de productores, sanciones y pagos) y seguimiento de delivery con código de verificación. | Semanas 3-4 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 2.1 | Mockups y flujo de navegación. | Los roles y flujos críticos tienen pantallas y estados definidos. | Usaremos diseños simples y consistentes para reducir retrabajo.
3 | 2.5 | Diseño de pruebas, calidad y costos | Definir cómo verificaremos producto y proceso, y cuánto costará operar la solución. | Estableceremos casos unitarios, de integración REST y E2E, con validaciones de pagos y reglas de negocio, y armaremos el Plan de Calidad y de Costos. La Opción A (MVP) cuesta cerca de USD 12 por el dominio, apoyada en créditos GCP y planes gratuitos. La Opción B (producción) se estima en USD 100 a 120 al mes más comisiones, y la presentaremos solo como proyección. | Semana 4 | Ambos | Ambos | 2.1-2.4 | Plan de pruebas inicial detallado y Plan de Calidad y de Costos. | Los flujos críticos tienen casos y resultados esperados, y los costos de la Opción A y de la proyección B están desglosados. | Priorizaremos checkout, autenticación, permisos por rol, cobertura regional y código de entrega.
2 | 3.0 | Construcción backend y datos
3 | 3.1 | Preparación de backend y API | Crear la base técnica del backend remoto, que concentrará las reglas de negocio. | Configuraremos FastAPI con estructura por servicios, validación mínima con Pydantic, manejo de errores, logging y configuración para Docker. FastAPI solo tendrá lo que necesita lógica propia: bloqueo de cuenta, pagos con Webpay Mall, cobertura regional, sanciones y correos de negocio. Las consultas simples irán directo a PostgREST. | Semanas 4-5 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.3, 5.2 | API base ejecutable y documentada. | La API inicia, responde y registra errores sin acoplarse al frontend. | Usaremos estructura modular y pruebas básicas para evitar deuda temprana.
3 | 3.2 | Autenticación (Supabase Auth) y perfiles multirrol | Garantizar acceso seguro y permisos diferenciados. | Usaremos Supabase Auth (GoTrue) para registro, login, refresh de sesión, recuperación y cambio de contraseña (RF-001, RF-020, RF-023 y RF-024), y aprovecharemos su límite nativo de intentos contra fuerza bruta. FastAPI solo agregará el bloqueo de cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos, usando intentos_login_fallidos y bloqueado_hasta. Los roles serán Cliente, Vendedor y Administrador, y no habrá auto-registro como Administrador. | Semanas 5-6 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.1, 2.2, 3.1, 5.1 | Autenticación configurada en Supabase Auth, perfiles con rol y regla de bloqueo en FastAPI. | Las contraseñas se guardan con hash en Supabase Auth, los roles restringen funciones, los tokens se validan y expiran, y la cuenta se bloquea al quinto intento fallido. | Controlaremos intentos fallidos, errores de autorización y exposición de secretos. Dejamos fuera el rate limiting propio con Redis porque no aporta valor con el tráfico esperado del MVP.
3 | 3.3 | Servicios de Cliente, Vendedor y Administración | Dejar disponibles los datos y operaciones de cada rol, tanto con PostgREST como con FastAPI. | Definiremos qué consultas van directo a PostgREST (listados, catálogo, CRUD simples) y cuáles a FastAPI, y desarrollaremos lo necesario para catálogo, carrito, pedidos, productos, stock y usuarios (RF-002, RF-003, RF-004 y RF-017). Categorías, regiones y comunas quedan como consultas para los combobox (RF-018). Revisaremos de nuevo las políticas RLS ya creadas en Supabase para que cada rol vea solo lo suyo. Las eliminaciones serán lógicas y la activación de la cuenta de un productor será un paso manual del administrador. | Semanas 6-8 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.2, 3.7 | Consultas PostgREST, endpoints FastAPI y políticas RLS revisadas. | CRUD y consultas principales funcionan con validaciones de rol y datos, y cada rol solo accede a lo que le corresponde. | Aplicaremos validación de entradas y pruebas por servicio, y probaremos las políticas RLS con un usuario de cada rol.
3 | 3.4 | Pagos con Webpay Mall (Split Payment) | Reemplazar la confirmación simulada por un flujo real con Webpay Mall, donde la pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real sin custodia de fondos. | Integraremos Webpay Mall (Split Payment) de Transbank en ambiente de integración: create -> redirección -> token_ws -> commit, guardando cada pago en payments con idempotencia por buy_order y token_ws (RF-005). La pasarela captura y dispersa el pago en tiempo real y Transbank deposita directo en la cuenta bancaria del comercio: CuTuCo no retiene saldos ni ejecuta payouts. Los descuentos de la liquidación (fee base de 5% y tarifa fija de delivery de 3.500 CLP, RF-014; el fee se revisará según el flujo de caja) se aplican en el Split Payment. La cuenta bancaria de destino se inscribe en Transbank y se valida con el certificado de titularidad bancaria; los datos bancarios que se almacenan se guardan cifrados. Los reembolsos posventa se gestionan con la pasarela. | Semanas 8-9 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.3, 3.7, 5.4 | Flujo Webpay Mall (Split Payment), tabla payments, tabla productores con rut_oficial y codigo_comercio_mall, y datos bancarios cifrados. | Una compra de prueba crea, valida y registra el pago sin duplicar la orden, y la pasarela ejecuta la dispersión (Split Payment) con el descuento calculado; si corresponde, el reembolso queda registrado. | Protegeremos credenciales y trataremos fallos de retorno/commit como escenarios controlados. Al no custodiar fondos, CuTuCo elimina la responsabilidad legal de custodia de dinero de terceros. Evaluamos la Ley Fintech y la descartamos: apunta a activos financieros y criptoactivos.
3 | 3.5 | Calificaciones, sanciones y código de entrega | Agregar mecanismos de confianza y respaldo en la entrega. | Implementaremos calificaciones simples de 1 a 5 que se promedian por vendedor (RF-006), un código de verificación que valida la entrega y reemplaza las dos fotos de evidencia (RF-007), y sanciones manuales: conteo de amonestaciones con su duración, suspensión y un botón de Ban Permanente (RF-026). La moderación usará una lista de palabras prohibidas revisada con el operador LIKE; el administrador decide qué hacer con cada coincidencia. No habrá score 40/40/20, pausa automática ni sello “Cosecha del día”. | Semanas 8-9 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.3, 5.1 | Calificaciones, sanciones y códigos de entrega persistidos. | El promedio de calificaciones se calcula bien, el administrador puede amonestar, suspender o banear, y el pedido solo pasa a Entregado con el código correcto. | Probaremos código incorrecto, calificaciones en los extremos (1 y 5) y las reglas de amonestación.
3 | 3.6 | Cobertura regional, delivery, correos y panel admin | Completar las reglas de negocio adicionales del alcance. | Implementaremos la restricción de venta por región, que compara la región del productor con la del cliente sin usar geolocalización (RF-009); los estados de delivery Preparación -> En Tránsito -> Entregado con código de verificación (RF-025); los correos (RF-012); y los datos del panel administrativo (RF-011). Los correos de autenticación (bienvenida, verificación y recuperar contraseña) saldrán por el SMTP de Resend configurado en Supabase Auth, y los de negocio (confirmación de pago, aprobación o rechazo de productor y reembolso) por la API de Resend. | Semanas 7-10 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.3, 3.7 | Servicios de cobertura, delivery y correos, con los datos que usa el panel. | Cada regla genera el resultado definido y es consultable por el rol correspondiente. | Probaremos cliente y productor de la misma región y de regiones distintas, el orden de los estados de delivery y el envío de cada correo.
3 | 3.7 | Migración y scripts de base de datos | Llevar la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL. | Evaluaremos el modelo SQLite existente, decidiremos entre ALTER TABLE y un esquema nuevo, y generaremos los scripts DDL para Supabase. Incluiremos datos de prueba (regiones, comunas, categorías, usuarios por rol y productos) y las políticas RLS por tabla. | Semanas 4-6 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.2, 5.1 | Esquema PostgreSQL operativo y scripts versionados. | Las tablas críticas, relaciones, restricciones y datos de prueba funcionan en Supabase. | Validaremos integridad referencial, restricciones UNIQUE de pagos (buy_order y token_ws) y que no se pierdan datos al migrar.
2 | 4.0 | Construcción frontend
3 | 4.1 | Preparación Vue.js + Vite | Establecer la nueva base frontend. | Prepararemos estructura de proyecto, rutas, componentes base, manejo de estados, Vuelidate para formularios y la conexión con Supabase y con la API de FastAPI. | Semanas 4-5 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 2.3, 2.4 | Frontend base ejecutable. | La aplicación navega por rutas base y puede consumir un endpoint de prueba. | Mantendremos componentes simples y reutilizables para reducir retrabajo.
3 | 4.2 | Catálogo, acceso invitado, cliente y carrito | Construir la experiencia principal de compra. | Implementaremos exploración sin login, buscador, ficha de producto, carrito con ajuste de unidades y total, registro e inicio de sesión de cliente, recuperación y cambio de contraseña, perfil e historial de compras (RF-002, RF-020, RF-022, RF-023 y RF-024). No incluiremos historial de precios ni geolocalización de productores. | Semanas 6-8 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 3.3, 4.1 | Flujo cliente completo. | Un usuario puede explorar como invitado y debe autenticarse solamente al iniciar checkout. | Validaremos estados vacíos, errores de API y stock insuficiente.
3 | 4.3 | Panel vendedor y stock | Dar al productor control sobre catálogo y ventas. | Implementaremos el registro de vendedor (datos personales, de tienda, región, datos bancarios de destino para Transbank y documentos de verificación KYB: cédula o E-RUT, Certificado de Inicio de Actividades del SII, certificado de titularidad bancaria y comprobante de domicilio o predio), productos con foto tomada con la cámara, modificación de stock, pedidos recibidos, cambio de estado de delivery con ingreso del código de verificación y registro de ventas (RF-003 y RF-021). No habrá umbral ni alertas de stock bajo. | Semanas 7-8 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 3.3, 3.6, 3.5 | Panel vendedor funcional. | El vendedor puede actualizar productos y stock, registrar su cuenta bancaria de destino y gestionar sus pedidos dentro de sus permisos. | Limitaremos las acciones a usuarios con rol vendedor y aprobados por un administrador.
3 | 4.4 | Panel administración y dashboard | Permitir administración y monitoreo del marketplace. | Construiremos el CRUD de usuarios y productos, la aprobación de productores (el administrador revisa la documentación KYB y, al aprobar, ingresa el Código de Comercio Mall obligatorio; se crea la ficha en productores con rut_oficial y codigo_comercio_mall y el usuario es promovido a rol vendedor), la moderación con lista de palabras prohibadas, las sanciones (amonestar, suspender o Ban Permanente) y la gestión de reembolsos (RF-004, RF-011 y RF-026). El dashboard queda reducido a esas acciones; ventas por región y ticket promedio no se incluyen en esta versión. | Semanas 8-10 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 3.3, 3.6 | Panel admin y dashboard. | El administrador puede aprobar productores, aplicar sanciones y gestionar reembolsos desde el panel, y solo él accede a esas rutas. | Protegemos rutas administrativas y verificamos consistencia de datos.
3 | 4.5 | Checkout, código de entrega y delivery | Cerrar la experiencia de compra y postcompra. | Conectaremos el checkout con Webpay Mall (redirección y retorno), el seguimiento web del pedido con los estados Preparación, En Tránsito y Entregado, el código de verificación y la calificación de 1 a 5 que deja el cliente al recibir. No habrá mapa ni GPS en tiempo real. | Semanas 8-10 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 3.4, 3.5, 3.6 | Flujo integrado de compra. | El flujo refleja los estados del pago, la entrega con código y la calificación definidos. | Probamos retornos de pago y estados intermedios para evitar inconsistencias.
3 | 4.6 | Consumo de API, validaciones y manejo de errores | Hacer robusta la integración frontend-backend. | Unificaremos las llamadas a Supabase y a FastAPI, los estados de carga/error, las validaciones de formularios con Vuelidate y los mensajes de usuario. La validación principal queda en el frontend; en el backend dejamos validación mínima con Pydantic y las restricciones de la base de datos. | Semanas 6-10 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 3.1-3.6 | Capa de integración frontend. | Los errores de API no rompen la navegación y los datos ingresados se validan antes de enviar. | Priorizaremos escenarios de red lenta, sesión expirada y datos inválidos.
2 | 5.0 | Infraestructura, integración y CI/CD
3 | 5.1 | Supabase (PostgreSQL, Auth y Storage) | Proveer persistencia, autenticación y almacenamiento de imágenes de productos. | Configuraremos tablas, índices, restricciones, políticas RLS, Supabase Auth (incluido el SMTP de Resend) y los buckets de Storage para las fotos de productos. | Semanas 4-6 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 2.2, 3.7 | Instancia, autenticación y almacenamiento operativos. | La API puede leer/escribir datos, el login funciona con los tres roles y se pueden guardar imágenes de producto de prueba. | Controlaremos permisos y estructura para minimizar accesos no deseados.
3 | 5.2 | Docker y Cloud Run | Ejecutar backend en un entorno reproducible. | Construiremos la imagen Docker y desplegaremos FastAPI en Cloud Run us-central1 según Opción A (512 MiB, mínimo 0 y máximo 5 instancias). | Semanas 5-6 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.1 | Servicio backend desplegado. | El servicio responde desde una URL estable y permite ejecutar pruebas de integración. | Usaremos configuración reproducible y límites de recursos definidos en el proyecto, y vigilaremos el consumo de los créditos de GCP.
3 | 5.3 | Vercel y configuración frontend | Publicar el frontend para pruebas y demostración. | Configuraremos build, variables de entorno y despliegue desde el repositorio. | Semanas 6-7 | Ignacio Fuenzalida | Vicente Rivera | 4.1 | Frontend publicado. | La versión desplegada carga y consume la API configurada. | Verificaremos que variables sensibles no queden expuestas en código.
3 | 5.4 | Secret Manager y variables seguras | Evitar que credenciales de servicios queden escritas en código. | Gestionaremos las credenciales de Webpay Mall, la API key de Resend, la clave con que ciframos los datos bancarios y otras variables protegidas mediante GCP Secret Manager/env vars. | Semanas 5-6 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 3.4, 5.2 | Configuración segura de secretos. | El backend obtiene secretos sin incluirlos en repositorio. | Revisaremos repositorio y despliegue antes de pruebas formales.
3 | 5.5 | GitHub Actions y despliegue | Automatizar controles básicos antes del despliegue. | Configuraremos lint, tests, build y publicación hacia los entornos definidos. | Semanas 6-10 | Ambos | Ambos | 4.1, 5.2, 5.3, 6.1 | Pipeline CI/CD funcional. | Un cambio válido ejecuta verificaciones y permite desplegar una versión reproducible. | No promoveremos cambios que fallen pruebas críticas.
2 | 6.0 | Pruebas, implementación y cierre
3 | 6.1 | Pruebas unitarias | Verificar cada unidad crítica en backend y frontend. | Cubriremos validadores, reglas de negocio (cobertura regional, bloqueo de cuenta, cálculo de fee y tarifa, promedio de calificaciones y código de entrega), autenticación, pagos y componentes importantes del frontend. | Semanas 7-11 | Ambos | Ambos | 3.x, 4.x | Resultados de pruebas unitarias. | Los casos planificados se ejecutan y las fallas críticas se corrigen o quedan documentadas. | Priorizaremos reglas de pagos, sanciones y permisos.
3 | 6.2 | Pruebas de integración API | Verificar comunicación entre servicios y base de datos. | Probaremos endpoints de FastAPI, consultas a PostgREST con sus políticas RLS, persistencia, reglas de autorización y escenarios de error. | Semanas 8-11 | Ambos | Ambos | 3.x, 5.1-5.4 | Reporte de integración. | Los endpoints críticos funcionan con datos persistidos y roles correctos. | Usaremos datos de prueba controlados para repetir resultados.
3 | 6.3 | Pruebas E2E de flujos críticos | Validar la solución completa desde la interfaz. | Ejecutaremos el flujo completo: invitado navega -> login en checkout -> pago con Webpay Mall -> dispersión (Split Payment) -> preparación y tránsito -> código de entrega -> calificación -> reembolso gestionado por el administrador cuando corresponda. También probaremos el registro y aprobación de un productor y las sanciones. | Semanas 9-11 | Ambos | Ambos | 4.x, 6.1, 6.2 | Casos E2E y evidencias. | Los flujos críticos completan el recorrido esperado sin errores bloqueantes. | Documentaremos fallas y repetiremos pruebas después de las correcciones.
3 | 6.4 | Verificación de alcance y calidad | Confirmar que el producto construido corresponde a lo planificado. | Compararemos lo construido con los 21 requerimientos que quedan, la EDT y los hitos, y revisaremos que no haya funciones de las descartadas (por ejemplo historial de precios o alertas de stock) sin un cambio registrado. | Semana 11 | Ambos | Ambos | 1.1, 2.1, 6.1-6.3 | Matriz de verificación de alcance. | No quedan funcionalidades oficiales sin validar y no se agregan funciones fuera de alcance sin registro. | Este punto será puerta de entrada al cierre del desarrollo.
3 | 6.5 | Despliegue y verificación final | Dejar una versión estable para la entrega. | Desplegaremos frontend, backend y base de datos y ejecutaremos una ronda de smoke tests. | Semanas 11-12 | Vicente Rivera | Ignacio Fuenzalida | 5.x, 6.4 | Versión candidata a entrega. | La versión final carga, autentica, consulta datos y ejecuta los flujos críticos definidos. | Tendremos una lista de verificación de despliegue y respaldo.
3 | 6.6 | Manuales y soporte | Facilitar el uso y mantenimiento básico de la solución. | Elaboraremos el manual de usuario (cliente y vendedor), el manual de administrador y el plan de implantación, soporte y mantenimiento. | Semana 12 | Ambos | Ambos | 6.5 | Manuales y Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento. | Una persona nueva puede seguir los pasos principales descritos sin depender de conocimiento tácito del equipo. | Revisaremos que las instrucciones coincidan con la versión desplegada.
3 | 6.7 | Informe y cierre final | Consolidar la evidencia y cerrar el proyecto académico. | Prepararemos el Plan de Pruebas Final con sus resultados, el Reporte de Estatus Final, las decisiones, los pendientes y la entrega. | Semana 13 | Ambos | Ambos | 6.5, 6.6 | Paquete final de entrega, con Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final. | Todos los archivos están completos, identificados y coherentes entre sí. | Haremos una revisión final cruzada antes de entregar.

## Recursos (Global)
CuTuCo - Recursos del Proyecto
Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Vicente Rivera - Líder backend / Jefe de Proyecto | Trabajo | CLP 7.438 / hora (backend); hasta 13.388 / hora como JP | Lo asignamos principalmente a FastAPI, microservicios, pagos con Webpay Mall (Split Payment), base de datos, Supabase, Cloud Run, Secret Manager, GitHub Actions y coordinación del proyecto.
Ignacio Fuenzalida - IT Frontend | Trabajo | CLP 9.669 / hora (frontend); hasta 5.950 / hora como AP | Lo asignamos principalmente a Vue.js + Vite, catálogo, carrito, vendedor, administración y tracking de delivery.
Equipo de desarrollo CuTuCo (2 personas) | Trabajo | CLP 5.546.675 valorizados (600 h, escenario Medio) | Somos dos personas y compartimos arquitectura, pruebas, documentación, control de cambios, EDT, Gantt, RACI y riesgos.
Vue.js + Vite + Vercel | Software / Servicio | CLP 19.000 / usuario-mes (USD 20, Vercel Pro) | Usamos este stack para el frontend web responsive y su despliegue.
FastAPI + Docker + GCP Cloud Run | Software / Servicio | CLP 14.250 / mes (USD 15, Cloud Run + Secret Manager) | Usamos Cloud Run us-central1, 512Mi, min 0 y max 5 en la Opción A del MVP, sin redundancia.
Supabase PostgreSQL + Storage | Software / Servicio | CLP 23.750 / mes (USD 25, Supabase Pro) | Usamos PostgreSQL como persistencia y Storage para los documentos de la postulación de vendedores (KYB) y las fotos de productos.
Transbank Webpay Mall (integración) | Servicio externo | CLP 0 en ambiente Test; en producción solo comisión por transacción (variable) | Usamos el flujo create -> redirect -> token_ws -> commit y restricciones UNIQUE para buy_order y token_ws.
GCP - créditos gratuitos | Infraestructura | US$300 en créditos (aprox. CLP 285.000) | Consideramos estos créditos para la Opción A y priorizamos la implementación sin redundancia para el MVP académico.
GitHub Actions | Herramienta | CLP 0 (plan gratuito) | Usamos CI/CD para lint, pruebas, build y despliegue controlado hacia Vercel y Cloud Run.
pgModeler + DBeaver Community 26.2.0 | Herramienta | CLP 0 (licencias gratuitas) | Usamos pgModeler para modelado/DDL y DBeaver para administrar y revisar PostgreSQL.
Infraestructura y Servicios
Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
GCP Cloud Run | Servicio cloud | CLP 14.250 / mes (USD 15, Opción A) | Desplegamos el backend FastAPI + Docker en us-central1 para la Opción A del MVP, sin redundancia.
GCP Secret Manager | Servicio cloud | Incluido en el ítem Cloud Run (USD 15 / mes) | Usamos secretos/variables para las credenciales de integración y evitamos dejarlas expuestas en el código.
Vercel | Servicio cloud | CLP 19.000 / usuario-mes (USD 20) | Desplegamos allí el frontend Vue.js + Vite.
Supabase PostgreSQL | Servicio cloud | CLP 23.750 / mes (USD 25, Supabase Pro) | Alojamos la base de datos relacional y aplicamos restricciones, transacciones e índices necesarios.
Supabase Storage | Servicio cloud | Incluido en Supabase Pro (USD 25 / mes) | Almacenamos los documentos de verificación (KYB) de la postulación y las fotos de productos.
Transbank Webpay Mall (integración) | Servicio externo | CLP 0 en ambiente Test; en producción comisión por transacción (variable) | Usamos el ambiente de integración para validar create, redirect, token_ws, commit y la dispersión (Split Payment).
GCP créditos gratuitos | Infraestructura | US$300 en créditos (aprox. CLP 285.000) | Priorizamos la Opción A para maximizar el uso de los créditos durante el MVP académico.
Cloudflare | Servicio de proyección | CLP 19.000 / mes estimado (USD 20; solo Opción B) | Lo consideramos en la Opción B para CDN, WAF y cache; no es requisito de la Opción A.
Global Load Balancer | Servicio de proyección | CLP 18.000 / mes estimado (USD 19; solo Opción B) | Lo consideramos en la Opción B para distribución entre regiones; queda fuera del MVP académico.
Supabase réplica + PITR | Servicio de proyección | Incluido en Supabase Pro (respaldos diarios); réplica solo Opción B | Lo dejamos como parte de la Opción B productiva; el informe plantea réplica de lectura y PITR de 14 días.
Cloud Tasks | Servicio de proyección | Sin costo fijo en el MVP; consumo incluido en Cloud Run (proyección Opción B) | Lo planteamos en la Opción B para reintentar commit si la base de datos falla justo al retornar desde Webpay.
GitHub Actions | Servicio de automatización | CLP 0 (plan gratuito hasta 2.000 min / mes) | Usamos CI/CD para lint, pruebas, build y despliegue controlado.
Supabase Auth (GoTrue) | Servicio administrado | Incluido en Supabase Pro (USD 25 / mes) | Lo usamos para autenticación, roles, JWT y verificación de correo.
Resend (SMTP / API) | Servicio externo | CLP 0 (gratuito hasta 3.000 correos / mes) | Lo usamos para los correos transaccionales y de negocio del sistema.
Herramientas y Stack Técnico
Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Vue.js | Framework frontend | CLP 0 (código abierto) | Lo usamos como stack web responsive del Capstone.
Vite | Herramienta frontend | CLP 0 (código abierto) | Lo usamos para el flujo de desarrollo y build del frontend Vue.js.
FastAPI | Framework backend | CLP 0 (código abierto) | Lo usamos para exponer la API REST y separar los servicios del backend.
Python | Lenguaje backend | CLP 0 (código abierto) | Lo usamos para FastAPI y los componentes de lógica del backend.
Docker | Contenedores | CLP 0 (licencia gratuita) | Empaquetamos el backend para ejecutarlo en Cloud Run.
Pydantic | Validación de datos | CLP 0 (código abierto) | Validamos entradas y contratos de la API antes de procesarlas.
bcrypt / passlib | Seguridad | CLP 0 (código abierto) | Usamos hashing con salt para proteger las contraseñas.
Pytest | Testing | CLP 0 (código abierto) | Usamos pruebas unitarias y de integración sobre los microservicios.
pgModeler | Modelado de datos | CLP 0 (licencia gratuita) | Lo usamos para modelar el DER y generar DDL.
DBeaver Community 26.2.0 | Administración de BD | CLP 0 (licencia gratuita) | Lo usamos para revisar y administrar PostgreSQL.
Ionic 8 + Angular 18 + SQLite | MVP previo | CLP 0 (código abierto; desarrollo ya invertido, no se recompra) | Lo usamos como base existente sobre la que se hará la reingeniería hacia Vue.js, FastAPI y PostgreSQL.
Capacitor 6.1.2 | MVP previo | CLP 0 (código abierto) | Lo consideramos como parte del prototipo anterior, no como stack objetivo del Capstone.
Recursos de Gestión, Calidad y Evidencia
Nombre / Descripción | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Acta de Constitución | Documento de gestión | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | La usamos para fijar objetivo, alcance, equipo y marco inicial.
EDT + Diccionario | Documento de gestión | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Los usamos para desglosar y describir el 100% del trabajo planificado.
Carta Gantt | Documento de gestión | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | La usamos para controlar las 13 semanas y las dependencias.
Matriz RACI | Documento de gestión | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | La usamos para dejar explícita la responsabilidad de cada integrante.
Matriz de Riesgos | Documento de gestión | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | La usamos para anticipar riesgos de tiempo, alcance, integración y operación.
Plan de Pruebas Inicial | Documento de calidad | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Lo usamos para preparar los casos críticos antes de construir.
ERS | Documento técnico | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Lo usamos para mantener trazabilidad entre requisito y criterio de aceptación.
Mockups | Documento de diseño | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Los usamos para validar los flujos de interfaz antes de cerrar la implementación.
Scripts DDL/DML | Artefacto técnico | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Los usamos para crear y migrar la base de datos PostgreSQL.
Minuta de Control de Programación | Documento de seguimiento | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | La usamos para registrar avances, bloqueos, decisiones y cambios.
Reporte de pruebas y estatus final | Documento de cierre | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Lo usamos para demostrar el resultado real del desarrollo frente al alcance.
Manuales y checklist de entrega | Documentación final | Costo interno (incluido en las 600 h valorizadas) | Los usamos para facilitar operación y comprobar que no quede documentación pendiente.
Nota: valores de costo referenciados a Presupuesto Estimado(Flujo de Caja) CuTuCo.xlsx, escenario Medio (Opción A, la que usa el proyecto); tipo de cambio USD 1 = CLP 950 y valores hora de la tabla de roles (talent.com). Los montos marcados como solo Opción B son proyecciones referenciales no incluidas en el total del proyecto.