Duoc UC Plaza Norte

Ingeniería en Informática

PLAN DE CALIDAD Y DE COSTOS

Proyecto CuTuCo (Cultiva Tu Compra)

Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad

| Integrante | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Vicente Rivera | Líder backend / Jefe de Proyecto |
| Ignacio Fuenzalida | IT frontend |

Fase 2 – Análisis y Diseño | Paquete EDT 2.5 | Hito H02

Santiago, Chile – 5 de octubre de 2026

# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CuTuCo (Cultiva Tu Compra) – Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad |
| Documento | Plan de Calidad y de Costos (EDT 2.5) |
| Institución / carrera | Duoc UC Plaza Norte – Ingeniería en Informática (proyecto Capstone) |
| Equipo | Vicente Rivera (backend / Jefe de Proyecto) e Ignacio Fuenzalida (frontend) |
| Período | 13 semanas: inicio 11/09/2026, desarrollo hasta la Semana 11 (26/11/2026) y entrega final el 10/12/2026 |
| Arquitectura | Vue.js + Vite en Vercel; FastAPI + Docker en Cloud Run; PostgreSQL, Auth, PostgREST y Storage en Supabase; Resend para correos; Webpay Mall (Split Payment) de Transbank para pagos |
| Presupuesto base | Escenario Bajo (Opción A, MVP académico): total estimado $5.626.158, con desembolso real de $338.870 |
| Documentos relacionados | Acta de Constitución, EDT y Diccionario, ERS, Plan de Pruebas Inicial y planilla Presupuesto_Estimado_CuTuCo.xlsx |
| Versión / estado | 1.0 – Para revisión del equipo docente |

# 2. Propósito y alcance

Elaboramos este plan para definir qué nivel de calidad debe tener CuTuCo, cómo lo vamos a medir y cuánto costará lograrlo. Es un documento corto y práctico: lo usaremos cada semana para decidir si un entregable está listo y si el gasto sigue dentro de lo presupuestado.

Incluye: los 21 requerimientos vigentes del ERS (RF-001 a RF-026 sin los cinco descartados) y los requerimientos no funcionales RNF01 (seguridad e integridad) y RNF02 (rendimiento), los entregables de las cuatro fases y el presupuesto del proyecto.

No incluye: las funciones descartadas (historial de precios, avisos de stock bajo, evidencia fotográfica obligatoria, geolocalización, múltiples administradores y rate limiting propio). Tampoco compromete infraestructura productiva fuera del presupuesto.

# 3. Objetivos de calidad

Cada objetivo tiene un indicador y una meta que podemos comprobar con evidencia guardada en el repositorio.

| ID | Objetivo | Indicador | Meta | Medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC-1 | Cumplir el alcance acordado | Requerimientos verificados contra su criterio de aceptación | 21 de 21 | Verificación de alcance (H05) |
| OC-2 | Probar los flujos críticos | Casos de prueba críticos aprobados | 100% | Semanal desde la Semana 6 |
| OC-3 | Código confiable | Cobertura de pruebas unitarias del backend | ≥ 80% | Pytest con cobertura en cada pull request |
| OC-4 | Entregar sin fallas graves | Defectos críticos y altos abiertos al cierre | 0 | Registro de defectos, cada semana |
| OC-5 | Proteger los datos | Accesos fuera de rol y datos bancarios en texto plano | 0 | CP-16, NF-01, NF-04 y OWASP ZAP (S9–S11) |
| OC-6 | Buen desempeño | Tiempos de respuesta dentro de lo definido en el ERS | 100% de las mediciones | Caso NF-05 (S10) |
| OC-7 | Documentos completos y a tiempo | Entregables con revisión cruzada antes de su hito | 100% | Minuta de cada hito |
| OC-8 | Controlar el costo | Desviación del gasto real frente al planificado | ≤ 10% | Revisión semanal (sección 10) |

# 4. Estándares de calidad del producto

Organizamos los estándares según las características de calidad del modelo ISO/IEC 25010, solo con las que importan para CuTuCo.

| Característica | Estándar que debe cumplir | Meta medible | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Cada flujo (registro, catálogo, compra, pago con Webpay Mall, delivery con código, calificación, sanciones) funciona según el ERS | 21 de 21 requerimientos aprobados | Matriz de trazabilidad y casos CP-01 a CP-17 |
| Seguridad | Acceso solo según el rol, políticas RLS, bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos por 15 minutos y datos bancarios cifrados | 0 accesos fuera de rol; 0 datos bancarios en texto plano | CP-16, NF-01, NF-04, OWASP ZAP |
| Integridad | No existen pagos duplicados gracias a buy_order y token_ws únicos | 0 duplicados por reintentos | NF-02, CP-09 |
| Rendimiento | Catálogo en menos de 3 s; checkout y tx.commit en menos de 5 s; cambio de estado de pedido, validación de región y promedio de calificaciones en menos de 2 s | 100% de las mediciones dentro del límite | NF-05 (RNF02) |
| Usabilidad | Navegación pública hasta el checkout, formularios con validaciones claras (Vuelidate) y mensajes de error comprensibles | Cliente, Vendedor y Administrador completan su flujo principal sin ayuda | Prueba con 3 usuarios, uno por rol (S10) |
| Compatibilidad | Aplicación web responsive | Funciona en Chrome, Edge y Firefox actuales y en vista móvil | Revisión manual de interfaz (S9–S10) |
| Mantenibilidad | Código ordenado, versionado y revisado por el otro integrante | Cobertura ≥ 80% y 0 errores de lint en la rama principal | Pytest, ESLint, Ruff y GitHub Actions |
| Disponibilidad | Sistema desplegado y estable para las demostraciones | Despliegue verificado antes de H06 y de la entrega final | Verificación de despliegue (6.5) |

# 5. Estándares de calidad del proceso

Para dos personas, el proceso de calidad debe ser liviano. Estas son las reglas que aplicaremos:

- Control de versiones: Git/GitHub con ramas por funcionalidad. Nadie sube cambios directo a la rama principal; todo entra por pull request.

- Revisión cruzada: cada pull request y cada documento lo revisa el otro integrante antes de aprobarse.

- Convenciones de código: Python con PEP 8 (verificado con Ruff) y Vue/JavaScript con ESLint y Prettier. GitHub Actions ejecuta lint y pruebas en cada pull request.

- Secretos seguros: credenciales de Webpay, Resend y la clave de cifrado solo en Secret Manager o variables de entorno, nunca en el código.

- Seguimiento semanal: una reunión por semana con minuta de avance, bloqueos, riesgos, defectos y costos.

- Control de cambios: toda solicitud nueva se evalúa por su impacto en tiempo, riesgo, pruebas y costo antes de aceptarla.

## 5.1 Definición de “terminado”

Una tarea o funcionalidad se considera terminada solo si cumple estos cinco puntos:

| N° | Condición | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | El código fue revisado y aprobado por el otro integrante | Pull request aprobado |
| 2 | Pasan el lint y las pruebas automáticas | Resultado de GitHub Actions |
| 3 | El criterio de aceptación del ERS fue probado y aprobado | Caso de prueba ejecutado con resultado |
| 4 | No quedan defectos críticos ni altos abiertos | Registro de defectos |
| 5 | La documentación afectada está actualizada | Documento con versión nueva |

# 6. Aseguramiento y control de calidad

## 6.1 Pruebas por nivel

Seguimos la estrategia del Plan de Pruebas Inicial. Primero se prueban unidades pequeñas, luego las conexiones y al final los flujos completos. Si una dependencia externa falla, usamos mocks o stubs y repetimos la validación real después.

| Nivel | Qué se verifica | Herramienta | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias backend | Bloqueo de cuenta, región, comisión y tarifa, código de entrega y amonestaciones | Pytest (cobertura ≥ 80%) | 6 a 10 |
| Integración API y BD | Endpoints de FastAPI, consultas PostgREST y políticas RLS por rol | Pytest + httpx; Postman/Newman | 8 a 10 |
| Pasarela de pago | create, redirección, token_ws, commit, idempotencia y dispersión (Split Payment) | Transbank SDK Test; logs | 7 a 10 |
| Frontend | Navegación, formularios, catálogo, carrito, paneles y código de entrega | Vitest y pruebas manuales | 7 a 10 |
| Extremo a extremo (E2E) | Flujos completos desde la navegación hasta la calificación y el cierre del pedido | Cypress | 9 a 11 |
| Seguridad | Tokens, bloqueo, permisos por rol, RLS, cifrado y exposición de datos | OWASP ZAP y revisión manual | 9 a 11 |

Prioridad de las pruebas: login y permisos, checkout, pago, código de entrega y cobertura regional, porque afectan dinero, seguridad y confianza del usuario.

## 6.2 Calidad por entregable e hito

| Hito | Semana | Qué debe estar listo | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | 1 – 17/09 | Acta, EDT, Gantt, RACI, riesgos y Plan de Pruebas Inicial | Revisión cruzada de completitud |
| H02 | 3 – 01/10 | ERS, arquitectura, modelo de datos, mockups y este plan | Cada requisito tiene criterio de aceptación |
| H03 | 8 – 05/11 | Backend, frontend y BD integrados en una versión de prueba | Funciones principales probadas de punta a punta |
| H04 | 10 – 19/11 | Checkout con Webpay Mall, código de entrega y calificaciones probados | Resultados de pruebas críticas registrados |
| H05 | 11 – 26/11 | Alcance verificado contra los 21 requerimientos | Matriz de trazabilidad sin pendientes críticos |
| H06 | 12 – 03/12 | Despliegue, soporte, mantenimiento y manuales | Documentos coinciden con la versión desplegada |
| H07 | 13 – 10/12 | Informe final, evidencias y presentación | Revisión cruzada final |

## 6.3 Evidencias de calidad

Guardamos en el repositorio los resultados de Pytest, Newman y Cypress, el informe de OWASP ZAP, las capturas de los casos críticos, las minutas semanales y el registro de defectos. Estas evidencias alimentan el Plan de Pruebas Final y el Reporte de Estatus Final.

# 7. Roles y responsabilidades de calidad

| Integrante | Responsabilidad principal | Responsabilidad compartida |
| --- | --- | --- |
| Vicente Rivera (Jefe de Proyecto y backend) | Calidad del backend: pruebas unitarias y de integración, Webpay Mall, RLS, cifrado y secretos. Control del presupuesto y del seguimiento de costos. | Revisión cruzada, minuta semanal, control de cambios y verificación de alcance. |
| Ignacio Fuenzalida (IT frontend) | Calidad del frontend: pruebas Vitest y E2E, validaciones, usabilidad y compatibilidad. Registro de defectos y control de evidencias. | Revisión cruzada, minuta semanal, control de cambios y verificación de alcance. |
| Equipo docente | Revisión académica de los entregables. Se le escalan las decisiones que afecten el alcance comprometido. | — |

# 8. Gestión de defectos

Registramos cada defecto como un issue en GitHub con su severidad, pasos para reproducirlo y el caso de prueba asociado. Estados: Abierto → En corrección → En verificación → Cerrado. Un defecto se cierra solo después de repetir la prueba que lo detectó.

| Severidad | Descripción | Plazo de corrección |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea login, checkout, pago o entrega, o expone datos sensibles | Inmediato; se detiene el avance de nuevas funciones |
| Alta | Una función principal falla y no tiene alternativa simple | Máximo 3 días hábiles |
| Media | Una función secundaria falla o hay un mensaje de error incorrecto | Dentro de la semana siguiente |
| Baja | Detalle visual o de redacción sin efecto en el flujo | Cuando haya tiempo, antes de la entrega final |

Criterio de salida: 0 defectos críticos y 0 altos abiertos al cierre del desarrollo (H05).

# 9. Plan de costos

## 9.1 Criterios del presupuesto

- Moneda: pesos chilenos (CLP). Tipo de cambio supuesto: $950 por USD.

- El valor hora de cada rol se toma de la tabla de sueldos referenciales del Acta (talent.com). Las horas del equipo se valorizan a precio de mercado, pero no se pagan.

- El desembolso real es solo lo que el equipo paga de su bolsillo: dominio, internet, depreciación de equipos e impresión. Los servicios de nube se cubren con niveles gratuitos y con los créditos de GCP.

- La contingencia es una reserva para imprevistos y se aplica sobre el subtotal. Las cifras sin fuente en la documentación son estimaciones del equipo para Chile.

## 9.2 Escenarios del presupuesto

Calculamos tres escenarios en la planilla Presupuesto_Estimado_CuTuCo.xlsx. Adoptamos el escenario Bajo como presupuesto base, porque es el que corresponde a la Opción A definida en el Acta. Los otros dos quedan como referencia si el alcance o la infraestructura cambiaran por decisión formal.

| Concepto | Bajo (base) | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfoque | Opción A: niveles gratuitos y créditos GCP | Opción A con planes pagados y asesoría legal básica | Opción B: producción con redundancia y revisión de seguridad |
| Horas del equipo | 520 h | 600 h | 700 h |
| Recurso humano valorizado | $4.806.625 | $5.546.675 | $6.437.340 |
| Infraestructura y servicios | $11.400 | $185.250 | $336.300 |
| Otros costos | $296.664 | $588.832 | $1.172.168 |
| Subtotal | $5.114.689 | $6.320.757 | $7.945.808 |
| Contingencia (10% / 15% / 20%) | $511.469 | $948.114 | $1.589.162 |
| TOTAL ESTIMADO | $5.626.158 | $7.268.871 | $9.534.970 |
| Total en USD | USD 5.922 | USD 7.651 | USD 10.037 |
| Desembolso real con contingencia | $338.870 | $890.194 | $1.810.162 |

## 9.3 Presupuesto detallado del escenario base (Bajo)

a) Recurso humano (20 horas semanales por integrante durante 13 semanas = 260 horas cada uno)

| Rol | Responsable | Horas | Valor hora | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto (JP) | Vicente Rivera | 50 | $13.388 | $669.400 |
| Arquitecto de Software (ASW) | Vicente Rivera | 45 | $11.156 | $502.020 |
| Administrador de BBDD (DBA) | Vicente Rivera | 45 | $10.041 | $451.845 |
| Programador Full Stack 1 – Backend (PFS 1) | Vicente Rivera | 120 | $7.438 | $892.560 |
| Analista de Procesos (AP) | Ignacio Fuenzalida | 60 | $5.950 | $357.000 |
| Programador Full Stack 2 – Frontend (PFS 2) | Ignacio Fuenzalida | 200 | $9.669 | $1.933.800 |
| Subtotal recurso humano |  | 520 |  | $4.806.625 |

b) Infraestructura y servicios (Opción A, 3 meses)

| Servicio | Uso en CuTuCo | Costo |
| --- | --- | --- |
| Dominio web (USD 12 al año) | Acceso público | $11.400 |
| Vercel Hobby | Frontend Vue.js + Vite | Gratis |
| Supabase (nivel gratuito) | PostgreSQL, Auth, PostgREST y Storage | Gratis |
| GCP Cloud Run + Secret Manager | FastAPI + Docker (créditos de USD 300 hasta el 29/11) | Gratis |
| Resend | Correos de autenticación y de negocio | Gratis |
| Transbank Webpay Mall (integración) | Pagos en ambiente de pruebas | Gratis |
| GitHub + GitHub Actions | Repositorio y CI/CD | Gratis |
| Subtotal infraestructura |  | $11.400 |

c) Otros costos

| Concepto | Cálculo | Costo |
| --- | --- | --- |
| Internet y electricidad | 6 persona-mes × $25.000 | $150.000 |
| Depreciación de notebooks propios | 6 equipo-mes × $19.444 (equipo de $700.000 en 36 meses) | $116.664 |
| Impresión y material de la presentación final | Global | $30.000 |
| Herramientas de desarrollo y diseño | VS Code, DBeaver, Figma y Postman en versión gratuita | Gratis |
| Subtotal otros costos |  | $296.664 |

d) Resumen del presupuesto base

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Desembolso real (infraestructura + otros costos) | $308.064 |
| Recurso humano valorizado | $4.806.625 |
| Subtotal del proyecto | $5.114.689 |
| Contingencia 10% | $511.469 |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO | $5.626.158 |
| Desembolso real con contingencia (dinero que debemos tener disponible) | $338.870 |

## 9.4 Proyección de continuidad (Opción B)

Si el sistema pasara a producción, el informe estima una infraestructura de USD 100 a 120 al mes ($95.000 a $114.000), es decir, entre $1.140.000 y $1.368.000 el primer año, más las comisiones de Webpay por transacción. Es una referencia: no forma parte del presupuesto base ni es un gasto comprometido del MVP.

# 10. Seguimiento y control de costos

## 10.1 Indicadores y umbrales

Cada semana, en la reunión de seguimiento, comparamos lo real con lo planificado y lo registramos en la minuta y en la planilla de Excel.

| Indicador | Cómo se calcula | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Desviación del gasto | (gasto real acumulado − gasto planificado acumulado) ÷ gasto planificado acumulado | Semanal |
| Desviación de horas | (horas reales − horas planificadas) ÷ horas planificadas, por integrante | Semanal |
| Consumo de créditos GCP | Gasto en el billing de GCP frente a los USD 300 disponibles | Semanal |
| Uso de la contingencia | Gasto adicional ÷ reserva en efectivo de $30.806 (10% del desembolso) | Semanal |

Semáforo de control:

| Estado | Desviación | Acción |
| --- | --- | --- |
| Verde | Hasta 5% | Seguimos según lo planificado. |
| Amarillo | Más de 5% y hasta 10% | Registramos la causa en la minuta y ajustamos el trabajo o el gasto de las semanas siguientes. |
| Rojo | Más de 10% | Detenemos todo gasto nuevo, decidimos entre ambos cómo corregir y escalamos al responsable académico si afecta el alcance. |

## 10.2 Tabla de seguimiento

El plan reparte las 520 horas a razón de 40 horas por semana (20 por integrante). El gasto planificado distribuye el dominio en la Semana 1, la impresión en las Semanas 12 y 13, y el resto en partes iguales. Corte de la tabla: 05/10/2026 (Semana 4).

| Bloque de semanas | Horas plan | Horas reales | Gasto plan | Gasto real | Desv. % | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 – Planificación inicial | 40 | 40 | $31.913 | $31.913 | 0% | Completado |
| S2 y S3 – Análisis y diseño | 80 | 80 | $41.025 | $41.025 | 0% | Completado |
| S4 – Análisis y diseño | 40 | 16 | $20.513 | $8.205 | 0% | En curso (40%) |
| S5 a S8 – Construcción | 160 | – | $82.050 | – | – | Pendiente |
| S9 y S10 – Integración y validación | 80 | – | $41.025 | – | – | Pendiente |
| S11 – Cierre de desarrollo | 40 | – | $20.513 | – | – | Pendiente |
| S12 y S13 – Preparación y entrega | 80 | – | $71.025 | – | – | Pendiente |
| TOTAL | 520 | 136 | $308.064 | $81.143 | 0% | Verde |

Notas del corte: las horas y el gasto reales son estimados y siguen lo planificado, sin gastos adicionales ni desviaciones. En la Semana 4 (en curso) se consideran 16 de las 40 horas del bloque y el 40% de su gasto semanal. La desviación se calcula contra el plan acumulado a la fecha ($81.143 y 136 horas), por lo que el estado del proyecto es Verde (desviación de 0%, dentro del límite de 5%).

## 10.3 Control de créditos de GCP

Cloud Run funciona con USD 300 de crédito vigentes hasta el 29/11/2026, antes de la entrega final del 10/12. Para evitar cobros inesperados:

- Mantenemos la configuración mínima definida en la arquitectura (512 MiB, mínimo 0 y máximo 5 instancias).

- Revisamos el billing de GCP cada semana y configuramos alertas de presupuesto al 50% (USD 150) y al 80% (USD 240) del crédito.

- Antes de que venza el crédito, migramos el backend a otra cuenta de GCP, como ya está previsto en la arquitectura.

## 10.4 Control de cambios de costo

- Todo servicio o gasto nuevo se revisa entre ambos integrantes antes de contratarlo.

- Si el cambio supera la reserva de contingencia, se registra como decisión formal en la minuta y se actualiza el Excel y este plan.

- No se contrata infraestructura de la Opción B ni planes pagados sin una decisión formal y sin presupuesto aprobado.

# 11. Riesgos de calidad y de costos

| Riesgo | Efecto | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencias en el pago con Webpay (retornos o transacciones repetidas) | Cobros o pedidos duplicados | buy_order y token_ws únicos, registro de estados y pruebas de idempotencia (CP-09, NF-02) |
| Errores al migrar de SQLite a PostgreSQL | Datos o relaciones incorrectas | Revisión del modelo, scripts DDL y validación con datos de prueba |
| Falla de Supabase, Vercel, GCP, Resend o Transbank | Pruebas detenidas | Mocks o stubs y validación real posterior |
| Fin anticipado de los créditos de GCP | Cobro no previsto o backend caído | Revisión semanal del billing, alertas al 50% y 80% y migración de cuenta |
| Alcance excesivo para dos personas | Retrasos y sobrecosto de horas | Revisión semanal del alcance y control de cambios formal |
| Datos bancarios expuestos | Pérdida de confianza y riesgo legal | Cifrado, RLS, secretos fuera del código y pruebas NF-04 |

# 12. Control del documento y aprobación

Revisaremos este plan cada semana junto con el avance, los defectos y los costos. Cada cambio aprobado actualizará el documento, el Excel y la minuta de control de programación.

| Versión | Fecha | Descripción | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/10/2026 | Versión inicial del Plan de Calidad y de Costos | V. Rivera e I. Fuenzalida |

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Líder backend / Jefe de Proyecto | 05/10/2026 | 21.768.183-9 |
| Ignacio Fuenzalida | IT frontend | 05/10/2026 | 21.401.354-1 |