Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Estado general: nuestro Proyecto APT, CuTuCo (marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad), llega al corte del 05 de octubre de 2026 (Semana 4 de 13) con la planificación inicial completa y el análisis y diseño cerrados, cumpliendo los objetivos de la primera mitad del cronograma y sin desviaciones de tiempo ni de costo. Actividades y objetivos cumplidos: en la Fase 1 completamos el Acta de Constitución, la EDT con hitos y diccionario, la Carta Gantt, la Matriz RACI, la Matriz de Riesgos y el Plan de Pruebas Inicial, verificando el hito H01. En la Fase 2 entregamos el ERS actualizado con la tabla (22 requerimientos vigentes, con la gestión de reclamos RF-027 incorporada y 5 requerimientos fuera del alcance), los Modelos de Datos y Arquitectura (MER en pgModeler, esquema PostgreSQL en Supabase con RLS, arquitectura Opción A y proyección Opción B, y diagramas de componentes, despliegue y secuencia), los Mockups de Interfaz de Sistemas de los flujos de cliente, productor y administración, el Plan de Calidad y de Costos y el Presupuesto Estimado con Flujo de Caja, verificando el hito H02. Inicio de la construcción y control del proyecto: de la Fase 3 ya dejamos en marcha la base técnica: estructura del repositorio Git, esqueleto de FastAPI + Docker para el backend de la integración con Webpay Mall y proyecto base de Vue.js + Vite para el frontend. El control del proyecto se mantiene con la reunión y la minuta semanal de control de programación: al corte llevamos 136 de 136 horas planificadas ejecutadas, con desviación de gasto de 0% y estado Verde en el semáforo de costos del Plan de Calidad y de Costos. Ajustes: no realizamos ajustes a los objetivos ni a la metodología en este período: ambos quedaron definidos con el alcance ya actualizado. El detalle del monitoreo actividad por actividad se presenta en la sección 2 de este informe. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Mantenemos los objetivos definidos en el Acta de Constitución, que ya incorporan el alcance revisado del ERS: implementar la plataforma web desacoplada (Vue.js + Vite en Vercel, Supabase con PostgreSQL, Auth, PostgREST y Storage, y FastAPI solo para la integración con Webpay Mall), incorporar los flujos finales de compra, venta y administración (registro con verificación KYB, catálogo, carrito, restricción por región, pago con dispersión por la pasarela, delivery con código de verificación, calificaciones, reclamos, sanciones y correos), mantener el alcance controlado durante las 13 semanas, operar con infraestructura de bajo costo (Opción A) con proyección productiva (Opción B), asegurar la calidad con pruebas por niveles y proteger los datos con roles, RLS, policies y grants. La única consolidación fue dejar 22 requerimientos vigentes y 5 fuera del alcance, decisión registrada antes de cerrar la planificación formal. |
| Metodología | Sin ajustes. Continuamos con el enfoque tradicional en cuatro fases (planificación inicial, análisis y diseño, construcción, implementación y cierre), con la EDT de 34 paquetes, los siete hitos, la Carta Gantt de 13 semanas, la Matriz RACI, la matriz de riesgos y la revisión semanal con minuta de control de programación. Como refuerzo del control del proceso, sin modificar la metodología, incorporamos el semáforo de costos del Plan de Calidad y de Costos (verde hasta 5% de desviación) y el seguimiento semanal del billing de GCP con alertas al 50% y al 80% del crédito. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas: los documentos oficiales producidos hasta el corte, disponibles en la carpeta de documentación del proyecto: Acta de Constitución del Proyecto; EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario; Carta Gantt; Matriz RACI; Matriz de Riesgos; Plan de Pruebas Inicial; ERS actualizado con los 22 requerimientos vigentes; Modelos de Datos y Arquitectura; Mockups de Interfaz de Sistemas; Plan de Calidad y de Costos; y Presupuesto Estimado con Flujo de Caja. Cómo dan cuenta del desarrollo: cada evidencia responde a un paquete de la EDT y a un hito verificable: el Acta y la EDT evidencian el alcance y la descomposición del trabajo (H01); el ERS con la tabla de evidencia la especificación y el control del alcance; los modelos y los mockups evidencian el diseño del sistema y de las interfaces antes de construir (H02); y el Plan de Calidad, el presupuesto y la matriz de riesgos evidencian el control de calidad, de costos y de riesgos del proceso. La tabla de seguimiento del plan de costos registra el avance de horas y gasto al corte (136 de 136 horas planificadas, desviación 0%, estado Verde). Resguardo de la calidad: aplicamos revisión cruzada entre los dos integrantes antes de cerrar cada entregable, trazabilidad de cada entregable a su código EDT, hito y criterio de aceptación, control de cambios formal registrado en la minuta, y definición anticipada de los criterios de entrada y salida de pruebas con la matriz inicial de casos (CP-01 a CP-20 y los casos no funcionales NF-01, NF-02, NF-03 y NF-05) trazada al ERS, de modo que la construcción que inicia parte con contratos, casos y datos de prueba definidos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos de TI (planificación inicial) | Elaborar el Acta de Constitución, la EDT con hitos y diccionario, la Carta Gantt, la Matriz RACI y la Matriz de Riesgos | Git/GitHub, plantillas de la asignatura, planillas Excel y documentación base del MVP | 2 semanas (S1-S2) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (R) | Definir el alcance oficial desde el inicio facilitó todo el trabajo posterior; el hito H01 quedó verificado con revisión cruzada | Completado | Ninguno |
| Análisis y diseño de sistemas | Actualizar el ERS con criterios de aceptación y tabla Queda/No queda, y consolidar la matriz de requerimientos | ERS base, matriz de requerimientos y documentación del MVP | 2 semanas (S2-S3) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (R) | Revisión final del alcance: 22 requerimientos vigentes, con RF-027 incorporado y simplificaciones registradas | Completado | Alcance ajustado de 26 a 22 requerimientos antes de cerrar la planificación formal |
| Modelamiento de bases de datos | Modelar el esquema PostgreSQL (MER), las tablas de productores y payments, las políticas RLS y los scripts DDL | pgModeler, DBeaver y Supabase PostgreSQL | 3 semanas (S2-S4) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (C) | Idempotencia de pagos con UNIQUE en buy_order y token_ws; sin tablas de historial de precios, alertas de stock ni evidencias fotográficas | Completado | Esquema ajustado al alcance simplificado del ERS |
| Arquitectura de software | Documentar la arquitectura Opción A y la proyección Opción B con diagramas de componentes, despliegue y secuencia | Diagramas UML y referencias de Supabase, Cloud Run, Vercel, Transbank y Resend | 3 semanas (S2-S4) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (C) | FastAPI queda acotado a la integración con Webpay Mall y las consultas simples van directo a PostgREST | Completado | Ninguno |
| Diseño de experiencia e interfaz de usuario | Elaborar los mockups de catálogo, carrito, checkout, registro e inicio de sesión, panel de vendedor, panel de administración, seguimiento del pedido y reclamos | Herramienta de diseño de interfaces y flujos del ERS | 2 semanas (S3-S4) | Ignacio Fuenzalida (A/R) y Vicente Rivera (C) | Pantallas de los tres roles y de los flujos críticos de compra, entrega con código y reclamos | Completado | Se incorporaron las pantallas de reclamos (RF-027) al incorporarse el requerimiento |
| Gestión de calidad y de costos | Elaborar el Plan de Calidad y de Costos y el Presupuesto Estimado con flujo de caja y viabilidad (VAN y TIR) | Planilla Excel, sueldos referenciales (talent.com) y supuestos del equipo | 2 semanas (S3-S4) | Vicente Rivera e Ignacio Fuenzalida (A/R) | Escenario base Bajo: $5.626.158 valorizados y $338.870 de desembolso real; seguimiento semanal con semáforo de costos | Completado (corte Verde: 136 de 136 horas y 0% de desviación) | Ninguno |
| Desarrollo de software backend | Preparar la base técnica y construir FastAPI + Docker para la integración con Webpay Mall, la autenticación con Supabase Auth, la migración SQLite a PostgreSQL, el delivery con código, las calificaciones, las sanciones, los reclamos y los correos | Python, FastAPI, Docker, Supabase, Secret Manager, GCP Cloud Run y Resend | 7 semanas (S4-S10) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (C) | Riesgos controlados: migración de datos, idempotencia de pagos y créditos de GCP vigentes hasta el 29/11 | En curso (base técnica desde S4); módulos específicos No iniciados (desde S5) | Ninguno |
| Desarrollo de software frontend | Preparar Vue.js + Vite y construir el catálogo público, el carrito, el registro y el inicio de sesión, los paneles de vendedor y de administración, el checkout y el seguimiento del pedido | Vue 3, Vite, Vuelidate, Vercel y mockups aprobados | 7 semanas (S4-S10) | Ignacio Fuenzalida (A/R) y Vicente Rivera (C) | Los mockups listos reducen el retrabajo; validaciones con Vuelidate y manejo de errores ya definidos | En curso (base técnica desde S4); módulos específicos No iniciados (desde S5) | Ninguno |
| Calidad y pruebas de software | Ejecutar las pruebas por niveles: unitarias (Pytest), de integración (httpx), de frontend (Vitest), extremo a extremo (Cypress) y de seguridad (OWASP ZAP) | Pytest, httpx, Vitest, Cypress, OWASP ZAP y datos de prueba versionados | 6 semanas (S6-S11) | Vicente Rivera e Ignacio Fuenzalida (A/R) | Matriz de 20 casos (CP-01 a CP-20) y casos NF definidos y trazados al ERS; prioridad en los flujos críticos | No iniciado (planificado desde S6) | Ninguno |
| Despliegue, soporte y cierre | Desplegar en Vercel, Cloud Run y Supabase, verificar alcances, elaborar los manuales, el Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento y el informe final | GitHub Actions, Vercel, Cloud Run, Supabase y plantillas de manuales | 3 semanas (S11-S13) | Vicente Rivera (A/R) e Ignacio Fuenzalida (R) | Semanas 12 y 13 reservadas para regresión, consolidación documental y entrega final | No iniciado (planificado S11-S13) | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: el alcance quedó recortado y congelado antes de construir (22 requerimientos vigentes), lo que protege el plazo; partimos de un MVP funcional que sirvió de referencia para el ERS y los modelos; dividimos las responsabilidades por especialidad (backend en Vicente y frontend en Ignacio) manteniendo compartidas la arquitectura, las pruebas, la documentación y el control de cambios; la reunión semanal con minuta mantiene visibles los avances, los bloqueos, los riesgos y las decisiones; los servicios elegidos (Supabase, Vercel, GCP con créditos, Resend y Transbank en ambiente de integración) no generan desembolso; y la matriz de riesgos define respuestas concretas (mocks o stubs, scripts versionados y checklist KYB) que ya aplicamos. Dificultades: el volumen del alcance para dos personas exige disciplina de alcance semanal; la migración de SQLite a PostgreSQL requiere validar modelo, restricciones y datos de prueba antes de construir los módulos; la integración con Webpay Mall y su idempotencia concentran el riesgo técnico del pago; dependemos de servicios externos y de los créditos de GCP, vigentes hasta el 29 de noviembre; y la revisión humana de postulaciones, reclamos y sanciones recae en un solo Administrador, por lo que definimos un checklist para agilizarla. Acciones tomadas y por tomar: registramos cada decisión y bloqueo en la minuta de control de programación; actualizamos el ERS, la EDT y el Plan de Pruebas al alcance final antes de construir; y para las semanas de construcción mantendremos la priorización de los flujos críticos (login, compra, pago y entrega), los mocks o stubs cuando una dependencia externa falle, las alertas del billing de GCP al 50% y 80% del crédito, y el uso de los datos y casos de prueba ya definidos en el Plan de Pruebas Inicial.

Actividades ajustadas o eliminadas: No eliminamos actividades del plan de trabajo: las actividades del cronograma se mantienen y ninguna requirió reformular plazos ni responsables. El ajuste importante se realizó en el alcance funcional del producto, antes de cerrar la planificación formal: de los 26 requerimientos del ERS quedaron 22 vigentes, se incorporó la gestión de reclamos (RF-027) y salieron el historial de precios (RF-008), los avisos de stock bajo (RF-010), los múltiples administradores (RF-013), la retención de datos sensibles como el carnet de identidad (RF-015) y el rate limiting propio (RF-016); además simplificamos la entrega con código de verificación en lugar de fotografías, la calificación simple de 1 a 5 sin score automático y el pago con Webpay Mall (Split Payment) sin custodia de fondos ni payouts propios. Justificamos estos ajustes porque somos dos personas en 13 semanas y preferimos terminar bien los flujos críticos (compra, pago, entrega y administración) a dejar funciones a medias. Los facilitadores que nos permitieron mantener el plan sin cambios de plazos fueron el alcance congelado con su tabla Queda/No queda, la trazabilidad EDT-hito-entregable y la revisión semanal, que permiten absorber el cambio en el contenido de las actividades sin mover el cronograma.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al corte de la Semana 4 mantienen estado No iniciado las actividades de calidad y pruebas de software (planificadas desde la Semana 6) y de despliegue y cierre (Semanas 11 a 13); las de construcción backend y frontend iniciaron en la Semana 4 con la base técnica y avanzarán a los módulos específicos desde la Semana 5. Ninguna actividad presenta retraso respecto de la Carta Gantt: ese estado corresponde a la secuencia prevista del ciclo de vida. Hasta la fecha no hemos incumplido plazos; aun así, si un bloqueo lo exige, las estrategias previstas son: iniciar en paralelo las tareas que no dependan de un servicio externo, usar mocks o stubs para no detener el desarrollo y repetir la validación real cuando el servicio responda, priorizar los flujos críticos por sobre las mejoras secundarias, redistribuir horas entre los dos integrantes según la especialidad y, si el riesgo afectara el alcance comprometido, elevar la decisión al responsable académico de la asignatura. Con estas medidas no esperamos que la construcción ni las pruebas comprometan la entrega final de la Semana 13.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.