Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CuTuCo (Cultiva Tu Compra): Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad. Lo desarrollamos como proyecto Capstone de Ingeniería en Informática en Duoc UC sede Plaza Norte; el equipo somos Vicente Rivera (líder backend y Jefe de Proyecto) e Ignacio Fuenzalida (IT frontend), y el trabajo se planificó en 13 semanas, del 11 de septiembre al 10 de diciembre de 2026. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y diseño de sistemas de información; desarrollo de software (backend y frontend web); modelamiento y administración de bases de datos; infraestructura tecnológica, despliegue en la nube y automatización del ciclo de despliegue; calidad y pruebas de software; y gestión de proyectos de tecnología de la información. |
| Competencias | Aplicamos y evaluamos las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: analizar y especificar requerimientos de software con criterios de aceptación verificables; diseñar soluciones (arquitectura desacoplada, modelo de datos e interfaces de usuario); construir e integrar componentes (frontend web, servicios backend, persistencia y pasarela de pagos); aplicar normas de seguridad y protección de datos; planificar, monitorear y cerrar proyectos TI con instrumentos formales (EDT, cronograma, RACI, riesgos y costos); asegurar la calidad mediante pruebas por niveles y control de cambios; y comunicar y documentar resultados técnicos de forma colaborativa. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Problema que buscó solucionar: los pequeños y medianos productores locales y de la Agricultura Familiar Campesina enfrentan una doble barrera: vender por internet les resulta complejo y costoso porque exige mantener una tienda digital propia, y cuando logran vender dependen de intermediarios que reducen su margen. CuTuCo responde a esa situación con un marketplace de proximidad que conecta en línea a productores y compradores de la misma región, sin que cada productor deba administrar una plataforma propia. - Relevancia para el campo laboral de la carrera: el proyecto ejercita, sobre un caso real de negocio, las capacidades que nuestra profesión aplica a diario: levantar y especificar requerimientos, diseñar arquitecturas desacopladas, integrar servicios externos críticos (pasarela de pagos, autenticación, correo), resguardar datos sensibles y gestionar el ciclo de vida con instrumentos formales. Es el tipo de problema en el que la ingeniería en informática genera valor directo: un sistema que sostiene transacciones con dinero y confianza entre personas que no se conocen. - Ubicación de la situación abordada: Chile, en el contexto del proyecto Capstone de Ingeniería en Informática de Duoc UC sede Plaza Norte (Región Metropolitana). El comercio se delimita por región, de modo que la plataforma atiende al comercio de proximidad entre clientes y productores de la misma región; el MVP académico opera con servicios en la nube (Vercel, Supabase y GCP Cloud Run) y con Webpay Mall de Transbank en ambiente de integración. - A quiénes afecta o impacta: a los productores y pequeños comercios locales que necesitan un canal de venta directo y señales de confianza frente al comprador; a los compradores que buscan productos locales frescos con pago seguro y entrega verificada; y a la operación de la plataforma, que debe administrar postulaciones, reclamos y sanciones. La situación afecta principalmente a productores con baja digitalización y a las comunidades que consumen productos de proximidad. - Aporte de valor (real en lo funcional y simulado en lo comercial): el sistema entrega un canal de venta directo que, mediante el Split Payment de Webpay Mall, captura y dispersa el pago en tiempo real y deposita directo en la cuenta bancaria del comercio, descontando el fee base de 5% y la tarifa fija de delivery de $3.500; resguarda la confianza con verificación documental KYB, código de verificación en la entrega, calificaciones de 1 a 5 y gestión de reclamos, sanciones y apelaciones; y lo hace con un costo operativo mínimo (Opción A, cercano a USD 12 al año por el dominio), dejando documentada la proyección de continuidad productiva (Opción B). |
| 2. Objetivos | - Objetivo general: evolucionar el prototipo móvil existente de CuTuCo (Ionic 8 + Angular 18 con SQLite) hacia un marketplace web responsive y desacoplado, con pagos reales a través de la pasarela, que conecte a productores y compradores de la misma región, implementando los flujos de compra, venta y administración en 13 semanas, con alcance controlado y calidad verificable. - Objetivos específicos: 1. Migrar la plataforma a una arquitectura web desacoplada: frontend Vue.js + Vite desplegado en Vercel, persistencia PostgreSQL en Supabase con Supabase Auth (GoTrue) y PostgREST para las consultas simples y el CRUD, y FastAPI + Docker en Cloud Run reservado a la lógica de la integración con Webpay Mall. 2. Implementar los flujos finales de compra, venta y administración: registro de Cliente y de Vendedor con aprobación documental KYB y registro posterior e independiente del Código de Comercio Mall, catálogo público sin login, carrito y checkout con restricción de venta por región, pago con Webpay Mall (Split Payment), delivery con estados y código de verificación, calificación simple de 1 a 5, gestión de reclamos, sanciones y apelaciones, validación automática de palabras prohibidas y correos con Resend. 3. Mantener el alcance controlado durante las 13 semanas, registrando avances, bloqueos y decisiones cada semana y evaluando todo cambio antes de incorporarlo. 4. Operar el MVP con infraestructura de bajo costo (Opción A) y dejar documentada la proyección de infraestructura productiva (Opción B). 5. Comprobar la calidad con pruebas unitarias, de integración y extremo a extremo sobre los flujos críticos, y proteger las credenciales y los datos sensibles con roles, RLS, policies y grants. 6. Entregar la documentación de gestión, técnica y de uso (manuales de usuario y de administrador, y plan de implantación, soporte y mantenimiento) que permita la continuidad del sistema. |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada: aplicamos un enfoque tradicional y estructurado de ciclo de vida en cuatro fases: planificación inicial, análisis y diseño, construcción, e implementación y cierre. La planificación descompuso el trabajo en una EDT de seis bloques y 34 paquetes, con siete hitos de control, Carta Gantt de 13 semanas, matriz RACI, matriz de riesgos y Plan de Pruebas Inicial. El análisis y diseño produjo el ERS con 22 requerimientos vigentes, el modelo de datos, la arquitectura y los mockups. La construcción se ejecutó por capas en paralelo (backend y datos, frontend, infraestructura y despliegue continuo) y el cierre concentró las pruebas finales, la verificación de alcance, el despliegue, los manuales y el informe final. Cada semana realizamos una reunión de revisión con minuta de control de programación, donde registramos avances, bloqueos, riesgos, defectos, decisiones y costos, y aplicamos control de cambios formal para toda solicitud fuera del alcance oficial. - Pertinencia de la metodología: era pertinente porque somos dos personas con un plazo fijo de 13 semanas y un alcance cuyas reglas afectan dinero y datos personales: la secuencia planificar, especificar, diseñar, construir y validar nos permitió congelar el alcance a tiempo, comprobar cada entregable con un criterio de aceptación trazable a la EDT y a un hito, y mantener la coherencia entre documentos, código y pruebas sin depender de un equipo grande. Además, la estructura por fases se alinea con la evaluación por entregables de la asignatura y con la necesidad de dejar evidencia auditable del proceso. |
| 4. Desarrollo | - Etapas y actividades: en la planificación inicial consolidamos el alcance oficial y preparamos el acta de constitución, la EDT con hitos y diccionario, la Carta Gantt, la matriz RACI, la matriz de riesgos y el Plan de Pruebas Inicial. En análisis y diseño actualizamos el ERS con la tabla Queda/No queda, modelamos el esquema PostgreSQL con pgModeler y DBeaver, definimos la arquitectura Opción A y la proyección Opción B con sus diagramas, diseñamos los mockups de los tres roles y armamos el plan de calidad y de costos con el presupuesto y el flujo de caja. En construcción implementamos el frontend Vue.js + Vite (catálogo público, carrito, paneles de vendedor y de administración, checkout y seguimiento del pedido), el backend FastAPI acotado a la integración con Webpay Mall, la migración de SQLite a PostgreSQL con scripts DDL y políticas RLS, y la infraestructura en Supabase, Cloud Run, Vercel, Secret Manager y GitHub Actions. En implementación y cierre ejecutamos las pruebas unitarias, de integración y extremo a extremo, la verificación de alcance contra los 22 requerimientos, el despliegue final, el plan de implantación, soporte y mantenimiento y los manuales de usuario y de administrador. - Facilitadores: partir de un MVP funcional que ya cubría la base del negocio; congelar el alcance con la tabla Queda/No queda antes de construir; dividir el trabajo por especialidad (backend y frontend) manteniendo compartidas la arquitectura, las pruebas y la documentación; la revisión semanal con minuta; el uso de servicios gratuitos y de los créditos de GCP; tener mockups y una matriz de casos de prueba antes de programar; y el control de versiones con pull requests y revisión cruzada. - Dificultades: el alcance completo superaba la capacidad de dos personas en 13 semanas; la migración de SQLite a PostgreSQL exigía validar el modelo nuevo (tablas de productores y payments) sin perder datos ni relaciones; la integración con Webpay Mall y la idempotencia de los pagos concentraron el mayor riesgo técnico; dependimos de servicios externos (Transbank, Supabase, Vercel, GCP y Resend) con límites de uso, en particular los créditos de GCP vigentes hasta el 29 de noviembre; y la revisión humana de postulaciones, reclamos y sanciones recae en un solo Administrador. - Ajustes realizados: aplicamos una revisión formal del alcance que dejó 22 requerimientos vigentes e incorporó la gestión de reclamos (RF-027); simplificamos la reputación a una calificación simple de 1 a 5 sin score ni pausa automática; reemplazamos las fotografías obligatorias de la entrega por un código de verificación; adoptamos Webpay Mall (Split Payment) eliminando la custodia de fondos, los payouts propios y los reembolsos, y canalizando los casos de entrega no completada por reclamos; acotamos el panel administrativo; y retiramos el rate limiting propio, el historial de precios y los avisos de stock bajo. Ante bloqueos de dependencias externas usamos mocks o stubs y repetimos la validación real cuando el servicio respondió, y priorizamos los flujos críticos (login, compra, pago y entrega) por sobre las mejoras secundarias para cerrar sin defectos críticos. |
| 5. Evidencias | - Evidencias de gestión: Acta de Constitución del Proyecto; EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario; Carta Gantt; Matriz RACI; Matriz de Riesgos; Plan de Pruebas Inicial; Presupuesto Estimado con Flujo de Caja; y las minutas de control de programación. - Evidencias de análisis y diseño: ERS actualizado con los 22 requerimientos vigentes; Modelos de Datos y Arquitectura con el modelo entidad-relación y los diagramas de componentes, despliegue y secuencia (checkout, entrega y moderación); Mockups de Interfaz de Sistemas; y Plan de Calidad y de Costos. - Evidencias de construcción e implementación: el código fuente y la documentación interna del repositorio Git; la base de datos PostgreSQL con sus scripts de creación y datos de prueba; la plataforma desplegada (frontend en Vercel, backend FastAPI en Cloud Run y persistencia en Supabase); y los resultados de las pruebas unitarias (Pytest), de integración (httpx), de frontend (Vitest), extremo a extremo (Cypress) y de seguridad (OWASP ZAP), con sus capturas y registros. - Evidencias de cierre: la verificación de alcance contra los 22 requerimientos; el Plan de Pruebas Final y el Reporte de Estatus Final; el Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento; y los Manuales de Usuario y de Administrador. - Valor de las evidencias: en conjunto permiten visualizar cada etapa del proyecto: los documentos de gestión muestran cómo se planificó y controló el trabajo; el ERS, los modelos y los mockups muestran cómo se especificó y diseñó el sistema; el código, la base de datos y las capturas de los flujos muestran el producto funcionando de punta a punta (navegación pública, checkout con Webpay Mall, entrega con código de verificación, calificación, reclamos y panel de administración); y los informes finales permiten comparar el resultado con lo planificado. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Aporte a nuestros intereses profesionales: el proyecto nos permitió conocer de forma concreta lo que nos interesa: desarrollar productos de software de punta a punta, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue en la nube. A Vicente le confirmó el interés por el backend, la arquitectura de servicios, la seguridad de los datos y las integraciones financieras; a Ignacio, el interés por la experiencia de usuario, el frontend y la construcción de paneles que resuelven operaciones reales; y a ambos, un interés compartido por la gestión de proyectos y la calidad del software, que en un equipo de dos personas resultó indispensable. - ¿Se mantienen los intereses iniciales?: sí. Al comienzo de la asignatura nuestros intereses apuntaban al desarrollo de software y a la gestión de proyectos; después de terminar el Proyecto APT se mantienen y quedaron más precisos: hoy sabemos que nos interesa el desarrollo de aplicaciones web con arquitectura desacoplada, integraciones con servicios externos y despliegue en la nube, aplicado a problemas reales de comercio y productividad local. - Intereses por explorar o profundizar: las arquitecturas en la nube y las prácticas de integración y despliegue continuos (con observabilidad y gestión de costos), la seguridad de aplicaciones y la protección de datos, el diseño de modelos de negocio de plataformas SaaS (tarifas, liquidaciones y escalabilidad) y la calidad de software automatizada con pruebas continuas. - Proyección laboral: nos proyectamos integrando y liderando equipos de desarrollo que construyen productos digitales reales, aplicando lo aprendido en planificación, construcción y calidad. A mediano plazo buscamos asumir responsabilidades técnicas mayores (desarrollo full stack, arquitectura de software o liderazgo de proyectos) y continuar formándonos en cloud y seguridad. Además, el proyecto deja un producto documentado que puede continuar: la proyección productiva (Opción B) y el modelo de negocio quedaron analizados, con el fee y la tarifa de delivery evaluados contra el flujo de caja del proyecto. |