Evaluación Fase 1

Nombre: Autoevaluación Definición Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 3 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 Diseña una propuesta de proyecto que considera los intereses profesionales y la integración de competencias del perfil de egreso. | IL 1.1 Fundamenta el Proyecto APT considerando intereses profesionales, competencias del perfil de egreso, factibilidad y relevancia. | 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | 20 | 5 |
|  |  | 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. |  | 5 |
|  |  | 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. |  | 5 |
|  |  | 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. |  | 5 |
|  | IL 1.2 Establece objetivos y una metodología para el Proyecto APT que sean coherentes con la situación a abordar. | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | 20 | 10 |
|  |  | 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. |  | 10 |
|  | IL 1.3 Establece un plan de trabajo para su Proyecto APT y evidencias que permiten cumplir los objetivos propuestos, considerando recursos y tiempos pertinentes para el desarrollo de las actividades en el periodo académico establecido. | 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades | 20 | 10 |
|  |  | 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. |  | 10 |
|  | IL 1.4 Cumple con aspectos formales en el diseño del Proyecto APT. | 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | 10 | 5 |
|  |  | 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 1.5 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 30 | 20 |
|  |  | 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza de manera individual en el taller de proyectos durante la semana 3. El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de definición de tu Proyecto APT. - Reflexionar sobre tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Tu informe debe contener: - Descripción de proyecto APT - Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. - Relación del proyecto con tus intereses profesionales. - Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. - Objetivos claros y coherentes. - Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos. - Plan de trabajo para el proyecto APT. - Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. Aspectos formales: - Formato informe escuela - Respeta reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. Indicadores de calidad: - El informe cumple con los indicadores de la presentación del proyecto, según los estándares de la disciplina. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas la “Definición Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase1). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Definición de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que estás desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

AUTOEVALUACIÓN – DEFINICIÓN PROYECTO APT

CuTuCo (Cultiva Tu Compra)

Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad para la Agricultura Familiar Campesina (AFC)

| Estudiante | RUT | Rol | Carrera / Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Ignacio Fuenzalida | 21.401.354-1 | IT – Integrante del equipo de desarrollo | Ingeniería en Informática – Duoc UC Plaza Norte |

En este documento desarrollo mi autoevaluación personal de la Definición del Proyecto APT. La propuesta se construye a partir del informe Proyecto APT CuTuCo y mantiene el enfoque, alcance, responsabilidades y cronograma definidos para un equipo de dos personas.

01. Abstract / Resumen

Resumen (español)

Participaré en la evolución de CuTuCo (Cultiva Tu Compra), un Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad orientado a la Agricultura Familiar Campesina y a pequeños y medianos productores locales de Chile. El proyecto parte de un MVP móvil desarrollado con Ionic 8, Angular 18 y SQLite, y propone migrarlo a una arquitectura web desacoplada con Vue.js + Vite, FastAPI, Docker, PostgreSQL en Supabase y despliegue cloud.

Mi aporte se concentrará principalmente en el frontend y en los flujos de usuario: catálogo navegable sin login, carrito, panel de vendedor, dashboard administrativo, historial de precios, evidencia fotográfica, seguimiento de delivery y consumo de APIs. Con Vicente trabajaremos de forma coordinada en arquitectura, pruebas, documentación, control de cambios e integración. El proyecto busca demostrar competencias de pruebas, gestión de proyectos, modelado de datos y desarrollo de software, dentro de un periodo de 13 semanas.

Abstract (English)

I will participate in the evolution of CuTuCo (Cultiva Tu Compra), a B2B2C SaaS marketplace focused on local commerce and the Chilean Family Farming sector. The project starts from an existing mobile MVP built with Ionic 8, Angular 18 and SQLite. The proposed evolution moves the solution to a decoupled web architecture using Vue.js + Vite, FastAPI, Docker, PostgreSQL on Supabase and cloud deployment.

My main responsibility will be the frontend and the user-facing flows, including the guest catalog, shopping cart, seller panel, administrator dashboard, price history, photo evidence, delivery tracking and API consumption. Together with Vicente, I will also participate in architecture decisions, testing, documentation, change control and integration. The project is planned for 13 weeks and is designed to demonstrate software testing, project management, scalable data modeling and software development practices.

02. Antecedentes del proyecto

Nombre y área de desempeño

El proyecto se denomina CuTuCo (Cultiva Tu Compra): Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad para la Agricultura Familiar Campesina y pequeños/medianos productores locales de Chile. El área de desempeño se relaciona con el desarrollo de soluciones de TI y la gestión de proyectos informáticos, con foco en desarrollo de software, arquitectura cloud, APIs, datos, pruebas e integración de servicios.

Competencias del perfil de egreso que pondré en práctica

| Competencia | Cómo la aplicaré en CuTuCo | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| C1. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. | Diseñaré y participaré en pruebas unitarias, de integración, API, E2E, seguridad y aceptación. En mi rol ejecutaré especialmente pruebas sobre los flujos de frontend y su integración con la API. | Plan de Pruebas Final, matriz de casos, resultados, defectos, capturas y acta de aceptación. |
| C2. Gestionar proyectos informáticos. | Participaré en la planificación, control de alcance, seguimiento semanal, control de cambios, minutas y cierre. En tareas de coordinación compartiré responsabilidades con Vicente. | Acta, EDT, Carta Gantt, RACI, matriz de riesgos, minutas, estatus y control de alcance. |
| C3. Construir modelos de datos escalables. | Aunque mi foco será frontend, participaré en las decisiones que afecten contratos de datos y consumo de API. Revisaré que los flujos de cliente, vendedor y administración estén alineados con el modelo PostgreSQL propuesto. | Modelo E-R, modelo relacional, scripts DDL y evidencia de integración con el frontend. |
| C4. Desarrollar una solución de software con técnicas sistematizadas. | Desarrollaré componentes y módulos Vue.js + Vite, consumo de API REST, manejo de estados, validaciones, errores y pruebas, manteniendo trazabilidad de cambios y documentación. | Código fuente, commits, pull requests, build, pruebas, documentación y evidencia del despliegue. |

Esta relación se basa en las competencias incluidas en la definición del Proyecto APT y en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática indicado en el informe fuente.

Descripción y relevancia del proyecto

Entiendo CuTuCo como un Marketplace y no como un e-commerce de un solo vendedor. La diferencia es importante porque el sistema debe coordinar múltiples productores y compradores, controlar perfiles y permisos, gestionar catálogos independientes, aplicar reglas geográficas, integrar pagos y mantener mecanismos de confianza. Por eso la solución requiere más que un CRUD básico.

El problema que aborda el proyecto tiene dos componentes relacionados. Primero, pequeños productores pueden tener dificultades para asumir por separado los costos de hosting, desarrollo y mantención de una tienda digital. Segundo, la intermediación comercial puede reducir el margen del productor. La propuesta busca conectar productor y cliente directamente dentro de una plataforma común, incorporando catálogo multivendedor, compra, cobertura geográfica, protección transaccional, evidencia de pedidos, reputación y seguimiento.

Para mi carrera, el proyecto es relevante porque me obliga a trabajar con arquitectura, APIs, datos, seguridad, pruebas, integración de servicios y control de cambios. En mi caso, además, me permite asumir una responsabilidad concreta sobre una interfaz y sus flujos, pero sin perder la visión del sistema completo.

Intereses profesionales

Mis intereses profesionales se relacionan principalmente con el desarrollo de software, el frontend, el consumo e integración de APIs, el diseño de experiencias de usuario y la construcción de sistemas conectados a servicios reales. CuTuCo me permite aplicar esos intereses en un contexto donde el frontend no está aislado: cada vista depende de reglas de negocio, datos, permisos y estados de transacción.

Profundizaré principalmente en Vue.js + Vite, consumo de APIs REST, manejo de estados, catálogo sin login, carrito, panel de vendedor, dashboard administrativo, historial de precios, evidencia fotográfica y seguimiento de delivery. También participaré en pruebas E2E, documentación, mockups y control de programación. Esta distribución coincide con el detalle de responsabilidades establecido para mi rol de IT dentro del equipo.

Factibilidad de desarrollo

Considero que el proyecto puede desarrollarse dentro de la asignatura porque no partimos desde cero: contamos con un MVP funcional y un alcance ya definido. El periodo total será de 13 semanas: 11 semanas para el desarrollo y 2 semanas para preparación y entrega final. Al ser un equipo de dos personas, el control del alcance será una condición central para no comprometer la entrega.

| Factor | Condición del proyecto | Facilitador | Dificultad / respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | 13 semanas; desarrollo hasta semana 11 y cierre en semanas 12–13. | MVP existente y actividades ya descompuestas. | El alcance se controlará semanalmente y cualquier cambio se evaluará por tiempo, riesgo, dependencias y valor. |
| Recursos técnicos | Vue.js + Vite, FastAPI + Docker, PostgreSQL en Supabase, Vercel, GCP Cloud Run, pgModeler, DBeaver y Webpay Plus Test. | Stack ya definido en el informe y repositorio existente. | Las pruebas se podrán desacoplar de servicios externos mediante mocks/stubs cuando sea necesario. |
| Dependencias externas | Supabase, Vercel, GCP y Webpay Plus. | Contar con ambientes de prueba y configuración documentada. | Se usarán logs, manejo de excepciones, reintentos e idempotencia donde corresponda. |
| Riesgos técnicos | Migración SQLite→PostgreSQL, concurrencia de stock, cobertura geográfica y flujo de pago. | Pruebas por capas y validación temprana. | Uso de transacciones DB, restricciones UNIQUE, pruebas unitarias y verificación por etapas. |
| Costos | La Opción A del MVP considera Vercel Hobby $0, Supabase Free $0, GCP Cloud Run dentro de créditos disponibles, dominio aproximado de $12/año y Webpay Test $0. | Se prioriza la alternativa académica sin redundancia. | La Opción B de mayor disponibilidad queda como proyección y no como requisito del MVP. |

La factibilidad no significa que el proyecto esté libre de riesgos. Significa que los riesgos están identificados y que tenemos una estrategia concreta para reducirlos. Esto es especialmente importante en una migración de tecnología y en un proyecto de dos personas.

03. Objetivos

Objetivo general

Implementar, junto con Vicente, la evolución de CuTuCo desde un prototipo móvil con persistencia local hacia un Marketplace SaaS B2B2C web y desacoplado, integrando frontend en Vue.js, backend en FastAPI, PostgreSQL en Supabase, autenticación segura, pagos en custodia con Webpay Plus en modo de prueba, gestión multirrol, funciones de confianza y seguimiento de transacciones, dentro del periodo académico de 13 semanas.

Objetivos específicos

1. Migrar la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL en Supabase y actualizar el modelo de datos para soportar las nuevas funcionalidades.

2. Implementar la arquitectura definida con Vue.js + Vite, FastAPI, Docker, GCP Cloud Run y Supabase.

3. Implementar autenticación multirrol con JWT, refresh tokens y protección de contraseñas mediante bcrypt.

4. Construir e integrar los módulos de cliente, vendedor y administración, manteniendo acceso navegable al catálogo sin login.

5. Implementar el flujo de pago en custodia mediante Webpay Plus Test Mode, con control de estados e idempotencia.

6. Implementar reputación algorítmica, sanciones, evidencia fotográfica obligatoria, historial de precios, cobertura geográfica, alertas de stock y seguimiento de delivery.

7. Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración y E2E sobre los flujos críticos.

8. Documentar arquitectura, despliegue, uso y administración, y cerrar el proyecto con el plan de implantación, soporte y mantenimiento.

04. Propuesta metodológica

Trabajaré con un enfoque tradicional y estructurado en cuatro fases: Planificación Inicial; Análisis y Diseño; Construcción; Implementación y Cierre. Elegimos este enfoque porque la Fase 1 exige entregables formales, trazables y evaluables. La separación principal será backend/frontend, pero arquitectura, pruebas, documentación, control de cambios y coordinación serán responsabilidades compartidas.

Fase 1. Planificación Inicial

Participaré en la definición del objetivo, alcance, responsables, hitos, dependencias, riesgos y estrategia de pruebas. El resultado será un conjunto de documentos que permita saber qué se hará, quién lo hará, en qué plazo y con qué criterios se controlará.

| Entregable | Propósito en el proyecto |
| --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | Define objetivo, alcance, restricciones, responsables, criterios de éxito y recursos. |
| EDT | Descompone el trabajo en componentes manejables para evitar tareas ambiguas. |
| Hitos de Desarrollo y Diccionario | Define resultados intermedios y el significado de cada paquete de trabajo. |
| Carta Gantt | Distribuye las actividades en las 13 semanas. |
| Matriz de Responsabilidades (RACI) | Deja explícito quién responde, ejecuta y participa en cada actividad. |
| Matriz de Riesgos | Registra riesgos, impacto y respuesta prevista. |
| Plan de Pruebas Inicial | Define qué vamos a validar, con qué nivel de prueba y qué evidencia recogeremos. |

Fase 2. Análisis y Diseño

En esta fase yo trabajaré principalmente sobre los flujos de interfaz y los contratos necesarios para consumir los servicios. Primero revisaré los requisitos y criterios de aceptación; después diseñaré mockups y componentes; en paralelo, el equipo definirá la arquitectura y el modelo de datos.

| Entregable | Cómo lo usaré / cómo lo usaremos |
| --- | --- |
| Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) | Servirá como referencia para comprobar que las pantallas y flujos que desarrollo responden a requisitos verificables. |
| Modelos de Datos y Arquitectura | Nos permitirán definir estructuras, relaciones, servicios, despliegue y secuencias de checkout, delivery y moderación. |
| Mockups de Interfaz de Sistemas | Los usaré para validar navegación, estados, formularios y visualización antes de cerrar la implementación. |
| Plan de Calidad y de Costos | Fijará criterios de aceptación, controles de código, alternativas de infraestructura y estimaciones operativas. |

Fase 3. Construcción

Lideraré la construcción de las vistas y módulos de frontend definidos para mi rol. Trabajaré con componentes, manejo de estado, validaciones, consumo de API y pruebas. Para integrar correctamente la solución mantendré coordinación permanente con el backend, especialmente cuando cambien contratos o estados de datos.

| Entregable | Aporte de mi rol |
| --- | --- |
| Código Fuente y Documentación Interna | Implementaré y documentaré componentes, vistas, lógica de interfaz y consumo de APIs. |
| Base de Datos y Scripts de Creación | Aunque la responsabilidad principal estará en backend/datos, revisaré los contratos y flujos que dependen de las entidades nuevas. |
| Minuta de Control de Programación | Registraré cambios, bloqueos y decisiones relevantes desde el avance frontend. |
| Verificación de Alcances | Comprobaré junto al equipo que los módulos visibles correspondan al alcance aprobado y que no se incorporen funciones no evaluadas. |

Fase 4. Implementación y Cierre

En el cierre yo participaré en la ejecución del plan de pruebas final, la corrección de defectos, la documentación de despliegue y la preparación de manuales. La regla será cerrar sobre la versión realmente entregada y no sobre una versión ideal o pendiente de validación.

| Entregable | Uso de la evidencia |
| --- | --- |
| Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final | Demostrará resultados de las pruebas y el estado real de los requisitos. |
| Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | Dejará documentado cómo operar, mantener y respaldar la solución. |
| Manuales de Usuario y Administrador | Permitirán explicar los flujos de cliente, vendedor y administración sin depender de conocimiento informal del equipo. |

Mecanismo de trabajo y control

• Participaré en revisión semanal de alcance, avance, bloqueos y riesgos.

• Participaré en registro de decisiones relevantes en la Minuta de Control de Programación.

• Participaré en actualización del documento correspondiente cuando una decisión afecte alcance o arquitectura.

• Participaré en uso de Git y ramas de trabajo para mantener trazabilidad.

• Participaré en pruebas por capas para reducir el riesgo de integración tardía.

• Participaré en regla de control de alcance: una funcionalidad nueva solo entra si evaluamos tiempo, riesgo, dependencias y valor.

05. Plan de trabajo y cronograma

El plan mantiene el cronograma indicado en el proyecto: inicio en la semana 1, el 11 de septiembre; desarrollo hasta la semana 11; y preparación y entrega final durante las semanas 12 y 13. En cada actividad indico recursos, responsable, facilitadores y obstaculizadores para que el plan sea utilizable y no solo declarativo.

| Comp. | Actividad / tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores / obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 1. Planificación inicial | Definir objetivo, alcance, roles, dependencias, hitos y criterios de control. | Guía APT, informe CuTuCo, repositorio MVP, documentación | S1 | Vicente + Ignacio | MVP y alcance definido. Riesgo: ampliar alcance. |
| C2 | 2. EDT, Gantt, RACI y riesgos | Descomponer trabajo, asignar responsables y registrar riesgos. | Plantilla APT, hojas de cálculo, repositorio | S1 | Vicente + Ignacio | Distribución realista para dos personas. |
| C2/C3/C4 | 3. Análisis de requisitos y ERS | Convertir alcance oficial en requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación. | ERS, casos de uso, documentación CuTuCo | S2 | Ignacio + Vicente | Evitar retrabajo manteniendo requisitos alineados. |
| C3/C4 | 4. Diseño de datos y arquitectura | Diseñar modelo, componentes, despliegue y secuencias de checkout, delivery y moderación. | pgModeler, DBeaver, diagramas | S2-S3 | Vicente + Ignacio | Evaluar ALTER TABLE vs. rediseño completo. |
| C4 | 5. Mockups y diseño frontend | Diseñar interfaz de cliente, vendedor y administrador, con estados y validaciones. | Vue.js + Vite, mockups, documentación | S3-S4 | Ignacio | Validar vistas antes de detalles no esenciales. |
| C3/C4 | 6. Migración y construcción backend | Construir FastAPI, JWT, bcrypt, validaciones, entidades y reglas; migrar a PostgreSQL. | FastAPI, Python, Docker, Supabase, PostgreSQL | S4-S7 | Vicente | Riesgos de migración, concurrencia e idempotencia. |
| C4 | 7. Construcción frontend y módulos | Implementar catálogo sin login, carrito, vendedor, administración, dashboard y consumo API. | Vue.js + Vite, API REST, navegador | S5-S8 | Ignacio | Dependencia de contratos API estables. |
| C1/C4 | 8. Integración de pagos y funciones de confianza | Integrar Webpay Test, escrow, evidencia, reputación, cobertura, stock y tracking. | Webpay Test, Supabase Storage, FastAPI, Vue.js | S7-S9 | Vicente + Ignacio | Mocks/stubs si una dependencia bloquea pruebas. |
| C1/C4 | 9. Integración y pruebas de flujos críticos | Probar checkout, pagos, evidencia, reputación, stock, roles y delivery. | pytest, pruebas API, E2E, matriz | S9-S10 | Vicente + Ignacio | Priorizar transacciones y confianza. |
| C2/C1/C4 | 10. Verificación de alcance y estabilización | Comprobar alcance aprobado, corregir defectos y cerrar pendientes técnicos. | Matriz de alcance, minuta, repositorio, checklist | S11 | Vicente + Ignacio | Evitar cambios de alcance tardíos. |
| C1/C2/C4 | 11. Documentación y cierre técnico | Preparar estatus, implantación, soporte, mantenimiento y manuales. | Word, diagramas, capturas | S12 | Vicente + Ignacio | La documentación debe reflejar la versión real. |
| C2/C4 | 12. Preparación y entrega final | Revisar evidencias, formato, coherencia y material de presentación. | Informe final, evidencias, presentación | S13 | Vicente + Ignacio | Cerrar sin introducir funcionalidades nuevas. |

Carta Gantt resumida

| Actividad | Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación inicial | F1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDT, Gantt, RACI y riesgos | F1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERS y criterios de aceptación | F2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos y arquitectura | F2 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups y diseño frontend | F2 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y migración de datos | F3 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend y módulos | F3 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pagos y funciones de confianza | F3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Integración y pruebas críticas | F3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Verificación de alcance y estabilización | F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Documentación y cierre técnico | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Preparación y entrega final | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

06. Propuesta de evidencias

Considero una evidencia válida cuando permite responder tres preguntas: qué actividad se realizó, cuál fue el resultado y cómo se puede comprobar. Por eso no me limitaré a guardar capturas; relacionaré documentos, código, resultados de pruebas y registros de cambios con los objetivos del proyecto.

| Tipo | Evidencia | Qué contiene | Por qué es pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de Constitución + EDT + Hitos y Diccionario + Gantt + RACI + Matriz de Riesgos | Definen alcance, roles, tiempos, dependencias y riesgos. | Demuestra C2 y permite comprobar que la ejecución parte de una planificación formal. |
| Avance | ERS + criterios de aceptación | Documentan requisitos funcionales y no funcionales y su forma de verificación. | Permiten comprobar que el desarrollo responde al problema y que los requisitos son verificables. |
| Avance | Modelos de datos + arquitectura | Incluyen E-R, modelo relacional, componentes, despliegue y secuencias. | Dan evidencia de C3 y C4 y dejan trazabilidad de decisiones técnicas. |
| Avance | Mockups + prototipo de interfaces | Muestran catálogo, carrito, vendedor, administración, checkout, evidencia y tracking. | Permiten verificar la solución esperada antes de cerrar la implementación. |
| Avance | Código fuente + scripts + minuta de control | Mantienen repositorio, DDL, cambios, bloqueos y decisiones. | Demuestran desarrollo real y control del proyecto. |
| Final | Plan de Pruebas Final + Reporte de Estatus | Contienen resultados de pruebas unitarias, integración, E2E, API y Webpay Test. | Demuestran C1 y permiten contrastar objetivos con resultados. |
| Final | Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | Documenta despliegue, respaldo, soporte, mantenimiento y proyección técnica. | Deja evidencia de preparación para operación y continuidad. |
| Final | Manual de Usuario + Manual de Administrador | Explican roles, flujo de compra, gestión de productos, moderación, métricas y tracking. | Demuestran cierre documental y permiten repetir las operaciones sin apoyo informal. |

Evidencias técnicas de los flujos críticos

| Flujo | Qué verificaré / verificaremos | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Catálogo sin login | Navegación, búsqueda, visualización de precios y acceso a historial sin autenticación; login solo al iniciar checkout. | Capturas E2E, resultado de prueba y registro de defecto si corresponde. |
| Carrito y checkout | Ajuste de unidades, total, autenticación requerida, creación de orden y transición al pago. | Caso de prueba, capturas, respuesta API y registro transaccional. |
| Pago y custodia | create → redirect → token_ws → commit; estado held; liberación tras confirmación o 48 h; idempotencia. | Logs, registros de payments, evidencia de estado y resultado Webpay Test. |
| Evidencia fotográfica | Dos fotos obligatorias antes de despacho y vínculo con la orden. | Capturas, registro de order_evidences y prueba de validación. |
| Reputación | Cálculo 40/40/20 y pausa automática bajo 3,5. | Casos de prueba, datos de entrada/salida y evidencia del estado. |
| Stock y cobertura | Bloqueo por cobertura geográfica, actualización de stock y alerta al cruzar umbral. | Casos de prueba, respuestas API, captura del aviso. |
| Delivery tracking | Estados Preparación, En Tránsito y Entregado. | Prueba E2E y capturas de la interfaz. |
| Dashboard administrativo | Métricas de transacciones finiquitadas, pendientes, rechazadas, comisiones, sanciones, ventas por región y ticket promedio. | Capturas, datos de prueba y resultado esperado/obtenido. |

07. Arquitectura, modelo de datos y calidad

Arquitectura propuesta

Desarrollaré el frontend sobre Vue.js + Vite y lo integraré mediante una API REST. El backend se organizará con FastAPI + Docker y se desplegará en GCP Cloud Run. La persistencia se migrará desde SQLite hacia PostgreSQL en Supabase. El diseño separa presentación, API, persistencia e integraciones externas, lo que permite mantener y probar cada parte con menos acoplamiento.

| Componente | MVP anterior | Arquitectura del proyecto | Control / calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Ionic 8 + Angular 18 | Vue.js + Vite, web responsive | Validaciones, estados de carga, manejo de errores y pruebas de componentes. |
| Backend | Lógica local en cliente | FastAPI + Docker + REST en Cloud Run | Pydantic, excepciones, logging, JWT, bcrypt e idempotencia. |
| Persistencia | SQLite local | PostgreSQL en Supabase | Relaciones, índices, restricciones UNIQUE, respaldo y scripts versionados. |
| Pago | Confirmación simulada | Webpay Plus Test | Flujo create/redirect/token_ws/commit y control de estados. |
| Evidencias | No disponible como servicio central | Supabase Storage + order_evidences | Validación de tipo/tamaño y vínculo con orden. |
| CI/CD | Pruebas locales | GitHub Actions hacia Vercel y Cloud Run | Lint, tests, build y despliegue controlado. |

Modelo de datos propuesto

El rediseño de datos considera usuarios, productores, productos, categorías, regiones/comunas, órdenes, pagos, evidencias, reputación, historial de precios, alertas de stock, seguimiento de delivery y bitácoras. En mi trabajo de frontend revisaré estos contratos para asegurar que la interfaz maneje correctamente relaciones, estados y permisos.

| Entidad | Datos principales | Uso |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, rol, estado, región/comuna, timestamps | Autenticación, permisos y relación con órdenes. |
| producers | user_id, tienda, reputación, estado, sello | Extiende al vendedor y permite aplicar reglas de sanción. |
| products | producer_id, categoría, precio, stock, umbral, cosecha | Catálogos independientes y control de inventario. |
| orders / order_items | orden, cliente, total, estados, cobertura; detalle por producto | Trazabilidad de compra y flujo de custodia. |
| payments | buy_order, token_ws, status, amount, order_id | Pago e idempotencia mediante restricciones UNIQUE. |
| order_evidences | order_id, dos URLs, fecha, uploader | Evidencia fotográfica obligatoria antes del despacho. |
| reputations | producer_id, order_id, componentes del score | Cálculo de reputación y sanciones. |
| price_history | producto/categoría, región/comuna, precio, fecha | Trazabilidad histórica y gráficos. |
| stock_alerts | producto, umbral, estado, notificado_at | Avisos de inventario bajo. |
| delivery_tracking | order_id, estado, timestamp, comentario | Seguimiento del despacho. |
| audit_logs | usuario, acción, recurso, timestamp, resultado | Trazabilidad administrativa. |

Plan de pruebas y control de calidad

Para C1, yo participaré en pruebas de frontend y en la integración de flujos críticos. El plan del proyecto considera pruebas unitarias de microservicios FastAPI, integración de API, pruebas del flujo Webpay Plus Test, pruebas de frontend con Vitest, pruebas E2E con Cypress, revisiones de seguridad y pruebas de aceptación. La cobertura objetivo indicada en el informe para pruebas unitarias de backend es superior al 80%.

| Nivel | Qué se validará | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Reglas de reputación, cobertura, stock, escrow y creación de pagos. | pytest y reporte de cobertura. |
| Integración API | Auth, cliente, vendedor, administrador, payments y order_evidences. | pytest + httpx; colección API cuando sea necesario. |
| Pago | create, redirección, token_ws, commit, estados e idempotencia. | Logs, registros de payments y resultado de Webpay Test. |
| Frontend | Catálogo, carrito, panel vendedor, dashboard y tracking. | Vitest, capturas y resultados E2E. |
| Seguridad | Bloqueo temporal, expiración JWT, bcrypt, roles y secretos. | Pruebas de seguridad y resultados de revisión. |
| Aceptación | Guest → login checkout → pago → held → fotos → confirmación → released → reputación → dashboard. | Acta de aceptación con capturas y trazabilidad. |

Plan de calidad y costos

Aplicaré una regla simple de calidad: cada requisito debe tener un criterio de aceptación y una evidencia. Además, el proyecto contempla checklist de revisión de código, Git con ramas main/dev/feature, pull requests con revisión, DDL versionado, validación del modelo con pgModeler y DBeaver, logs estructurados y respaldo de la base de datos.

Para el MVP académico se plantea la Opción A: Vercel Hobby $0, Supabase Free $0, GCP Cloud Run en una región dentro de los créditos disponibles, dominio aproximado de $12/año, SSL incluido y Webpay Test $0. El informe estima un costo operativo cercano a $12 durante el MVP. La Opción B, con mayor disponibilidad y redundancia, queda como proyección y se estima en aproximadamente $100–120 mensuales más comisiones, por lo que no la trataré como requisito de la entrega académica.

Gestión de riesgos

| Riesgo | Probabilidad / impacto | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Falla en commit de Webpay | Media / Alto | Idempotencia por buy_order/token_ws, logs y reintento; Cloud Tasks queda como proyección de la Opción B. |
| Concurrencia de stock | Media / Alto | Transacciones DB, SELECT FOR UPDATE, validación previa y alertas. |
| Cobertura geográfica mal configurada | Media / Medio | Validación de regiones/comunas, pruebas unitarias y flag de cobertura en la orden. |
| Reputación menor a 3,5 | Baja / Medio | Alerta preventiva, apelación manual y sanción progresiva. |
| Agotamiento de créditos GCP | Media / Medio | Opción A con min0/max5 y monitoreo de billing. |
| Migración SQLite → PostgreSQL | Media / Alto | DDL versionado, evaluación ALTER/rediseño, backups y migración por etapas. |

08. Indicadores de calidad disciplinarios

La rúbrica pide revisar los indicadores de calidad propios de las competencias involucradas. Yo los incorporo a la propuesta mediante evidencias y criterios verificables. En los indicadores que dependen de ejecución futura, la presencia se refiere a que el diseño deja definido cómo serán demostrados en las fases posteriores; no significa que la prueba ya haya sido ejecutada en esta etapa.

| Competencia | Indicador de calidad | Presencia en la definición | Cómo lo demostraré |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1.1 Diseña pruebas de validación de productos y procesos | Presente | Casos, entradas, salidas esperadas, criterios de aceptación y evidencia para flujos críticos. |
| C1 | 1.2 Aplica pruebas de validación de productos y procesos | Presente como actividad comprometida | Plan de pruebas, ejecución futura, resultados y registro de defectos. |
| C1 | 1.3 Desarrolla mejoras según resultados | Presente como mecanismo de trabajo | Trazabilidad entre hallazgo, corrección y nueva prueba. |
| C2 | 2.1 Planifica proyectos informáticos | Presente | Acta, EDT, Gantt, RACI, riesgos y entregables. |
| C2 | 2.2 Controla proyectos informáticos | Presente | Minutas, estatus, control de alcance, cambios y decisiones. |
| C3 | 3.1 Diseña modelos de datos escalables | Presente | Modelo E-R, relacional, reglas, restricciones y decisiones de persistencia. |
| C3 | 3.2 Implementa modelos de datos escalables | Presente como actividad comprometida | Tablas, relaciones, índices, restricciones y scripts de creación/migración. |
| C4 | 4.1 Construye solución de software sistematizada | Presente como actividad comprometida | Frontend Vue.js, backend FastAPI, persistencia, autenticación y módulos. |
| C4 | 4.2 Integra componentes de la solución | Presente como actividad comprometida | Frontend, API, base de datos, Storage, Webpay Test y flujos de negocio. |
| C4 | 4.3 Implanta una solución de software | Presente como actividad de cierre | Configuración de despliegue, documentación, manuales, soporte y evidencia de funcionamiento. |

09. Autoevaluación frente a la rúbrica

Al contrastar mi propuesta con la rúbrica, considero que la definición alcanza el descriptor de Completamente Logrado en los indicadores que evalúan la calidad y completitud de la propuesta. En los indicadores de ejecución futura, mi autoevaluación se refiere a que el plan define las actividades y las evidencias necesarias para alcanzar ese logro en las fases siguientes.

| IE | Aspecto | Autoevaluación | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción y relevancia | Completamente logrado | Describí el Marketplace, su problema, aporte y relación con el campo laboral de Informática. |
| 2 | Relación con competencias | Completamente logrado | Relacioné C1–C4 con tareas y evidencias concretas. |
| 3 | Intereses profesionales | Completamente logrado | Expliqué mi foco en frontend, APIs, interfaces y flujos de usuario y cómo se aplica al proyecto. |
| 4 | Factibilidad | Completamente logrado | Consideré tiempo, recursos, dependencias, riesgos y respuestas. |
| 5 | Objetivos | Completamente logrado | Los objetivos están formulados con acciones concretas y son coherentes con la disciplina y el problema. |
| 6 | Metodología | Completamente logrado | Describí las cuatro fases, métodos, entregables, coordinación y control. |
| 7 | Plan de trabajo | Completamente logrado | Incluí 13 semanas, recursos, responsables, facilitadores y obstaculizadores. |
| 8 | Evidencias | Completamente logrado | Cada fase tiene productos y una justificación de por qué sirven como evidencia. |
| 9 | Redacción, ortografía y referencias | Completamente logrado | Revisé redacción y mantuve citas y referencias consistentes. |
| 10 | Formato de informe | Completamente logrado | La entrega conserva el formato institucional del documento y añade el desarrollo solicitado. |
| 11 | Indicadores de calidad disciplinarios | Completamente logrado en la definición | Los 10 indicadores aplicables quedaron vinculados a actividades y evidencias; la ejecución será validada en desarrollo. |
| 12 | Comunicación escrita en inglés | Completamente logrado en los apartados exigidos | Abstract, conclusión individual y reflexión están redactados en inglés con nivel técnico adecuado. |

Ajustes que mantendré antes de la evaluación sumativa

• Revisaré que los contratos de API y los estados usados por el frontend queden documentados antes de implementar los flujos finales.

• Mantendré la Carta Gantt y la matriz de riesgos actualizadas cuando exista un cambio real de alcance o una dependencia externa cambie.

• Registraré defectos y correcciones con trazabilidad, evitando usar únicamente capturas como evidencia.

• Nosotros verificaremos al cierre que la documentación corresponda exactamente a la versión realmente entregada.

• Evitaré declarar como implementada cualquier función que solo esté planificada hasta que exista evidencia técnica de su ejecución.

10. Conclusiones individuales (English)

I conclude that CuTuCo is a feasible project for the Capstone course because it has an existing MVP, a defined scope and a clear 13-week work plan. The project also gives me a concrete technical role while requiring me to understand the full system and coordinate with the other team member. The main challenge is scope control, so I consider weekly tracking, clear responsibilities and documented decisions essential to the project.

From my role as IT, I will focus on Vue.js + Vite, API consumption, user flows, seller and administrator interfaces, price history, delivery tracking and end-to-end testing. At the same time, I will participate in architecture decisions, integration, documentation and project control. This combination allows me to connect frontend work with data, security, payments and business rules instead of treating the interface as an isolated layer.

I also conclude that the project provides enough evidence opportunities to demonstrate the required competencies. The plan includes formal planning documents, data and architecture models, source code, testing results, deployment documentation and user manuals. I will consider my contribution complete only when the implemented work can be explained, tested and supported with traceable evidence.

11. Reflection (English)

This project makes me think more carefully about the difference between developing a feature and developing a solution. In CuTuCo, a screen is not complete just because it looks correct. It must use the right data, respect permissions, handle errors and states, communicate correctly with the API and fit the business rules. That is an important change in the way I approach frontend development.

Working from an existing MVP also means that I cannot design everything from zero. I have to understand what already exists, identify what should be reused, and separate old limitations from new requirements. I expect the migration to be especially useful for learning because frontend decisions will depend on changes in the backend and database.

I also recognize that a two-person team requires explicit coordination. My work and Vicente's work will be different in focus, but the product is shared. For that reason, I will keep communication, documentation and testing close to the development process. My main learning goal is to finish the project with code and documentation that another developer can understand and maintain after the academic period.

12. Fuentes y bibliografía

Duoc UC. (2024). Perfil de egreso Ingeniería en Informática – Escuela de Informática y Telecomunicaciones. https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-en-informatica/

INDAP. (2026). ¿Qué es la Agricultura Familiar Campesina (AFC)? https://www.indap.gob.cl/agricultura-familiar-campesina

Project Management Institute. (2021). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

FastAPI. (2026). Tutorial – Guía del usuario. https://fastapi.tiangolo.com/es/tutorial/

Vue.js. (2026). Vue.js documentation – The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org/guide/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Supabase. (2026). Database documentation. https://supabase.com/docs/guides/database/overview

Google Cloud. (2026). Cloud Run documentation. https://cloud.google.com/run/docs

Transbank. (2026). Webpay Plus – Documentación oficial. https://www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus

Docker Inc. (2026). Docker documentation. https://docs.docker.com/

GitHub. (2026). GitHub Actions documentation. https://docs.github.com/en/actions

pytest. (2026). pytest documentation. https://docs.pytest.org/

Cypress. (2026). Cypress documentation – End-to-end testing. https://docs.cypress.io/

pgModeler. (2026). PostgreSQL Database Modeler – Documentation. https://www.pgmodeler.io/support/docs

DBeaver Corporation. (2026). DBeaver documentation. https://dbeaver.com/docs/

Anexo. Relación resumida entre actividades, competencias y entregables

| Fase | Competencias principales | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Planificación inicial | C2 | Acta, EDT, Hitos y Diccionario, Gantt, RACI, Riesgos, Plan de Pruebas Inicial |
| Análisis y Diseño | C2, C3, C4 | ERS, Modelo E-R, Arquitectura, Mockups, Calidad y Costos |
| Construcción | C1, C3, C4 | Código Fuente, BD y DDL, Minuta de Control, Verificación de Alcances |
| Implementación y Cierre | C1, C2, C4 | Plan de Pruebas Final, Reporte de Estatus, Implantación/Soporte/Mantenimiento, Manuales |

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |