Evaluación Fase 1 - Autoevaluación Definición Proyecto APT

# PTY4614 - Capstone

## 1. Antecedentes del Equipo

| Nombre | RUT | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | 21.768.183-9 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Plaza Norte |
| Ignacio Fuenzalida | 21.401.354-1 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Plaza Norte |

## 2. Información del Proyecto

| Nombre Proyecto | CuTuCo (Cultiva Tu Compra) - Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad para Agricultura Familiar Campesina (AFC) y pequeños/medianos productores locales de Chile |
| --- | --- |
| Áreas de Desempeño | Desarrollo de soluciones TI y Gestión de proyectos informáticos. Foco en desarrollo de software, arquitectura cloud, APIs, datos, pruebas e integración de servicios. |
| Fecha Inicio | 11/09/2026 - Fase desarrollo Semanas 1-11, cierre Semanas 12-13 (13 semanas totales) |
| Competencias Perfil Egreso | C1: Realizar pruebas de certificación. C2: Gestionar proyectos informáticos. C3: Construir modelos de datos escalables. C4: Desarrollar solución de software sistematizada. |

## 3. Abstract / Resumen

### Resumen (Español)

Desarrollaremos CuTuCo (Cultiva Tu Compra), un Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad enfocado en la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y pequeños/medianos productores locales de Chile. El proyecto nace tras descartar el proyecto anterior Enci-Intel por inviabilidad técnica: falta de acceso estable a fuentes externas, inexistencia de contrato de API propio controlable y dependencia excesiva de scraping no autorizado sobre fuentes regulatorias veterinarias. Frente a ello se opta por una solución con dominio de negocio controlable, base funcional existente y viabilidad técnica completa.

CuTuCo parte de un MVP previo construido en Ionic 8 + Angular 18 con persistencia local en SQLite, que ya implementa autenticación y perfiles multirrol (Cliente, Vendedor, Administrador), módulo de cliente con catálogo y carrito, módulo de vendedor con gestión de stock y cámara, y módulo de administración con CRUD de usuarios, productos, categorías, región y comuna. Para el Capstone realizaremos la reingeniería hacia una arquitectura moderna desacoplada: Frontend en Vue.js + Vite desplegado en Vercel, Backend en FastAPI + Docker desplegado en GCP Cloud Run, y Base de Datos PostgreSQL en Supabase (modelado en pgModeler y administración en DBeaver Community 26.2.0).

El alcance oficial incorpora: Autenticación y Perfiles Multirrol, Módulo Cliente, Vendedor y Administración, Pago en Custodia (Escrow), Sistema de Reputación Algorítmico y Sanciones, Evidencia Fotográfica Obligatoria, Historial y Trazabilidad de Precios, Acceso Navegable sin Login, Venta Restringida por Cobertura Geográfica, Avisos de Stock Bajo, Seguimiento de Delivery y Dashboard Administrativo con estadísticas de transacciones finiquitadas, pendientes, rechazadas, comisiones y KPIs.

Implementaremos Opción A (MVP académico 11 sept al 29 nov) sin redundancia en us-central1 para maximizar créditos gratuitos de GCP de $300, con latencia de ~130ms aceptable, y proyectaremos Opción B con redundancia para producción real B2C en Chile con primario en southamerica-west1 (Santiago) y failover en us-central1, Vercel + Cloudflare, Supabase con réplica y PITR 14 días, y Webpay Plus en alta disponibilidad con reintentos vía Cloud Tasks. La integración de pagos usará flujo tx.create(buy_order, session_id, amount, return_url) -> redirección -> token_ws -> tx.commit(token_ws) con idempotencia por buy_order y token_ws únicos.

### Abstract (English)

We will develop CuTuCo (Cultiva Tu Compra), a B2B2C SaaS Marketplace for proximity commerce focused on Family Farming (AFC) and small/medium local producers in Chile. 

CuTuCo builds on an existing MVP developed in Ionic 8 + Angular 18 with local SQLite persistence, already implementing authentication and multi-role profiles, client catalog and cart, seller stock management and camera upload, and admin CRUD. For the Capstone we will re-engineer it into a modern decoupled stack: Vue.js frontend hosted on Vercel, FastAPI + Docker backend on GCP Cloud Run, and PostgreSQL on Supabase (modeled with pgModeler, managed with DBeaver).

The official scope includes: Authentication and Multi-role Profiles, Client, Seller and Administration modules, Escrow Payment, Algorithmic Reputation and Sanctions System, Mandatory Photographic Evidence, Price History and Traceability, Browsable Access without Login, Geographically Restricted Sales, Low Stock Alerts, Delivery Tracking, and an Admin Dashboard with metrics for completed, pending and rejected transactions.

We will implement Option A (academic MVP Sept 11 - Nov 29) without redundancy in us-central1 to maximize $300 GCP free credits, assuming 130ms latency, and design Option B for real B2C production in Chile with primary in southamerica-west1 + failover in us-central1, Vercel + Cloudflare, Supabase read replica + 14-day PITR, and Webpay Plus HA with Cloud Tasks retries. Payments use Transbank Webpay Plus flow tx.create -> redirect -> token_ws -> tx.commit with idempotency guaranteed by UNIQUE buy_order and token_ws.

## 4. Desarrollo de la Definición del Proyecto APT

### 4.1 Descripción y Relevancia del Proyecto

CuTuCo es un Marketplace, no un e-commerce tradicional. Un e-commerce single-vendor es una tienda de un solo dueño con catálogo centralizado y stock en una bodega (ej: directodelavega.cl, maifud.cl). Un Marketplace es una plataforma de intermediación que orquesta N vendedores y M compradores independientes, gestionando confianza, logística distribuida, multitenancy y reglas complejas. CuTuCo pertenece a la segunda categoría.

La relevancia laboral es alta: a diferencia de un CRUD simple, debemos resolver problemas reales de arquitectura distribuida, concurrencia de stock, geolocalización, pagos reales con Transbank Webpay Plus, custodia de dinero, trazabilidad, reputación algorítmica y moderación. El proyecto nos permite aplicar competencias de especialidad en condiciones cercanas al trabajo real en Chile, con exigencias regulatorias y operativas de B2C.

Relevancia para el campo laboral de Ingeniería en Informática: El proyecto exige habilidades demandadas en la industria nacional: desarrollo full-stack desacoplado, diseño de APIs REST seguras con JWT, modelado y migración de datos (SQLite a PostgreSQL), integración de pasarela de pago nacional (Webpay Plus), despliegue cloud (GCP Cloud Run, Vercel, Supabase), implementación de mecanismos de confianza (escrow, evidencia, reputación) y prácticas de calidad (pruebas unitarias, integración y E2E). Además se alinea con políticas públicas INDAP y ODS de fortalecimiento de AFC, reduciendo intermediación abusiva y mejorando margen del productor.

### 4.2 Relación con Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto moviliza explícitamente las 4 competencias disciplinarias definidas en la pauta de evaluación:

C1 - Realizar pruebas de certificación: Diseñaremos pruebas de validación, aplicaremos pruebas de validación  y desarrollaremos mejoras en base a resultados. Concretamente: suite Pytest para microservicios FastAPI, pruebas de integración API REST, validación flujo Webpay Plus tx.create -> redirect -> token_ws -> tx.commit con idempotencia garantizada por UNIQUE constraints en buy_order y token_ws, y pruebas E2E de checkout, evidencia y reputación.

C2 - Gestionar proyectos informáticos: Planificaremos y controlaremos proyectos. Evidencias: Acta de Constitución, EDT, Diccionario EDT, Hitos, Carta Gantt 13 semanas, Matriz RACI (backend/frontend compartido, arquitectura y QA compartida), Matriz de Riesgos (dependencias externas Supabase/Vercel/GCP/Webpay, concurrencia stock, reglas geográficas), control de cambios y minutas semanales de control de programación.

C3 - Construir modelos de datos: Diseñaremos e implementaremos  modelos escalables. Migración SQLite -> PostgreSQL en Supabase. Modelado en pgModeler, administración y validación en DBeaver 26.2.0. Entidades: users, producers, products, categories, regions/communes, orders, order_items, payments (id, buy_order UNIQUE, token_ws UNIQUE, status, amount, authorization_code), order_evidences (2 fotos obligatorias), reputation_scores, price_history, stock_alerts, delivery_tracking. Evaluación ALTER TABLE vs rediseño completo por nuevas funcionalidades.

C4 - Desarrollar solución de software sistematizada: Construiremos, integraremos e implantaremos solución desacoplada. Frontend Vue.js + Vite en Vercel, Backend FastAPI + Docker en Cloud Run us-central1 (Opción A), PostgreSQL Supabase, JWT + bcrypt + refresh tokens, logs estructurados, CI/CD Git main/dev/feature con PR reviews, documentación DDL versionada, backup diario + PITR.

Los indicadores de calidad disciplinarios están directamente mapeados en la matriz de trazabilidad del proyecto y se evidenciarán en los entregables de avance y final.

### 4.3 Relación con Intereses Profesionales

Este apartado se desarrolla de forma individual a partir de mi Diario de Reflexión 1.2 APT122.

Asignaturas y certificaciones que más me gustaron y que se relacionan con mis intereses profesionales:

• PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES y PROGRAMACIÓN WEB:

Lo que más me gustó fue construir soluciones completas de punta a punta, integrando interfaces interactivas con arquitecturas y bases de datos. Esta base me permite liderar la reingeniería de CuTuCo de Ionic/Angular a Vue.js y diseñar APIs REST.

• DEEP LEARNING, BIG DATA y MINERÍA DE DATOS:

Me apasionó procesar grandes volúmenes de información y entrenar modelos de redes neuronales para resolver problemas complejos y automatizar tareas. En CuTuCo esto se traduce en el Sistema de Reputación Algorítmico (Score = 40% entregas a tiempo + 40% calidad + 20% respuesta reclamos) y en el análisis de trazabilidad de precios por región/comuna.

• CIBERSEGURIDAD, SISTEMA OPERATIVO Y REDES y SEGURIDAD EN SISTEMAS COMPUTACIONALES:

Enfoque práctico en vulnerabilidades, diagnóstico de redes y estándares de protección. Aplicable directamente a JWT, bcrypt con salt, manejo seguro de IntegrationApiKeys en Secret Manager y validación de evidencias fotográficas anti-fraude.

• GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS y GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS:

Me entregaron herramientas para liderar equipos, estimar entregables y articular proyectos tecnológicos con necesidades reales. Como Jefe de Proyecto de CuTuCo aplicaré Acta, EDT, Gantt, RACI y control de alcance.

Valor de certificaciones: Las certificaciones intermedias validan formalmente ante el mercado habilidades en desarrollo, aseguramiento calidad y modelado datos, alineadas a lo que exige la industria tecnológica actual.

Fortalezas identificadas:

• Desarrollo y programación en Programación Móvil, Web y Programación de Bases de Datos.

• Análisis, entrenamiento y evaluación de modelos en Deep Learning, Minería de Datos e Inteligencia de Negocios.

• Planificación y liderazgo metodológico en Gestión de Proyectos y Gestión Ágil.

• Diagnóstico y aseguramiento en Ciberseguridad, SO y Redes.

Oportunidades de mejora que CuTuCo me permitirá fortalecer:

• Despliegue avanzado y automatización de servicios en la nube en INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS (objetivo: CI/CD, Docker, Cloud Run, Supabase, Vercel, Cloud Tasks para Webpay HA).

• Modelado y optimización de procesos de negocio complejos en BPM (objetivo: flujo escrow held/released, sanciones automáticas pausa <3.5, sello Cosecha del día, cobertura geográfica, alertas stock).

• Gestión cuantitativa avanzada y matrices complejas de mitigación en GESTIÓN DE RIESGOS (objetivo: matriz riesgos con dependencias externas, concurrencia stock, idempotencia pagos).

Mis principales intereses profesionales: Intersección entre desarrollo de software y soluciones móviles/web, inteligencia artificial y Deep Learning y gestión estratégica de proyectos TI. Las competencias relacionadas son desarrollo aplicaciones (Web/Móvil), analítica avanzada (Deep Learning/Big Data) y administración de proyectos (Gestión Ágil). Requiero fortalecer especialmente Integración de Plataformas y Gestión de Riesgos para robustecer arquitectura productiva.

Escenario laboral en 5 años: Liderar un proyecto integral de desarrollo de software que abarque ciclo completo: desde diseño y levantamiento con metodologías ágiles, hasta prototipo funcional validado, persistencia de datos y despliegue seguro.

Relación con Proyecto APT: De los proyectos diseñados en curso anterior, el proyecto aplicado con componentes móviles/web y analítica de datos es el que mejor se alinea a mi proyección. CuTuCo requiere ajustes precisamente en INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS y aseguramiento de calidad y seguridad (CALIDAD DE SOFTWARE y SEGURIDAD EN SISTEMAS). Por ello CuTuCo es el proyecto ideal: me permite aplicar mis fortalezas en programación y seguridad, y a la vez cerrar mis brechas en despliegue cloud y gestión de riesgos en un entorno real de digitalización y automatización de procesos con impacto en AFC.

### 4.4 Factibilidad en el Marco de la Asignatura

El proyecto es factible porque cumple con los cuatro criterios exigidos: tiempo, materiales, factores externos y plan de mitigación.

1. Tiempo: 13 semanas totales (11 desarrollo + 2 cierre) según calendario 11/09/2026 al 29/11/2026. La planificación distribuye: S1 planificación (Acta, EDT, Gantt, RACI, riesgos), S2 requisitos y ERS, S2-S3 datos y arquitectura, S3-S4 mockups, S4-S7 backend y migración, S5-S8 frontend y módulos, S7-S9 pagos y confianza, S9-S10 integración y pruebas críticas, S11 estabilización, S12 documentación, S13 entrega final. Se reserva buffer/holgura para correcciones.

2. Materiales y recursos técnicos: Contamos con MVP funcional previo en Ionic/SQLite como base funcional validada. Stack académico sin costo: Repositorio Git, Vue.js + Vite, FastAPI, Python, Docker, Supabase Free Tier con backup diario, Vercel Hobby $0, DBeaver Community 26.2.0, pgModeler, GCP Cloud Run dentro de $300 créditos gratuitos vigentes hasta 29/11, dominio $12/año, Transbank Webpay Plus Test Mode con IntegrationCommerceCodes.WEBPAY_PLUS e IntegrationApiKeys.WEBPAY en Secret Manager. Total operativo MVP ~$12.

3. Factores externos: Dependencias identificadas: Supabase, Vercel, GCP, Webpay Plus. No hay dependencia de scraping ni APIs no controlables (lección aprendida de Enci-Intel). Validación de competencia directa: CampoClick presenta backend desconectado (login falla), lo que demuestra oportunidad y evita depender de APIs institucionales sin contrato.

4. Mitigación de dificultades: Si Supabase/Vercel/GCP bloquean pruebas, usaremos mocks/stubs y validación por capas. Concurrencia de stock se resolverá con transacciones DB y row-level locking. Idempotencia Webpay con UNIQUE(buy_order, token_ws) y manejo de estados held/released/rejected. Control de alcance estricto: cualquier nueva funcionalidad será evaluada por impacto en tiempo, riesgo, dependencias y valor antes de incorporarla, regla definida en documento de alcance reducido. Equipo de 2 personas con separación backend/frontend pero responsabilidades compartidas en arquitectura, QA y documentación.

Opción B (redundancia southamerica-west1 + us-central1, Vercel Pro + Cloudflare, Supabase Pro con réplica y PITR 14 días) queda como proyección técnica para producción real B2C, no requisito MVP, lo que asegura factibilidad académica sin comprometer visión productiva.

### 4.5 Objetivos Claros y Coherentes

Objetivo General:

Implementaremos la evolución de CuTuCo desde un prototipo móvil con persistencia local hacia un Marketplace SaaS B2B2C web y desacoplado, integrando frontend en Vue.js, backend en FastAPI, PostgreSQL en Supabase, autenticación segura, pagos en custodia con Webpay Plus en modo de prueba, gestión multirrol, funciones de confianza y seguimiento de transacciones, dentro del periodo académico de 13 semanas.

Objetivos Específicos:

1. Migrar la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL en Supabase y actualizar el modelo de datos para soportar nuevas funcionalidades (payments, order_evidences, reputation, price_history, stock_alerts, delivery_tracking).

2. Implementar la arquitectura definida con Vue.js + Vite (Vercel), FastAPI + Docker (Cloud Run us-central1 Opción A), Supabase PostgreSQL con backup diario y PITR.

3. Implementar autenticación multirrol con JWT, refresh tokens y protección de contraseñas mediante bcrypt.

4. Construir y dejar integrados los módulos de cliente, vendedor y administración, manteniendo acceso navegable al catálogo sin login.

5. Implementar el flujo de pago en custodia mediante Webpay Plus Test Mode, con control de estados (held/released/rejected) e idempotencia por buy_order y token_ws únicos.

6. Implementar reputación algorítmica, sanciones (pausa <3.5), evidencia fotográfica obligatoria (2 fotos), historial de precios por región/comuna, cobertura geográfica, alertas de stock bajo configurables y seguimiento de delivery.

7. Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración y E2E sobre los flujos críticos (checkout, pagos, evidencia, reputación, concurrencia stock).

8. Documentar arquitectura Opción A/B, despliegue, uso y administración, y cerrar el proyecto con plan de implantación, soporte, mantenimiento y manuales.

### 4.6 Metodología de Trabajo

Utilizaremos enfoque tradicional estructurado en cuatro fases de la Escuela de Informática, ya que garantiza entregables formales, trazables y evaluables, a diferencia de un enfoque ágil puro que usó el MVP previo.

Fase 1 - Planificación Inicial (Semana 1): Acta de Constitución, EDT, Diccionario EDT, Hitos, Carta Gantt 13 semanas, RACI, Matriz de Riesgos, Plan de Pruebas Inicial. Definición objetivo, alcance oficial validado por correo, responsables, dependencias y criterios de control. Revisión semanal de alcance/avances/bloqueos/riesgos.

Fase 2 - Análisis y Diseño (Semanas 2-3): ERS con requisitos funcionales y no funcionales (cliente, vendedor, admin, pagos, reputación, evidencia, precios, cobertura, stock, delivery) y criterios de aceptación verificables. Modelo de datos ER y relacional con evaluación ALTER TABLE vs rediseño. Diagramas de arquitectura (componentes, despliegue Opción A/B, secuencia checkout y escrow), mockups Vue y plan de calidad y costos. Decisiones registradas en minuta de control de programación.

Fase 3 - Construcción (Semanas 4-10): Implementación incremental backend/frontend con Git flow main/dev/feature y PR con review. Vicente lidera backend, pagos, reputación, persistencia y migración. Ignacio lidera frontend, catálogo sin login, carrito, panel vendedor, dashboard admin, evidencia y tracking. Integración pagos Webpay Plus Test, escrow, reputación, cobertura geográfica, alertas stock. Pruebas por capas (unitarias, integración API, E2E). Logs estructurados, DDL versionado.

Fase 4 - Implementación y Cierre (Semanas 11-13): Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus con validación flujo tx.create -> redirect -> token_ws -> tx.commit, idempotencia y estados custodia. Verificación de alcance (solo funcionalidades aprobadas), estabilización y corrección defectos. Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento (Vercel, Cloud Run, Supabase), proyección Opción B redundante. Manual Usuario y Manual Administrador. Cierre documental y preparación entrega final.

Esta metodología es pertinente disciplinarmente porque asegura trazabilidad entre competencias C1-C4, evidencias y objetivos, con control de alcance crítico para equipo de 2 personas.

### 4.7 Plan de Trabajo

El plan considera 13 semanas, con distribución de recursos, duración, responsables, facilitadores y obstaculizadores.

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 1. Planificación inicial | Definir objetivo, alcance, roles, dependencias, hitos | Guía APT, CuTuCo MVP, repositorio | Semana 1 | Vicente / Ignacio | Facilitador: MVP y alcance validado. Riesgo: scope creep sin evaluación |
| C2 | 2. EDT, Gantt, RACI, riesgos | Descomponer trabajo, asignar responsables, registrar riesgos | Plantilla APT, Sheets | Semana 1 | Vicente | Distribución realista equipo 2 personas |
| C2,C3,C4 | 3. ERS y criterios aceptación | Convertir alcance en requisitos verificables | ERS, casos uso | Semana 2 | Ambos | Alinear con alcance oficial correo |
| C3,C4 | 4. Datos y arquitectura | ER, relacional, componentes, despliegue, secuencias | pgModeler, DBeaver, diagramas | Semanas 2-3 | Ambos | Decisión ALTER vs rediseño según impacto |
| C4 | 5. Mockups frontend | Interfaces cliente/vendedor/admin, estados, validaciones | Vue+Vite, Figma | Semanas 3-4 | Ignacio | Validar UX antes de código |
| C3,C4 | 6. Backend y migración | FastAPI, JWT, bcrypt, entidades, migración SQLite->PG | FastAPI, Docker, Supabase | Semanas 4-7 | Vicente | Riesgos: migración, concurrencia, idempotencia |
| C4 | 7. Frontend y módulos | Catálogo sin login, carrito, vendedor, admin, dashboard | Vue, API REST | Semanas 5-8 | Ignacio | Mantener contratos API |
| C1,C4 | 8. Pagos y confianza | Webpay Test, escrow, evidencia, reputación, cobertura, stock, tracking | Webpay Plus, Storage | Semanas 7-9 | Ambos | Mocks si dependencia bloquea |
| C1,C4 | 9. Pruebas flujos críticos | Unit, integración, E2E checkout/evidencia/reputación | Pytest, Postman | Semanas 9-10 | Ambos | Priorizar flujos transaccionales |
| C2,C1,C4 | 10. Verificación alcance | Comprobar solo funcionalidades aprobadas, corregir | Matriz alcance, minuta | Semana 11 | Ambos | Control alcance clave |
| C1,C2,C4 | 11. Documentación cierre | Reporte estatus, implantación, soporte, manuales | Word, capturas | Semana 12 | Ambos | Reflejar versión entregada |
| C2,C4 | 12. Entrega final | Revisión evidencias, formato, presentación | Informe final | Semana 13 | Ambos | Evitar cambios última hora |

#### Carta Gantt resumida (13 semanas):

| Actividad / Semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDT,Gantt,RACI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERS |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos y Arq |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pagos y confianza |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas críticas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

### 4.8 Evidencias del Proyecto (Indicador 8)

| Tipo | Nombre Evidencia | Descripción | Justificación / Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta, EDT, Hitos, Gantt, RACI, Riesgos | Objetivo, alcance, responsabilidades, hitos, riesgos, dependencias equipo 2 personas | Demuestra planificación formal C2. Evidencia logro IL 1.3 |
| Avance | ERS y criterios aceptación | RF y RNF cliente/vendedor/admin/pagos/reputación/evidencia/precios/cobertura/stock/delivery | Verifica que desarrollo responde a problema y cada requisito verificable IL 1.2 |
| Avance | Modelos datos y arquitectura | ER, relacional, diagramas componentes/despliegue/secuencia, migración SQLite->PostgreSQL justificada | Evidencia C3 y C4, indicadores 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 trazables |
| Avance | Mockups y prototipo interfaces | Pantallas catálogo sin login, carrito, vendedor, admin, checkout, evidencia, tracking delivery | Verifica UX antes de implementación, calidad disciplinar |
| Avance | Código fuente, scripts, minutas | Repositorio Git main/dev/feature, scripts DDL pgModeler, minutas control programación | Hace visible desarrollo real y control alcance IL 1.3 |
| Final | Plan Pruebas Final y Reporte Estatus | Pruebas unitarias, integración API, E2E, validaciones Webpay tx.create->token_ws->commit, idempotencia, escrow | Demuestra C1 indicadores 1.1-1.3, IL 1.4 calidad |
| Final | Plan Implantación, Soporte y Mantenimiento | Despliegue MVP Opción A Vercel/Cloud Run/Supabase, backup, soporte, proyección Opción B redundante | Implantación C4 4.3, asegura operabilidad post-académica |
| Final | Manual Usuario y Manual Administrador | Uso módulos, roles, compra, gestión productos, moderación, métricas, seguimiento | Facilita operación y evidencia cierre documental IL 1.4, IL 1.5 |

### 4.9 Aspectos Formales y Calidad

Aspectos formales: El informe cumple con formato escuela (portada, antecedentes, índice, numeración, tablas con estilo Light Shading, referencias APA 7). Se utilizan reglas de redacción, ortografía literal/puntual/acentual, y normas de citas y referencias para documentación de Webpay Plus, FastAPI, Supabase, Vercel, GCP. Se mantiene control de versiones y trazabilidad.

Indicadores de calidad disciplinarios seleccionados:
- Diseña pruebas de validación con buenas prácticas: Pytest, casos borde, mocks.
- Aplica pruebas de validación: ejecución reporte con evidencias capturas y logs.
- Desarrolla mejoras en base a resultados: registro defectos y correcciones en minuta.
- Planifica proyectos informáticos: EDT, Gantt, RACI, riesgos con alternativas.
- Controla proyectos: control cambios, verificación alcance, minutas semanales.
- Diseña modelos de datos escalables: ER normalizado, pgModeler, reglas negocio.
- Implementa modelos: DDL Supabase, constraints UNIQUE, transacciones, DBeaver.
- Construye solución software sistematizada: Vue + FastAPI + Docker + JWT/bcrypt.
- Integra componentes: consumo API, manejo estados, integración Webpay, Storage.
- Implanta solución: despliegue Vercel/Cloud Run/Supabase, documentación implantación.

Idioma inglés nivel intermedio alto modalidad intensiva: Abstract, conclusiones individuales y reflexión redactadas en inglés técnico, con vocabulario disciplinario (escrow, idempotency, JWT, microservices, multitenancy, B2B2C SaaS).

## 5. Autoevaluación según Rúbrica Fase 1

Se autoevalúa cada indicador según categorías: Completamente Logrado (100%), Logrado (60%), Logro Incipiente (30%), No Logrado (0%). Se busca referente para orientar proceso, reflexionar e identificar fortalezas y mejoras antes de evaluación sumativa.

| Indicador Evaluación | Descripción Logro | Nivel Autoevaluado | % | Justificación / Evidencia en Informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando relevancia laboral | Proyecto Marketplace vs e-commerce, brecha AFC, integración pagos escrow, arquitectura distribuida | Completamente Logrado | 100% | Se describe CuTuCo como Marketplace SaaS B2B2C, diferencia técnica con e-commerce single-vendor, relevancia para Ingeniería Informática (arquitectura, pagos Webpay, cloud, confianza). Incluido en sección 4.1 y resumen ejecutivo |
| 2. Relaciona APT con competencias perfil egreso | Relación coherente con C1-C4 y cómo se utilizarán | Completamente Logrado | 100% | Se mapean 4 competencias y 10 indicadores de calidad disciplinarios con evidencias concretas en sección 4.2 y matriz trazabilidad |
| 3. Relaciona APT con intereses profesionales | Menciona intereses y explica reflejo en proyecto | Completamente Logrado | 100% | Intereses según Diario 1.2: desarrollo móvil/web, IA Deep Learning/Big Data y gestión ágil. CuTuCo alinea con ellos al integrar Vue.js/FastAPI, reputación algorítmica, JWT/bcrypt y liderazgo como Jefe de Proyecto. Fortalezas: prog móvil/web/BD y análisis de modelos. Brechas a cerrar: Integración de Plataformas, BPM y Gestión de Riesgos. |
| 4. Argumenta factibilidad en marco asignatura | Justifica tiempo, materiales, factores externos y mitigación | Completamente Logrado | 100% | Factibilidad detallada: 13 semanas, recursos $12 Opción A, GCP $300 créditos, mitigación mocks, UNIQUE constraints, control alcance, Opción B como proyección, sección 4.4 |
| 5. Formula objetivos claros y coherentes | Objetivos en infinitivo, claros, concisos | Completamente Logrado | 100% | Objetivo general y 8 específicos en infinitivo, verificables, coherentes con alcance validado correo, sección 4.5 |
| 6. Propone metodología pertinente | Metodología que permita alcanzar objetivos, pertinente disciplinar | Completamente Logrado | 100% | Metodología tradicional 4 fases exigida por guía Fase 1, con EDT, ERS, arquitectura, construcción, pruebas, cierre, justificación pertinencia, sección 4.6 |
| 7. Establece plan trabajo con recursos, duración, facilitadores/obstaculizadores | Plan considerando recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores | Completamente Logrado | 100% | Plan 12 actividades con competencia, recursos, duración, responsable y observaciones, Carta Gantt S1-S13, sección 4.7 |
| 8. Determina evidencias justificando logro actividades | Evidencias avance y final justificadas | Completamente Logrado | 100% | 8 evidencias (Acta/EDT, ERS, modelos/arq, mockups, código/minutas, plan pruebas, implantación, manuales) con descripción y justificación IL, sección 4.8 |
| 9. Utiliza reglas redacción, ortografía y normas citas | Ortografía y APA 7 | Completamente Logrado | 100% | Documento revisado ortografía, redacción técnica, citas Webpay Plus, FastAPI, Supabase con formato escuela |
| 10. Cumple formato informe disciplina | Formato escuela | Completamente Logrado | 100% | Portada, antecedentes, índice, tablas, numeración, estilo Light Shading, secciones exigidas guía 1.5 |
| 11. Cumple indicadores calidad presentación según estándares disciplina | Indicadores calidad disciplinarios C1-C4 | Completamente Logrado | 100% | 10 indicadores calidad seleccionados de pauta (1.1-4.3) con evidencia concreta en plan pruebas, EDT, ER pgModeler, FastAPI/Vue implantación |
| 12. Comunica en inglés intermedio alto | Abstract, conclusiones y reflexión en inglés | Completamente Logrado | 100% | Abstract EN, conclusiones individuales EN y reflexión EN con vocabulario técnico B2B2C SaaS, escrow, idempotency, JWT |

## 6. Individual Conclusions (English Only)

### 6.1 Vicente Rivera - Backend Lead / Project Manager - Conclusion

From a backend and project management perspective, CuTuCo represents a technically feasible and professionally relevant Capstone project because it moves from an existing functional MVP to a production-oriented decoupled architecture without relying on unstable external scraping, which was the main failure point of Enci-Intel. The decision to adopt FastAPI + Docker on GCP Cloud Run (us-central1 Option A for academic MVP), PostgreSQL on Supabase modeled in pgModeler and validated in DBeaver 26.2.0, and Vue.js on Vercel allows us to demonstrate all four graduate profile competencies (C1 testing, C2 management, C3 data modeling, C4 software construction/integration/implantation) within 13 weeks for a two-person team. The implementation of escrow payments with Transbank Webpay Plus using tx.create(buy_order, session_id, amount, return_url) -> token_ws -> tx.commit with UNIQUE constraints for idempotency, algorithmic reputation Score = 40% on-time + 40% quality + 20% claim response with automatic pause below 3.5, mandatory photographic evidence, geographic restriction, low-stock alerts and delivery tracking covers real B2C challenges that a simple CRUD cannot demonstrate. My personal learning goal is to deepen in secure authentication with JWT and bcrypt, payment state machines, database transactions and observability, ensuring quality through layered testing and formal change control.

### 6.2 Ignacio Fuenzalida - Frontend Lead / UX - Conclusion

From a frontend and user experience perspective, CuTuCo is a strong Capstone project because it forces us to solve real multi-role marketplace problems rather than a single-vendor storefront. Building a browsable catalog without login, a multi-vendor cart with stock concurrency handling, seller panels with camera upload, and an admin dashboard with KPIs for completed, pending, rejected transactions, retained commissions and sanctioned producers directly validates our ability to build scalable Vue.js + Vite applications consuming REST APIs. The project also allows us to work on traceability features such as price history by region/commune, photographic evidence flow and delivery tracking (Preparation, In Transit, Delivered), which are critical for trust in proximity commerce. Re-engineering from Ionic 8 + Angular 18 local SQLite to a cloud-native stack demonstrates architectural evolution and technical debt management. My professional interest is to specialize in state management, API integration, dashboard data visualization and responsive design while sharing responsibility for architecture decisions, QA and documentation with Vicente under strict scope control.

## 7. Reflection (English Only)

Our main reflection after discarding Enci-Intel and choosing CuTuCo is that technical feasibility must be validated before formalizing scope. Enci-Intel failed because there was no stable API contract, no controllable data source and excessive dependency on unauthorized scraping of veterinary regulatory sources, plus inconsistent requirement formalization between versions. CuTuCo inverts that risk: we own the business domain, we have an existing MVP with authentication, multi-role profiles, catalog, cart and admin CRUD, and the new scope (escrow, reputation, photographic evidence, geographic sales restriction, low-stock alerts, delivery tracking, price history, guest access, admin dashboard) was officially validated by email and is fully implementable with our chosen stack.

We learned that a Marketplace is fundamentally different from an e-commerce: it is a SaaS intermediation platform that must orchestrate trust (escrow held/released, 48h claim window), reputation (algorithmic sanctions), anti-fraud (mandatory photos in order_evidences) and proximity logistics (sale restricted by coverage). This complexity justifies the Capstone because it requires distributed systems thinking, data modeling in pgModeler, concurrency control, payment idempotency with buy_order and token_ws UNIQUE, and cloud deployment trade-offs (Option A us-central1 130ms latency to maximize $300 credits vs Option B southamerica-west1 + us-central1 with Cloudflare, read replica and 14-day PITR for real B2C in Chile).

For the next phases, we will maintain strict scope control using the rule: any new feature will be evaluated by time, risk, dependencies and value before incorporation. Weekly review of scope, progress, blockers and risks recorded in programming control minutes will be our quality gate. We are confident that CuTuCo can be delivered in 11 development weeks + 2 closing weeks, with concrete evidences for each competency and a clear path to production.