## Analisis de Ingresos
1 |  | EXPERIENCIA
Sigla | Rol | .- 2 años | .+ 2 años | Sueldo Liquido | Sueldo Costo Empresa | HH
JP | Jefe de proyecto | X |  | 1800000 | 2142000 | 13387.5 | https://cl.talent.com/salary?job=Jefe+de+proyecto
AP | ANALISTA DE PROCESOS | X |  | 800000 | 952000 | 5950 | https://cl.talent.com/salary?job=analista+de+procesos
ASW | ARQUITECTO DE SOFTWARE | X |  | 1500000 | 1785000 | 11156.25
DBA | ADMINISTRADOR DE BBDD | X |  | 1350000 | 1606500 | 10040.625
PFS 1 | PROGRAMADOR FULL STACK | X |  | 1000000 | 1190000 | 7437.5
PFS 2 | PROGRAMADOR FULL STACK | X |  | 1300000 | 1547000 | 9668.75 | https://cl.talent.com/salary?job=programador+full+stack
Sueldos referenciales de mercado (talent.com), usados solo para valorizar las horas de la hoja EDT v.
Somos dos personas: Vicente Rivera cubre JP, ASW, DBA y PFS 1; Ignacio Fuenzalida cubre AP y PFS 2.

## Carta Gantt
Actividades Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Semana 1 = 11/09/2026 (cada columna es una semana) | Sept. |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Dic.
Fase 1: Planificación inicial
Inicio del proyecto y confirmación del alcance validado
Acta de Constitución del Proyecto
EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario
Carta Gantt, Matriz RACI y Matriz de Riesgos
Plan de Pruebas Inicial (estrategia y matriz de casos)
Fase 2: Análisis y diseño
ERS y criterios de aceptación
Ajuste de requerimientos al alcance actualizado (Queda / No queda)
Modelo de datos: DER, tabla payouts, RLS y policies
Arquitectura: Supabase (GoTrue, PostgREST), FastAPI y despliegue
Mockups de interfaz Vue.js (cliente, productor y administración)
Plan de Calidad y de Costos
Diseño de casos de prueba
Fase 3: Construcción
Base técnica: Git, FastAPI + Docker, Cloud Run y Vue + Vite
Supabase: PostgreSQL, Storage, RLS y secretos (Secret Manager)
Migración SQLite a PostgreSQL y scripts de creación (DDL)
Autenticación y roles con GoTrue; bloqueo tras 5 intentos (FastAPI)
Registro de cliente y productor; aprobación de productores
Catálogo con acceso invitado, buscador y carrito (Vue.js)
Consultas por PostgREST: productos, pedidos, usuarios y categorías
Panel del productor: productos, stock y ventas
Restricción de venta por región del productor y del cliente
Pago con Webpay Plus Test (create, token_ws, commit) e idempotencia
Custodia, tabla payouts, payouts manuales y reembolsos
Checkout y seguimiento del pedido (Vue.js)
Panel de administración y dashboard (aprobaciones, sanciones, pagos)
Entrega con código de verificación (Preparación, En Tránsito, Entregado)
Calificaciones de 1 a 5, promedio y sanciones manuales
Correos con Resend (Auth por SMTP de Supabase y notificaciones)
Validaciones: Vuelidate en frontend y Pydantic/constraints en backend
Despliegue en Vercel y GitHub Actions (lint, tests, build)
Pruebas unitarias de backend y frontend (Pytest, Vitest)
Código fuente y documentación interna
Verificación de alcances
Fase 4: Implementación y cierre
Pruebas de integración de la API REST
Pruebas E2E de flujos críticos (compra, pago, entrega, calificación)
Corrección de defectos y regresión
Despliegue final y pruebas de humo (Vercel, Cloud Run, Supabase)
Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento
Manuales de Usuario y de Administrador
Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final
Preparación y entrega final
Actividades transversales
Reuniones semanales de revisión de alcance, avances y riesgos
Control de cambios y Minuta de Control de Programación
Control de calidad y revisión cruzada entre ambos

## EDT v
Proyecto: CuTuCo (Cultiva Tu Compra) - Marketplace SaaS B2B2C de comercio de proximidad | [7 empty] | DICCIONARIO EDT
| Días | Horas por Actividad o Entregable | [5 empty] | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Fase 1: Planificación inicial (Semana 1) | 5 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | JP | JEFE DE PROYECTO | Vicente Rivera | 13387.5
1.1 Inicio y alcance validado (objetivo, alcance, fuera de alcance) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP | ANALISTA DE PROCESOS | Ignacio Fuenzalida | 5950
1.2 Acta de Constitución, EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ASW | ARQUITECTO DE SOFTWARE | Vicente Rivera | 11156.25
1.3 Carta Gantt, Matriz RACI y Matriz de Riesgos | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBA | ADMINISTRADOR DE BBDD | Vicente Rivera | 10040.625
1.4 Plan de Pruebas Inicial (estrategia y matriz de casos) | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | PFS 1 | PROGRAMADOR FULL STACK | Vicente Rivera | 7437.5
Fase 2: Análisis y diseño (Semanas 2 a 4) | 10 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | PFS 2 | PROGRAMADOR FULL STACK | Ignacio Fuenzalida | 9668.75
2.1 ERS, criterios de aceptación y ajuste de requerimientos (Queda / No queda) | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4
2.2 Modelo de datos (DER, payouts, RLS) y arquitectura de la solución | 3 | 4 | 0 | 14 | 16 | 4 | 2
2.3 Mockups Vue.js: cliente, productor, administración, checkout y entrega | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10
2.4 Plan de Calidad y de Costos; diseño de casos de prueba | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2
Fase 3: Construcción (Semanas 4 a 10) | 35 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2
3.1 Base técnica: Git, FastAPI + Docker, Cloud Run, Supabase y Vue + Vite | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | 12
3.2 Migración SQLite a PostgreSQL, DDL, RLS y autenticación con GoTrue | 5 | 3 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6
3.3 Catálogo invitado, carrito, registro, panel productor y CRUD base (PostgREST) | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 36
3.4 Webpay Plus Test, custodia, payouts manuales, reembolsos y checkout | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 12
3.5 Entrega con código, venta por región, calificaciones, sanciones y correos | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18
3.6 Dashboard admin, validaciones (Vuelidate) y pruebas unitarias | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | COSTO HH POR ROL
Fase 4: Implementación y cierre (Semanas 11 a 13) | 15 | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | JP | 990675
4.1 Pruebas de integración API y E2E, correcciones y verificación de alcances | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | AP | 541450
4.2 Despliegue final (Vercel, Cloud Run, Supabase) y pruebas de humo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | ASW | 446250
4.3 Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento; Manuales de Usuario/Admin | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | DBA | 562275
4.4 Plan de Pruebas Final, Reporte de Estatus Final y entrega final | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | PFS 1 | 1026375
| Dias | JP | AP | ASW | DBA | PFS 1 | PFS 2 | PFS 2 | 1527662.5
Total | 65 | 74 | 91 | 40 | 56 | 138 | 158 | TOTAL HH | 5094687.5
Notas del equipo:
Somos dos personas: Vicente Rivera (líder backend / Jefe de Proyecto) e Ignacio Fuenzalida (IT frontend).
Los roles de la tabla son funciones. Vicente cubre JP, ASW, DBA y PFS 1 (backend); Ignacio cubre AP y PFS 2 (frontend).
Días hábiles: suman 65 (13 semanas desde el 11/09/2026). Las horas son estimaciones nuestras.
El costo por hora usa sueldos referenciales (hoja Analisis de Ingresos); no son pagos reales del proyecto.
Alcance actualizado: no planificamos historial de precios, stock bajo, múltiples admins, retención de carnet ni rate limiting.
Sin geolocalización, fotos obligatorias ni cosecha del día: la entrega se confirma con código y las sanciones son manuales.