EDT, HITOS DE DESARROLLO Y DICCIONARIO

Proyecto CuTuCo (Cultiva Tu Compra)

Documento de planificación y descomposición del trabajo

PROYECTO: CuTuCo Duoc UC

Equipo de trabajo (2 integrantes)

| Integrante | Rol | RUT | Programa / sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Líder backend ¦ Jefe de Proyecto | 21.768.183-9 | Ingeniería en Informática, Duoc UC Plaza Norte |
| Ignacio Fuenzalida | IT frontend | 21.401.354-1 | Ingeniería en Informática, Duoc UC Plaza Norte |

Inicio del proyecto: 11/09/2026

Fase de desarrollo: Semanas 1 a 11

Preparación y entrega final: Semanas 12 a 13

Santiago, Chile - 2026

# 1. Propósito del documento

Nosotros utilizaremos este documento para descomponer el trabajo del proyecto CuTuCo en componentes manejables, definir hitos verificables y dejar claro qué significa terminar cada componente. La EDT no reemplaza la Carta Gantt ni la matriz RACI: la EDT organiza el alcance del trabajo; los hitos indican puntos de control; y el diccionario explica el contenido, responsables, dependencias y criterios de aceptación de cada paquete de trabajo.

Base del alcance: nosotros tomamos como referencia el alcance validado del proyecto, ya actualizado después de revisar los 26 requerimientos del ERS. Queda: autenticación multirrol con Supabase Auth, módulos Cliente/Vendedor/Administración, pago con Webpay Plus donde CuTuCo retiene la venta y paga al vendedor con un payout manual, calificaciones simples y sanciones manuales, código de verificación en la entrega, acceso sin login, restricción de venta por región, seguimiento de delivery por estados y un panel administrativo reducido. Sale del alcance: historial de precios, avisos de stock bajo, evidencia fotográfica, geolocalización, sello “Cosecha del día”, múltiples administradores, retención del carnet y rate limiting propio.

# 2. Contexto resumido del proyecto

Nosotros partimos de un MVP existente desarrollado con Ionic 8 + Angular 18 y SQLite. Ese MVP ya tiene autenticación con perfiles multirrol, catálogo y carrito, gestión de stock y cámara para el vendedor, y CRUD administrativo. Su límite es que toda la lógica corre dentro de la app y las compras solo se confirman con una alerta, sin pasarela de pago real. Para el Capstone nosotros realizaremos una reingeniería hacia una solución desacoplada: frontend Vue.js con Vite en Vercel, backend FastAPI + Docker en GCP Cloud Run para las reglas de negocio y Supabase (PostgreSQL, Auth, PostgREST y Storage) para datos y autenticación, con modelado en pgModeler y administración en DBeaver.

CuTuCo es un marketplace y no una tienda de un solo vendedor. La plataforma no tiene stock propio: conecta a muchos productores con muchos compradores y se encarga de la confianza, el cobro y las reglas de venta. Por eso la EDT incluye roles distintos, aprobación de productores, pago con retención y seguimiento de la entrega, que un e-commerce simple no necesita.

El trabajo se realizará con un enfoque tradicional y estructurado en cuatro fases. Debido a que somos dos personas, nosotros mantendremos una división principal entre backend y frontend, pero arquitectura, pruebas, documentación, control de cambios y coordinación serán responsabilidades compartidas. Los entregables de cada fase son estos:

Planificación inicial: Acta de Constitución del Proyecto, EDT, Hitos de Desarrollo y Diccionario, Carta Gantt, Matriz de Responsabilidades (RACI), Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial. Salen de los paquetes 1.1 a 1.3.

Análisis y diseño: Documento de Especificación de Requerimientos (ERS), Modelos de Datos y Arquitectura, Mockups de Interfaz de Sistemas y Plan de Calidad y de Costos. Salen de los paquetes 2.1 a 2.5.

Construcción: Código Fuente y Documentación Interna, Base de Datos y Scripts de Creación, Minuta de Control de Programación y Verificación de Alcances. Salen de los bloques 3.0, 4.0 y 5.0, de las minutas del paquete 1.3 y del paquete 6.4.

Implementación y cierre: Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final, Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento, y Manuales de Usuario y de Administrador. Salen de los paquetes 6.1 a 6.7.

Actualización del alcance: revisamos los 26 requerimientos del ERS (RF-001 a RF-026). Quedan 21 y salen 5: historial de precios (RF-008), avisos de stock bajo (RF-010), múltiples administradores (RF-013), retención del carnet (RF-015) y rate limiting propio (RF-016). Varios de los que quedan los simplificamos. Esta EDT ya refleja ese alcance.

# 3. Principios que usaremos para organizar la EDT

• Descompondremos el trabajo hasta un nivel en que podamos estimar, asignar, controlar y verificar cada paquete sin perder la visión general del proyecto.

• Mantendremos el alcance validado, que ya incluye los recortes del ERS, y no incorporaremos funcionalidades nuevas sin evaluar impacto en tiempo, riesgo, dependencias y valor.

• Relacionaremos cada paquete con uno o más entregables observables y con un criterio de aceptación que nos permita declarar el trabajo terminado.

• Usaremos revisiones semanales para verificar avance, bloqueos, riesgos y decisiones técnicas; cuando una decisión cambie arquitectura o alcance, nosotros actualizaremos el documento correspondiente.

• Consideraremos el trabajo como un proyecto de dos personas: repartiremos especialidades, pero evitaremos dependencias internas que dejen un bloque crítico sin respaldo.

# 4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La siguiente EDT resume cómo nosotros organizaremos el proyecto completo. Los códigos se mantendrán en el resto del documento para facilitar la trazabilidad con hitos, entregables y tareas de seguimiento.

| Código EDT | Componente |
| --- | --- |
| 0.0 | CuTuCo - Marketplace SaaS B2B2C |
| 1.0 | Gestión del proyecto |
| 1.1 | Inicio y alcance |
| 1.2 | Planificación formal |
| 1.3 | Seguimiento y control |
| 1.4 | Cierre administrativo |
| 2.0 | Análisis y diseño |
| 2.1 | Especificación y validación de requerimientos |
| 2.2 | Modelo de datos |
| 2.3 | Arquitectura y despliegue |
| 2.4 | Diseño UX/UI y mockups |
| 2.5 | Diseño de pruebas, calidad y costos |
| 3.0 | Construcción backend y datos |
| 3.1 | Preparación de backend y API |
| 3.2 | Autenticación (Supabase Auth) y perfiles multirrol |
| 3.3 | Servicios de Cliente, Vendedor y Administración |
| 3.4 | Pagos en custodia, payouts y Webpay Plus |
| 3.5 | Calificaciones, sanciones y código de entrega |
| 3.6 | Cobertura regional, delivery, correos y panel admin |
| 3.7 | Migración y scripts de base de datos |
| 4.0 | Construcción frontend |
| 4.1 | Preparación Vue.js + Vite |
| 4.2 | Catálogo, acceso invitado, cliente y carrito |
| 4.3 | Panel vendedor y stock |
| 4.4 | Panel administración y dashboard |
| 4.5 | Checkout, código de entrega y delivery |
| 4.6 | Consumo de API, validaciones y manejo de errores |
| 5.0 | Infraestructura, integración y CI/CD |
| 5.1 | Supabase (PostgreSQL, Auth y Storage) |
| 5.2 | Docker y Cloud Run |
| 5.3 | Vercel y configuración frontend |
| 5.4 | Secret Manager y variables seguras |
| 5.5 | GitHub Actions y despliegue |
| 6.0 | Pruebas, implementación y cierre |
| 6.1 | Pruebas unitarias |
| 6.2 | Pruebas de integración API |
| 6.3 | Pruebas E2E de flujos críticos |
| 6.4 | Verificación de alcance y calidad |
| 6.5 | Despliegue y verificación final |
| 6.6 | Manuales y soporte |
| 6.7 | Informe y cierre final |

## 4.1 Lectura de la EDT

Nosotros leeremos la EDT de arriba hacia abajo. El nivel 0 representa el proyecto completo. Los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 agrupan el trabajo por naturaleza. El nivel siguiente identifica paquetes concretos que podemos programar, asignar y cerrar con evidencia.

# 5. Hitos de desarrollo

Los hitos serán puntos de control y no tareas largas. Nosotros los utilizaremos para confirmar que un bloque importante está listo antes de avanzar a una etapa que dependa de él. El calendario se expresa en semanas y fechas, respetando la planificación vigente: Semana 1 del 11/09/2026 al 17/09/2026, desarrollo hasta la Semana 11 (26/11/2026) y preparación/entrega final durante las Semanas 12 y 13.

| ID | Hito | Semana | Resultado esperado | EDT relacionada | Cómo verificaremos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Cierre de la planificación inicial | Semana 1 - 17/09/2026 | Acta de Constitución, objetivo, alcance, EDT, Gantt, RACI, riesgos y plan de pruebas inicial definidos. | 1.1-1.3 | Nosotros revisaremos que la planificación esté completa y que el trabajo de los dos integrantes quede trazable. |
| H02 | Cierre del análisis y diseño base | Semana 3 - 01/10/2026 | ERS, criterios de aceptación, arquitectura, modelo de datos, mockups y plan de calidad y costos documentados. | 2.1-2.5 | Nosotros comprobaremos que los requisitos y diseños estén listos antes de cerrar los bloques de construcción. |
| H03 | Cierre de la construcción funcional | Semana 8 - 05/11/2026 | Backend, frontend, base de datos y funciones principales (login, catálogo, carrito y paneles) integrados en una versión de prueba. | 3.x-5.x | Nosotros validaremos que los componentes principales estén conectados y que las funciones críticas puedan probarse. |
| H04 | Cierre de la integración y las pruebas críticas | Semana 10 - 19/11/2026 | Checkout con Webpay, pago retenido, payouts, código de entrega, calificaciones, API y navegación crítica ejecutados y registrados. | 6.1-6.3 | Nosotros revisaremos los resultados y repetiremos las pruebas que fallen después de cada corrección. |
| H05 | Cierre del desarrollo y estabilización | Semana 11 - 26/11/2026 | Alcance verificado contra los 21 requerimientos que quedan, defectos críticos tratados y versión estable preparada para cierre. | 6.4-6.5 | Nosotros compararemos lo construido con los 21 requerimientos que quedan y comprobaremos que no haya pendientes que impidan la entrega. |
| H06 | Cierre de la documentación técnica | Semana 12 - 03/12/2026 | Despliegue, soporte, mantenimiento y manuales de usuario y administrador preparados y revisados. | 6.5-6.6 | Nosotros revisaremos que la documentación coincida con la versión realmente implementada. |
| H07 | Entrega final | Semana 13 - 10/12/2026 | Informe final, evidencias, presentación y versión entregable preparados. | 6.7 | Nosotros realizaremos una revisión cruzada de archivos, evidencias, producto y presentación antes de entregar. |

# 6. Distribución del trabajo del equipo de dos personas

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal | Responsabilidad compartida |
| --- | --- | --- | --- |
| Vicente Rivera | Backend / Jefe de Proyecto | FastAPI para reglas de negocio, Supabase Auth (GoTrue), PostgREST y políticas RLS, Webpay Plus, pagos en custodia y payouts, calificaciones y sanciones, persistencia, correos con Resend, pgModeler, DBeaver, Cloud Run y Secret Manager. | Arquitectura, ERS, pruebas, documentación, control de cambios, coordinación, EDT, Gantt, RACI y riesgos. |
| Ignacio Fuenzalida | Frontend | Vue.js + Vite, catálogo sin login, carrito, registro y login, panel vendedor (productos, stock, cámara para la foto del producto), panel de administración (aprobación de productores, sanciones y pagos), validaciones con Vuelidate, seguimiento de delivery con código y consumo de API. | Arquitectura, mockups, pruebas E2E, manuales, control de programación y documentación. |
| Ambos | Trabajo compartido | Revisaremos integración, decisiones de arquitectura, criterios de aceptación, pruebas, control de alcance y entregables. | Mantendremos una revisión semanal y un registro de decisiones relevantes. |

# 7. Dependencias y reglas de control

• Nosotros dependeremos de Supabase para PostgreSQL, Auth, PostgREST y Storage; Vercel para el frontend; GCP Cloud Run para el backend; Secret Manager para credenciales; Resend para los correos; y Transbank Webpay Plus Test (versión normal, sin Diferido ni Mall) para el flujo de pagos.

• Para la Opción A del MVP académico usaremos Cloud Run en us-central1, sin redundancia, priorizando la continuidad del crédito de GCP y manteniendo una latencia aceptable para la demostración. La Opción B con redundancia se considera una proyección productiva y no cambia el alcance académico.

• Si una dependencia externa bloquea una prueba, nosotros utilizaremos mocks o stubs para no detener el desarrollo, pero dejaremos pendiente la validación real antes de declarar terminado el flujo correspondiente.

• No incorporaremos nuevas pasarelas, IA avanzada, BI avanzado, tracking GPS ni mapa en tiempo real, integración ERP/SII, historial de precios, avisos de stock bajo, evidencia fotográfica, geolocalización, múltiples administradores ni rate limiting con Redis sin una decisión formal de cambio. También quedó descartada la Ley Fintech como marco aplicable, porque apunta a activos financieros y criptoactivos.

# 8. Diccionario de la EDT

En este diccionario nosotros explicamos los paquetes de trabajo que componen la EDT. Para cada paquete indicamos qué haremos, cuándo lo abordaremos, quién liderará, qué necesitamos antes de empezar, qué dejaremos como salida y cómo sabremos que quedó terminado. Los criterios son prácticos y están orientados a la trazabilidad exigida por el proyecto.

### 1.1 - Inicio y alcance

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Definir con claridad qué problema resolveremos (la brecha tecnológica y la intermediación que afectan a los pequeños productores), qué alcance será oficial y qué quedará fuera. |
| Qué haremos | Nosotros consolidaremos objetivo, alcance, supuestos, restricciones, integrantes y criterios de cambio. Con la revisión de los 26 requerimientos del ERS dejamos 21 dentro y 5 fuera (RF-008, RF-010, RF-013, RF-015 y RF-016), y simplificamos varios de los que quedan. |
| Planificación | Semana 1 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | Informe CuTuCo, ERS y revisión de requerimientos (Queda / No queda). |
| Producto / salida | Lista de alcance incluido y excluido; base para el Acta de Constitución y la EDT. |
| Criterio de aceptación | El alcance queda listado, comprendido por ambos y sin funcionalidades ambiguas. |
| Control y riesgo | Reduciremos el riesgo de crecimiento de alcance con una lista explícita de incluido/excluido y dejaremos cada recorte registrado como decisión. |

### 1.2 - Planificación formal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Convertir el alcance en un plan de trabajo trazable. |
| Qué haremos | Nosotros prepararemos el Acta de Constitución, la EDT con hitos y diccionario, la Carta Gantt, la matriz RACI, la matriz de riesgos y el Plan de Pruebas Inicial. Los haremos entre los dos y los revisaremos juntos antes de cerrarlos. |
| Planificación | Semanas 1-2 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 1.1 |
| Producto / salida | Acta de Constitución, EDT-Hitos-Diccionario, Carta Gantt, RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial. |
| Criterio de aceptación | Cada entregable tiene responsable, semana y relación con la EDT. |
| Control y riesgo | Revisaremos semanalmente fechas, dependencias y bloqueos. |

### 1.3 - Seguimiento y control

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Mantener el proyecto controlado durante las 13 semanas. |
| Qué haremos | Nosotros haremos una revisión semanal de avance, alcance, bloqueos, riesgos y decisiones, y dejaremos lo relevante en la minuta de control de programación. Si un cambio afecta la arquitectura o el alcance, actualizaremos el documento correspondiente. |
| Planificación | Semanas 1-13 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 1.2 |
| Producto / salida | Minutas de control de programación y registro de cambios. |
| Criterio de aceptación | Tenemos evidencia de revisiones y decisiones relevantes. |
| Control y riesgo | Priorizaremos los bloques críticos si el tiempo disponible disminuye. |

### 1.4 - Cierre administrativo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Cerrar formalmente el trabajo y ordenar evidencias. |
| Qué haremos | Nosotros consolidaremos documentos finales, evidencias, pendientes y cierre de decisiones. Ordenaremos en un solo paquete el repositorio, el informe, las minutas y los resultados de pruebas. |
| Planificación | Semana 13 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 6.7 |
| Producto / salida | Paquete documental final. |
| Criterio de aceptación | Todos los entregables finales están identificados y sin pendientes críticos. |
| Control y riesgo | Revisaremos consistencia entre documentos y versión entregada. |

### 2.1 - Especificación y validación de requerimientos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Traducir el alcance del negocio a requisitos verificables. |
| Qué haremos | Nosotros mantendremos el ERS con los requerimientos RF-001 a RF-026 y los requerimientos no funcionales, y marcaremos cuáles quedan y cuáles salen. Para los que quedan describiremos actores, secuencia, excepciones y criterio de aceptación; para los que salen dejaremos escrito el motivo. |
| Planificación | Semanas 2-3 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 1.2 |
| Producto / salida | ERS actualizado, tabla Queda / No queda con las anotaciones del nuevo alcance y matriz de trazabilidad inicial. |
| Criterio de aceptación | Cada funcionalidad oficial tiene requisito y criterio de aceptación, y cada recorte tiene su justificación. |
| Control y riesgo | Controlaremos cambios contra el alcance validado. |

### 2.2 - Modelo de datos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Diseñar una estructura PostgreSQL que soporte el crecimiento funcional de CuTuCo. |
| Qué haremos | Nosotros modelaremos en pgModeler las entidades que quedan: perfiles de usuario enlazados a Supabase Auth (con intentos_login_fallidos y bloqueado_hasta), productores, productos, categorías, regiones y comunas, pedidos, ítems, payments, payouts (con datos bancarios cifrados), calificaciones, amonestaciones, lista de palabras prohibidas y delivery_tracking con código de verificación. Dejamos fuera las tablas de historial de precios, alertas de stock y evidencias fotográficas. |
| Planificación | Semanas 2-4 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.1 |
| Producto / salida | DER/relacional y scripts DDL. |
| Criterio de aceptación | Relaciones, claves, restricciones e índices definidos y coherentes, y cada tabla responde a un requerimiento que queda. |
| Control y riesgo | Evaluaremos ALTER TABLE frente a un esquema nuevo según cuántas tablas cambien, y cuidaremos la concurrencia de stock y la idempotencia de pagos (UNIQUE en buy_order y token_ws). |

### 2.3 - Arquitectura y despliegue

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Definir cómo se separarán frontend, backend, datos y servicios externos. |
| Qué haremos | Nosotros documentaremos la arquitectura Opción A y la proyección Opción B, con diagramas de componentes, despliegue y secuencia (checkout, delivery, moderación y payout). Decidiremos qué consultas van directo a PostgREST y cuáles pasan por FastAPI, y dejaremos escrito qué hace Supabase Auth. |
| Planificación | Semanas 2-4 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.1 |
| Producto / salida | Diagramas y decisión arquitectónica. |
| Criterio de aceptación | Los componentes, interfaces y dependencias quedan explicados, incluida la división de lógica entre Supabase y FastAPI. |
| Control y riesgo | Mantendremos Opción A como implementación académica para limitar complejidad. |

### 2.4 - Diseño UX/UI y mockups

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Diseñar las pantallas necesarias antes de construirlas. |
| Qué haremos | Nosotros elaboraremos mockups para catálogo, carrito, checkout, registro y login, panel vendedor, panel de administración (aprobación de productores, sanciones y pagos) y seguimiento de delivery con código de verificación. |
| Planificación | Semanas 3-4 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 2.1 |
| Producto / salida | Mockups y flujo de navegación. |
| Criterio de aceptación | Los roles y flujos críticos tienen pantallas y estados definidos. |
| Control y riesgo | Usaremos diseños simples y consistentes para reducir retrabajo. |

### 2.5 - Diseño de pruebas, calidad y costos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Definir cómo verificaremos producto y proceso, y cuánto costará operar la solución. |
| Qué haremos | Nosotros estableceremos casos unitarios, de integración REST y E2E, con validaciones de pagos, payouts y reglas de negocio, y armaremos el Plan de Calidad y de Costos. La Opción A (MVP) cuesta cerca de USD 12 por el dominio, apoyada en créditos GCP y planes gratuitos. La Opción B (producción) se estima en USD 100 a 120 al mes más comisiones, y la presentaremos solo como proyección. |
| Planificación | Semana 4 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 2.1-2.4 |
| Producto / salida | Plan de pruebas inicial detallado y Plan de Calidad y de Costos. |
| Criterio de aceptación | Los flujos críticos tienen casos y resultados esperados, y los costos de la Opción A y de la proyección B están desglosados. |
| Control y riesgo | Priorizaremos checkout, autenticación, permisos por rol, payouts, cobertura regional y código de entrega. |

### 3.1 - Preparación de backend y API

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Crear la base técnica del backend remoto, que concentrará las reglas de negocio. |
| Qué haremos | Nosotros configuraremos FastAPI con estructura por servicios, validación mínima con Pydantic, manejo de errores, logging y configuración para Docker. FastAPI solo tendrá lo que necesita lógica propia: bloqueo de cuenta, pagos y payouts, cobertura regional, sanciones y correos de negocio. Las consultas simples irán directo a PostgREST. |
| Planificación | Semanas 4-5 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.3, 5.2 |
| Producto / salida | API base ejecutable y documentada. |
| Criterio de aceptación | La API inicia, responde y registra errores sin acoplarse al frontend. |
| Control y riesgo | Usaremos estructura modular y pruebas básicas para evitar deuda temprana. |

### 3.2 - Autenticación (Supabase Auth) y perfiles multirrol

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Garantizar acceso seguro y permisos diferenciados. |
| Qué haremos | Nosotros usaremos Supabase Auth (GoTrue) para registro, login, refresh de sesión, recuperación y cambio de contraseña (RF-001, RF-020, RF-023 y RF-024), y aprovecharemos su límite nativo de intentos contra fuerza bruta. FastAPI solo agregará el bloqueo de cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos, usando intentos_login_fallidos y bloqueado_hasta. Los roles serán Cliente, Vendedor y Administrador, y no habrá auto-registro como Administrador. |
| Planificación | Semanas 5-6 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.1, 2.2, 3.1, 5.1 |
| Producto / salida | Autenticación configurada en Supabase Auth, perfiles con rol y regla de bloqueo en FastAPI. |
| Criterio de aceptación | Las contraseñas se guardan con hash en Supabase Auth, los roles restringen funciones, los tokens se validan y expiran, y la cuenta se bloquea al quinto intento fallido. |
| Control y riesgo | Controlaremos intentos fallidos, errores de autorización y exposición de secretos. Dejamos fuera el rate limiting propio con Redis porque no aporta valor con el tráfico esperado del MVP. |

### 3.3 - Servicios de Cliente, Vendedor y Administración

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Dejar disponibles los datos y operaciones de cada rol, tanto con PostgREST como con FastAPI. |
| Qué haremos | Nosotros definiremos qué consultas van directo a PostgREST (listados, catálogo, CRUD simples) y cuáles a FastAPI, y desarrollaremos lo necesario para catálogo, carrito, pedidos, productos, stock y usuarios (RF-002, RF-003, RF-004 y RF-017). Categorías, regiones y comunas quedan como consultas para los combobox (RF-018). Revisaremos de nuevo las políticas RLS ya creadas en Supabase para que cada rol vea solo lo suyo. Las eliminaciones serán lógicas y la activación de la cuenta de un productor será un paso manual del administrador. |
| Planificación | Semanas 6-8 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.2, 3.7 |
| Producto / salida | Consultas PostgREST, endpoints FastAPI y políticas RLS revisadas. |
| Criterio de aceptación | CRUD y consultas principales funcionan con validaciones de rol y datos, y cada rol solo accede a lo que le corresponde. |
| Control y riesgo | Aplicaremos validación de entradas y pruebas por servicio, y probaremos las políticas RLS con un usuario de cada rol. |

### 3.4 - Pagos en custodia, payouts y Webpay Plus

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Reemplazar la confirmación simulada por un flujo real en modo de prueba, con la venta retenida por CuTuCo hasta la entrega. |
| Qué haremos | Nosotros integraremos Webpay Plus normal (no Diferido ni Mall) en modo de prueba: create -> redirección -> token_ws -> commit, guardando cada pago en payments con idempotencia por buy_order y token_ws (RF-005). CuTuCo retiene el 100% de la venta y, una vez entregado el pedido, el administrador ejecuta un payout manual simulado al vendedor, descontando el fee base de 5% y la tarifa fija de delivery de 3.500 CLP (RF-014; el fee se revisará según el flujo de caja). Para eso agregaremos la tabla payouts y pediremos al vendedor banco, tipo y número de cuenta, que guardaremos cifrados. Los reembolsos posventa usarán el mismo mecanismo. |
| Planificación | Semanas 8-9 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.3, 3.7, 5.4 |
| Producto / salida | Flujo Webpay Plus Test, tablas payments y payouts, y datos bancarios cifrados. |
| Criterio de aceptación | Una compra de prueba crea, valida y registra el pago sin duplicar la orden, queda retenida y, tras la entrega, se registra el payout (o el reembolso) con el descuento calculado. |
| Control y riesgo | Protegeremos credenciales y trataremos fallos de retorno/commit como escenarios controlados. Evaluamos la Ley Fintech y la descartamos: apunta a activos financieros y criptoactivos. |

### 3.5 - Calificaciones, sanciones y código de entrega

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Agregar mecanismos de confianza y respaldo en la entrega. |
| Qué haremos | Nosotros implementaremos calificaciones simples de 1 a 5 que se promedian por vendedor (RF-006), un código de verificación que valida la entrega y reemplaza las dos fotos de evidencia (RF-007), y sanciones manuales: conteo de amonestaciones con su duración, suspensión y un botón de Ban Permanente (RF-026). La moderación usará una lista de palabras prohibidas revisada con el operador LIKE; el administrador decide qué hacer con cada coincidencia. No habrá score 40/40/20, pausa automática ni sello “Cosecha del día”. |
| Planificación | Semanas 8-9 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.3, 5.1 |
| Producto / salida | Calificaciones, sanciones y códigos de entrega persistidos. |
| Criterio de aceptación | El promedio de calificaciones se calcula bien, el administrador puede amonestar, suspender o banear, y el pedido solo pasa a Entregado con el código correcto. |
| Control y riesgo | Probaremos código incorrecto, calificaciones en los extremos (1 y 5) y las reglas de amonestación. |

### 3.6 - Cobertura regional, delivery, correos y panel admin

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Completar las reglas de negocio adicionales del alcance. |
| Qué haremos | Nosotros implementaremos la restricción de venta por región, que compara la región del productor con la del cliente sin usar geolocalización (RF-009); los estados de delivery Preparación -> En Tránsito -> Entregado con código de verificación (RF-025); los correos (RF-012); y los datos del panel administrativo (RF-011). Los correos de autenticación (bienvenida, verificación y recuperar contraseña) saldrán por el SMTP de Resend configurado en Supabase Auth, y los de negocio (pago retenido, aprobación de productor, payout y reembolso) por la API de Resend. |
| Planificación | Semanas 7-10 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.3, 3.7 |
| Producto / salida | Servicios de cobertura, delivery y correos, con los datos que usa el panel. |
| Criterio de aceptación | Cada regla genera el resultado definido y es consultable por el rol correspondiente. |
| Control y riesgo | Probaremos cliente y productor de la misma región y de regiones distintas, el orden de los estados de delivery y el envío de cada correo. |

### 3.7 - Migración y scripts de base de datos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Llevar la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL. |
| Qué haremos | Nosotros evaluaremos el modelo SQLite existente, decidiremos entre ALTER TABLE y un esquema nuevo, y generaremos los scripts DDL para Supabase. Incluiremos datos de prueba (regiones, comunas, categorías, usuarios por rol y productos) y las políticas RLS por tabla. |
| Planificación | Semanas 4-6 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.2, 5.1 |
| Producto / salida | Esquema PostgreSQL operativo y scripts versionados. |
| Criterio de aceptación | Las tablas críticas, relaciones, restricciones y datos de prueba funcionan en Supabase. |
| Control y riesgo | Validaremos integridad referencial, restricciones UNIQUE de pagos y que no se pierdan datos al migrar. |

### 4.1 - Preparación Vue.js + Vite

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Establecer la nueva base frontend. |
| Qué haremos | Nosotros prepararemos estructura de proyecto, rutas, componentes base, manejo de estados, Vuelidate para formularios y la conexión con Supabase y con la API de FastAPI. |
| Planificación | Semanas 4-5 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 2.3, 2.4 |
| Producto / salida | Frontend base ejecutable. |
| Criterio de aceptación | La aplicación navega por rutas base y puede consumir un endpoint de prueba. |
| Control y riesgo | Mantendremos componentes simples y reutilizables para reducir retrabajo. |

### 4.2 - Catálogo, acceso invitado, cliente y carrito

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Construir la experiencia principal de compra. |
| Qué haremos | Nosotros implementaremos exploración sin login, buscador, ficha de producto, carrito con ajuste de unidades y total, registro e inicio de sesión de cliente, recuperación y cambio de contraseña, perfil e historial de compras (RF-002, RF-020, RF-022, RF-023 y RF-024). No incluiremos historial de precios ni geolocalización de productores. |
| Planificación | Semanas 6-8 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 3.3, 4.1 |
| Producto / salida | Flujo cliente completo. |
| Criterio de aceptación | Un usuario puede explorar como invitado y debe autenticarse solamente al iniciar checkout. |
| Control y riesgo | Validaremos estados vacíos, errores de API y stock insuficiente. |

### 4.3 - Panel vendedor y stock

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Dar al productor control sobre catálogo y ventas. |
| Qué haremos | Nosotros implementaremos el registro de vendedor (datos personales, de tienda, región y datos bancarios para los payouts, sin pedir carnet), productos con foto tomada con la cámara, modificación de stock, pedidos recibidos, cambio de estado de delivery con ingreso del código de verificación y registro de ventas (RF-003 y RF-021). No habrá umbral ni alertas de stock bajo. |
| Planificación | Semanas 7-8 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 3.3, 3.6, 3.5 |
| Producto / salida | Panel vendedor funcional. |
| Criterio de aceptación | El vendedor puede actualizar productos y stock, registrar su cuenta bancaria y gestionar sus pedidos dentro de sus permisos. |
| Control y riesgo | Limitaremos las acciones a usuarios con rol vendedor y aprobados por un administrador. |

### 4.4 - Panel administración y dashboard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Permitir administración y monitoreo del marketplace. |
| Qué haremos | Nosotros construiremos el CRUD de usuarios y productos, la aprobación de productores (el administrador revisa sus antecedentes antes de activar la cuenta), la moderación con lista de palabras prohibidas, las sanciones (amonestar, suspender o Ban Permanente) y la aprobación de payouts y reembolsos (RF-004, RF-011 y RF-026). El dashboard queda reducido a esas acciones; ventas por región y ticket promedio no se incluyen en esta versión. |
| Planificación | Semanas 8-10 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 3.3, 3.6 |
| Producto / salida | Panel admin y dashboard. |
| Criterio de aceptación | El administrador puede aprobar productores, aplicar sanciones y aprobar pagos desde el panel, y solo él accede a esas rutas. |
| Control y riesgo | Protegemos rutas administrativas y verificamos consistencia de datos. |

### 4.5 - Checkout, código de entrega y delivery

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Cerrar la experiencia de compra y postcompra. |
| Qué haremos | Nosotros conectaremos el checkout con Webpay (redirección y retorno), el seguimiento web del pedido con los estados Preparación, En Tránsito y Entregado, el código de verificación y la calificación de 1 a 5 que deja el cliente al recibir. No habrá mapa ni GPS en tiempo real. |
| Planificación | Semanas 8-10 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 3.4, 3.5, 3.6 |
| Producto / salida | Flujo integrado de compra. |
| Criterio de aceptación | El flujo refleja los estados del pago, la entrega con código y la calificación definidos. |
| Control y riesgo | Probamos retornos de pago y estados intermedios para evitar inconsistencias. |

### 4.6 - Consumo de API, validaciones y manejo de errores

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Hacer robusta la integración frontend-backend. |
| Qué haremos | Nosotros unificaremos las llamadas a Supabase y a FastAPI, los estados de carga/error, las validaciones de formularios con Vuelidate y los mensajes de usuario. La validación principal queda en el frontend; en el backend dejamos validación mínima con Pydantic y las restricciones de la base de datos. |
| Planificación | Semanas 6-10 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 3.1-3.6 |
| Producto / salida | Capa de integración frontend. |
| Criterio de aceptación | Los errores de API no rompen la navegación y los datos ingresados se validan antes de enviar. |
| Control y riesgo | Priorizaremos escenarios de red lenta, sesión expirada y datos inválidos. |

### 5.1 - Supabase (PostgreSQL, Auth y Storage)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Proveer persistencia, autenticación y almacenamiento de imágenes de productos. |
| Qué haremos | Nosotros configuraremos tablas, índices, restricciones, políticas RLS, Supabase Auth (incluido el SMTP de Resend) y los buckets de Storage para las fotos de productos. |
| Planificación | Semanas 4-6 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 2.2, 3.7 |
| Producto / salida | Instancia, autenticación y almacenamiento operativos. |
| Criterio de aceptación | La API puede leer/escribir datos, el login funciona con los tres roles y se pueden guardar imágenes de producto de prueba. |
| Control y riesgo | Controlaremos permisos y estructura para minimizar accesos no deseados. |

### 5.2 - Docker y Cloud Run

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Ejecutar backend en un entorno reproducible. |
| Qué haremos | Nosotros construiremos la imagen Docker y desplegaremos FastAPI en Cloud Run us-central1 según Opción A (512 MiB, mínimo 0 y máximo 5 instancias). |
| Planificación | Semanas 5-6 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.1 |
| Producto / salida | Servicio backend desplegado. |
| Criterio de aceptación | El servicio responde desde una URL estable y permite ejecutar pruebas de integración. |
| Control y riesgo | Usaremos configuración reproducible y límites de recursos definidos en el proyecto, y vigilaremos el consumo de los créditos de GCP. |

### 5.3 - Vercel y configuración frontend

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Publicar el frontend para pruebas y demostración. |
| Qué haremos | Nosotros configuraremos build, variables de entorno y despliegue desde el repositorio. |
| Planificación | Semanas 6-7 |
| Responsable principal | Ignacio Fuenzalida |
| Trabajo compartido | Vicente Rivera |
| Dependencias | 4.1 |
| Producto / salida | Frontend publicado. |
| Criterio de aceptación | La versión desplegada carga y consume la API configurada. |
| Control y riesgo | Verificaremos que variables sensibles no queden expuestas en código. |

### 5.4 - Secret Manager y variables seguras

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Evitar que credenciales de servicios queden escritas en código. |
| Qué haremos | Nosotros gestionaremos las credenciales de Webpay, la API key de Resend, la clave con que ciframos los datos bancarios y otras variables protegidas mediante GCP Secret Manager/env vars. |
| Planificación | Semanas 5-6 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 3.4, 5.2 |
| Producto / salida | Configuración segura de secretos. |
| Criterio de aceptación | El backend obtiene secretos sin incluirlos en repositorio. |
| Control y riesgo | Revisaremos repositorio y despliegue antes de pruebas formales. |

### 5.5 - GitHub Actions y despliegue

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Automatizar controles básicos antes del despliegue. |
| Qué haremos | Nosotros configuraremos lint, tests, build y publicación hacia los entornos definidos. |
| Planificación | Semanas 6-10 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 4.1, 5.2, 5.3, 6.1 |
| Producto / salida | Pipeline CI/CD funcional. |
| Criterio de aceptación | Un cambio válido ejecuta verificaciones y permite desplegar una versión reproducible. |
| Control y riesgo | No promoveremos cambios que fallen pruebas críticas. |

### 6.1 - Pruebas unitarias

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Verificar cada unidad crítica en backend y frontend. |
| Qué haremos | Nosotros cubriremos validadores, reglas de negocio (cobertura regional, bloqueo de cuenta, cálculo de fee y payout, promedio de calificaciones y código de entrega), autenticación, pagos simulados y componentes importantes del frontend. |
| Planificación | Semanas 7-11 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 3.x, 4.x |
| Producto / salida | Resultados de pruebas unitarias. |
| Criterio de aceptación | Los casos planificados se ejecutan y las fallas críticas se corrigen o quedan documentadas. |
| Control y riesgo | Priorizaremos reglas de pagos, payouts, sanciones y permisos. |

### 6.2 - Pruebas de integración API

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Verificar comunicación entre servicios y base de datos. |
| Qué haremos | Nosotros probaremos endpoints de FastAPI, consultas a PostgREST con sus políticas RLS, persistencia, reglas de autorización y escenarios de error. |
| Planificación | Semanas 8-11 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 3.x, 5.1-5.4 |
| Producto / salida | Reporte de integración. |
| Criterio de aceptación | Los endpoints críticos funcionan con datos persistidos y roles correctos. |
| Control y riesgo | Usaremos datos de prueba controlados para repetir resultados. |

### 6.3 - Pruebas E2E de flujos críticos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Validar la solución completa desde la interfaz. |
| Qué haremos | Nosotros ejecutaremos el flujo completo: invitado navega -> login en checkout -> pago con Webpay -> pedido retenido -> preparación y tránsito -> código de entrega -> calificación -> payout aprobado por el administrador. También probaremos el registro y aprobación de un productor y las sanciones. |
| Planificación | Semanas 9-11 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 4.x, 6.1, 6.2 |
| Producto / salida | Casos E2E y evidencias. |
| Criterio de aceptación | Los flujos críticos completan el recorrido esperado sin errores bloqueantes. |
| Control y riesgo | Documentaremos fallas y repetiremos pruebas después de las correcciones. |

### 6.4 - Verificación de alcance y calidad

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Confirmar que el producto construido corresponde a lo planificado. |
| Qué haremos | Nosotros compararemos lo construido con los 21 requerimientos que quedan, la EDT y los hitos, y revisaremos que no haya funciones de las descartadas (por ejemplo historial de precios o alertas de stock) sin un cambio registrado. |
| Planificación | Semana 11 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 1.1, 2.1, 6.1-6.3 |
| Producto / salida | Matriz de verificación de alcance. |
| Criterio de aceptación | No quedan funcionalidades oficiales sin validar y no se agregan funciones fuera de alcance sin registro. |
| Control y riesgo | Este punto será puerta de entrada al cierre del desarrollo. |

### 6.5 - Despliegue y verificación final

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Dejar una versión estable para la entrega. |
| Qué haremos | Nosotros desplegaremos frontend, backend y base de datos y ejecutaremos una ronda de smoke tests. |
| Planificación | Semanas 11-12 |
| Responsable principal | Vicente Rivera |
| Trabajo compartido | Ignacio Fuenzalida |
| Dependencias | 5.x, 6.4 |
| Producto / salida | Versión candidata a entrega. |
| Criterio de aceptación | La versión final carga, autentica, consulta datos y ejecuta los flujos críticos definidos. |
| Control y riesgo | Tendremos una lista de verificación de despliegue y respaldo. |

### 6.6 - Manuales y soporte

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Facilitar el uso y mantenimiento básico de la solución. |
| Qué haremos | Nosotros elaboraremos el manual de usuario (cliente y vendedor), el manual de administrador y el plan de implantación, soporte y mantenimiento. |
| Planificación | Semana 12 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 6.5 |
| Producto / salida | Manuales y Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento. |
| Criterio de aceptación | Una persona nueva puede seguir los pasos principales descritos sin depender de conocimiento tácito del equipo. |
| Control y riesgo | Revisaremos que las instrucciones coincidan con la versión desplegada. |

### 6.7 - Informe y cierre final

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Consolidar la evidencia y cerrar el proyecto académico. |
| Qué haremos | Nosotros prepararemos el Plan de Pruebas Final con sus resultados, el Reporte de Estatus Final, las decisiones, los pendientes y la entrega. |
| Planificación | Semana 13 |
| Responsable principal | Ambos |
| Trabajo compartido | Ambos |
| Dependencias | 6.5, 6.6 |
| Producto / salida | Paquete final de entrega, con Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final. |
| Criterio de aceptación | Todos los archivos están completos, identificados y coherentes entre sí. |
| Control y riesgo | Haremos una revisión final cruzada antes de entregar. |

# 9. Matriz resumida de trazabilidad: EDT -> Hito -> Evidencia

| Bloque EDT | Hitos relacionados | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Gestión | H01 / H05-H07 | Acta, EDT, Gantt, RACI, riesgos, Plan de Pruebas Inicial, minutas y cierre documental |
| 2.0 Análisis y diseño | H02 | ERS, DER, arquitectura, mockups, plan de calidad y costos y diseño de pruebas |
| 3.0 Backend y datos | H03-H05 | API FastAPI, consultas PostgREST con RLS, BD y scripts, autenticación, pagos y payouts, calificaciones, sanciones, código de entrega y cobertura regional |
| 4.0 Frontend | H03-H05 | Frontend, paneles de vendedor y administración, checkout, seguimiento de delivery y manejo de errores |
| 5.0 Infraestructura | H03-H05 | Supabase (BD, Auth y Storage), Cloud Run, Vercel, secretos y pipeline CI/CD |
| 6.0 Pruebas y cierre | H04-H07 | Resultados unitarios, integración, E2E, verificación de alcance, Plan de Pruebas Final, manuales y reporte de estatus final |

# 10. Criterio de “terminado” para nosotros

• El paquete tiene un producto o evidencia verificable.

• El responsable y su compañero revisaron el resultado cuando existe integración con otra capa.

• Se ejecutaron las pruebas definidas para ese nivel de trabajo y se trataron las fallas críticas.

• La documentación relacionada se actualizó cuando la implementación modificó una decisión previa.

• La salida queda trazable a un código EDT y a un hito o entregable del proyecto.

• No se declara terminado un paquete si todavía depende de una funcionalidad crítica no implementada por otro paquete.

# 11. Criterio para cambios de alcance

Nosotros mantendremos una regla simple: toda solicitud que no esté representada en la EDT o en el alcance oficial se registrará como cambio. Antes de incorporarla, revisaremos tiempo disponible, dependencias técnicas, riesgo, impacto en pruebas y valor para el usuario. Si la solicitud compromete un hito o una funcionalidad oficial, priorizaremos el alcance original y dejaremos la nueva función fuera del MVP académico. Los requerimientos que salieron en la revisión (RF-008, RF-010, RF-013, RF-015 y RF-016) siguen fuera mientras no exista un cambio aprobado por los dos.

# 12. Observación final del equipo

Nosotros diseñamos esta EDT considerando que CuTuCo no parte desde cero. Reutilizaremos la base funcional del MVP, pero el esfuerzo principal del Capstone estará en la reingeniería hacia una arquitectura desacoplada, la migración de SQLite a PostgreSQL, la integración de pagos y la validación de flujos completos. Recortamos el alcance después de revisar los 26 requerimientos porque somos dos personas y 13 semanas: preferimos terminar bien lo que queda que dejar a medias lo que sale. La EDT nos permite ver las dependencias antes de programar, repartir el trabajo sin perder coordinación y mantener el foco en los hitos que condicionan la entrega final.arquitectura desacoplada, la migración de SQLite a PostgreSQL, la integración de pagos y la validación de flujos completos. Como somos dos personas, la EDT nos permite visualizar dependencias antes de programar, repartir el trabajo sin perder coordinación y mantener el foco en los hitos que realmente condicionan la entrega final.